## PLANILHA ORÇ.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
LOCAL: | Rua Guilherme Wultker, Centro, VILA PAVÃO/ES |  |  |  | BDI OBRAS: |  | 30.9%
[5 empty] | BDI AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS: |  | 15.57%
TABELA: | DER-EDIFICAÇÕES |  |  |  | DATA BASE: |  | 2022-11-01
| DER-RODOVIAS |  |  |  | DATA BASE: |  | 2022-07-01
| SINAPI |  |  |  | DATA BASE: |  | 2022-12-01
| SEINFRA |  |  |  | DATA BASE: |  | 2021-03-01
ITEM | CODIGO | TABELA | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | VALOR S/BDI | VALOR C/ BDI | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOES PRELIMINARES
1.1 | 10501 | DER-EDI | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 478.29 | 10.97 | 14.36 | 6868.24
1.2 | 20305 | DER-EDI | Placa da obra padrão prefeitura (3,00m x 2,00m) | m² | 6 | 242.13 | 316.95 | 1901.7
1.3 | 20702 | DER-EDI | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m² | 10.9 | 616.62 | 807.16 | 8798.04
1.4 | 20703 | DER-EDI | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 vez) | m² | 10.9 | 541.72 | 709.11 | 7729.3
1.5 | 151706 | DER-EDI | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 57000W - 220/127V | und | 1 | 7020.24 | 9189.49 | 9189.49
1.6 | 140201 | DER-EDI | Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. Conferir detalhe. | und | 1 | 416.49 | 545.19 | 545.19
SubTotal (1.0): | [7 empty] | 35031.96
2.0 |  |  | EDIFICAÇÃO PRINCIPAL
2.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1.1 | 30101 | DER-EDI | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 206.43 | 51.51 | 67.43 | 13919.57
2.1.2 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. AF_04/216 | m³ | 134.02 | 33.87 | 44.34 | 5942.45
2.1.3 | 30206 | DER-EDI | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m³ | 158.0825 | 178.15 | 233.2 | 36864.84 | Opção de fazer um aterro com reaproveitamento de materia, prefeitura cedendo o material para a empresa. Item 030210 - Valor R$ 27,97
SubTotal (2.1): | [7 empty] | 56726.86
2.2 |  |  | INFRA-ESTRUTURA
2.2.1 | 94962 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 19 | 381.77 | 499.74 | 9495.06
2.2.2 | 40245 | DER-EDI | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 12.5 a 20.0 mm | kg | 1906 | 12.08 | 15.81 | 30133.86
2.2.3 | 40243 | DER-EDI | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 1504 | 11.65 | 15.25 | 22936
2.2.4 | 40246 | DER-EDI | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 1519 | 11.95 | 15.64 | 23757.16
2.2.5 | 40238 | DER-EDI | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 261.03 | 80.18 | 104.96 | 27397.71
2.2.6 | 94966 | SINAPI | Concreto fck = 30 mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 72.93 | 506.86 | 663.48 | 48387.6
2.2.7 | 40813 | DER-EDI | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m² | 261.03 | 87.05 | 113.95 | 29744.37
SubTotal (2.2): | [7 empty] | 191851.76
2.3 |  |  | SUPRA-ESTRUTURA
2.3.1 | 40332 | DER-EDI | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 12.5 a 20.0 mm | kg | 1491 | 12.08 | 15.81 | 23572.71
2.3.2 | 40328 | DER-EDI | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 2872 | 11.65 | 15.25 | 43798
2.3.3 | 40333 | DER-EDI | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 189 | 11.95 | 15.64 | 2955.96
2.3.4 | 40238 | DER-EDI | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 834.64 | 80.18 | 104.96 | 87603.81
2.3.5 | 94966 | SINAPI | Concreto fck = 30 mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 86.26 | 506.86 | 663.48 | 57231.78
2.3.6 | 40602 | DER-EDI | Laje pré-moldada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m² | 400.98 | 137.83 | 180.42 | 72344.81
SubTotal (2.3): | [7 empty] | 287507.07
2.4 |  |  | VERGA/ALVENARIA/PLATIBANDA
2.4.1 | 50301 | DER-EDI | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 109.8 | 9.9 | 12.96 | 1423.01
2.4.2 | 103324 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021 | m² | 798.825 | 68.05 | 89.08 | 71159.33
2.4.3 | 200715 | DER-EDI | Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco | m² | 88.3695 | 176.31 | 230.79 | 20394.8
2.4.4 | 101161 | SINAPI | Alvenaria De Vedação Com Elemento Vazado De Concreto (Cobogó) De 7x50x50cm E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_05/2020 | m² | 8.05 | 204.12 | 267.19 | 2150.88
SubTotal (2.4): | [7 empty] | 95128.02
2.5 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRAS
2.5.1 | 60103 | DER-EDI | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 9 | 418.85 | 548.27 | 4934.43
2.5.2 | 61303 | DER-EDI | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und | 9 | 1165.24 | 1525.3 | 13727.7
SubTotal (2.5): | [7 empty] | 18662.13
2.6 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
2.6.1 | C4514 | SEINFRA | Porta em alumínio anodizado natural/fosco, de correr, sem bandeirola m2 e/ou peitoril, sem vidro - fornecimento e montagem | m² | 36.75 | 316.97 | 414.91 | 15247.94
2.6.2 | C4518 | SEINFRA | Porta em alumínio anodizado natural/fosco, de abrir, com bandeirola m2 e/ou peitoril, sem vidro - fornecimento e montagem | m² | 8.19 | 352.25 | 461.1 | 3776.41
2.6.3 | 71704 | DER-EDI | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m² | 7.44 | 949.4 | 1242.76 | 9246.13
2.6.4 | 71702 | DER-EDI | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 11.69 | 609.38 | 797.68 | 9324.88
2.6.5 | 71701 | DER-EDI | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m² | 26.72 | 520.33 | 681.11 | 18199.26
2.6.6 | C4557 | SEINFRA | Portão Deslizante Nylofor, Composto De Quadro, Painéis E Acessórios Com Pintura Eletrostática Com Tinta Poliester, Nas Cores Verde Ou Branca, Com Poste Em Aço Revestido, Cor Verde Ou Branca - Fornecimento E Montagem | m² | 16.8 | 494.52 | 647.33 | 10875.14
SubTotal (2.6): | [7 empty] | 66669.76
2.7 |  |  | VIDROS/ESPELHOS
2.7.1 | 102169 | SINAPI | Instalação de vidro liso incolor, e = 10 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. AF_01/2021_p | m² | 44.94 | 437.85 | 573.15 | 25757.36
2.7.2 | 102152 | SINAPI | Instalação de vidro liso, e = 4 mm, em esquadria de madeira, fixado com baguete. Af_01/2021 | m² | 38.41 | 191.73 | 250.97 | 9639.76
2.7.3 | 80201 | DER-EDI | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m² | 9.4 | 660.36 | 864.41 | 8125.45
SubTotal (2.7): | [7 empty] | 43522.57
2.8 |  |  | COBERTURA
2.8.1 | 92543 | SINAPI | Trama De Madeira Composta Por Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha Ondulada De Fibrocimento, Metálica, Plástica Ou Termoacústica, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019 | m² | 364.3 | 24.26 | 31.76 | 11570.17
2.8.2 | 94207 | SINAPI | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019 | m² | 364.3 | 46.96 | 61.47 | 22393.52
2.8.3 | 100325 | SINAPI | Cumeeira shed para telha ondulada de fibrocimento, e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. Af_07/2019 | m | 10.7 | 89.75 | 117.48 | 1257.04
2.8.4 | 90305 | DER-EDI | Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto | m | 49.8 | 265.08 | 346.99 | 17280.1
2.8.5 | 90314 | DER-EDI | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm | m | 177.49 | 54.47 | 71.3 | 12655.04
2.8.6 | 101979 | SINAPI | Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. AF_11/2020 | m | 167.45 | 59.66 | 78.09 | 13076.17
2.8.7 | 98546 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. AF_06/2018 | m² | 65.736 | 115.82 | 151.61 | 9966.23
2.8.8 | 94213 | SINAPI | Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento AF_07/2019 | m² | 71.08 | 82.06 | 107.42 | 7635.41
2.8.9 | 104314 | SINAPI | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical (em kg). AF_07/2019 | kg | 3447.18 | 13.87 | 18.16 | 62600.79
2.8.10 | 90312 | DER-EDI | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 35.32 | 203.8 | 266.77 | 9422.32
SubTotal (2.8): | [7 empty] | 167856.79
2.9 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO
2.9.1 | 96113 | SINAPI | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. AF_05/2017_PS | m² | 356.42 | 34.79 | 45.54 | 16231.37
SubTotal (2.9): | [7 empty] | 16231.37
2.10 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
2.10.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_10/2022 | m² | 1730.05 | 4.61 | 6.03 | 10432.2
2.10.2 | 120301 | DER-EDI | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m² | 481.6778 | 32.42 | 42.44 | 20442.41
2.10.3 | 87529 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, peparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 | m² | 1425.1112 | 35.78 | 46.84 | 66752.21
2.10.4 | 87273 | SINAPI | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 33x45 Cm Aplicadas Em Ambientes De Área Maior Que 5 M² Na Altura Inteira Das Paredes. Af_06/2014 | m² | 221.45 | 70.14 | 91.81 | 20331.32
2.10.5 | 120220 | DER-EDI | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante | m² | 260.2278 | 100.13 | 131.07 | 34108.06
SubTotal (2.10): | [7 empty] | 152066.2
2.11 |  |  | PISOS INTERNOS
2.11.1 | 130103 | DER-EDI | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3 cm | m² | 461.885 | 24.57 | 32.16 | 14854.22
2.11.2 | 130112 | DER-EDI | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m² | 461.885 | 50.19 | 65.7 | 30345.84
2.11.3 | 87257 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_06/2014 | m² | 411.125 | 98.26 | 128.62 | 52878.9
2.11.4 | 130308 | DER-EDI | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 79.36 | 51.12 | 66.92 | 5310.77
2.11.5 | 101965 | SINAPI | Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. Af_11/2020 | m | 35.9 | 79.15 | 103.61 | 3719.6
2.11.6 | 101736 | SINAPI | Piso De Borracha Pastilhado, Espessura 3,5mm, Fixado Com Adesivo Acrílico. Af_09/2020 | m² | 5.76 | 114.86 | 150.35 | 866.02
SubTotal (2.11): | [7 empty] | 107975.35
2.12 |  |  | PISOS EXTERNOS
2.12.1 | 41240 | DER-ROD | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) | m² | 250.3 | 116.79 | 152.88 | 38265.86
2.12.2 | 40754 | DER - ROD | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 789.37 | 2.02 | 2.64 | 2083.94
2.12.3 | 40787 | DER - ROD | Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita (ESP. 5 cm) | m³ | 39.4685 | 182.11 | 238.38 | 9408.5
2.12.4 | 200237 | DER-EDI | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m² | 789.37 | 88.64 | 116.03 | 91590.6
2.12.5 | 40915 | DER-ROD | Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita | m² | 99.68 | 127.31 | 166.65 | 16611.67
SubTotal (2.12): | [7 empty] | 157960.57
2.13 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
2.13.1 | Composição 01 |  | Escavação e aterro com areia de tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 100mm, exclusive o tubo PVC | m | 164.68 | 26.9945 | 35.34 | 5819.79
2.13.2 | Composição 02 |  | Escavação e aterro com areia de tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 150mm, exclusive o tubo PVC | m | 202.66 | 33.83 | 44.28 | 8973.78
2.13.3 | 141906 | DER-EDI | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 19.47 | 35.69 | 46.72 | 909.64
2.13.4 | 141907 | DER-EDI | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 77.24 | 46.2 | 60.48 | 4671.48
2.13.5 | 141908 | DER-EDI | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões | m | 2.94 | 68.8 | 90.06 | 264.78
2.13.6 | 141909 | DER-EDI | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 164.68 | 84.67 | 110.83 | 18251.48
2.13.7 | 141910 | DER-EDI | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões | m | 202.66 | 116.13 | 152.01 | 30806.35
2.13.8 | 141410 | DER-EDI | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 237.34 | 24.44 | 31.99 | 7592.51
2.13.9 | 141411 | DER-EDI | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 86.67 | 34.26 | 44.85 | 3887.15
2.13.10 | 141413 | DER-EDI | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m | 137.23 | 50.03 | 65.49 | 8987.19
2.13.11 | 98106 | SINAPI | Caixa de gordura especial (capacidade: 312 l - para até 146 pessoas servidas no pico), retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas = 0,4x1,2 m, altura interna = 1 m. Af_12/2020 | und | 1 | 979.99 | 1282.81 | 1282.81
2.13.12 | 141101 | DER-EDI | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 5 | 554.64 | 726.02 | 3630.1
2.13.13 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. AF_08/2022 | m | 5 | 119.58 | 156.53 | 782.65
2.13.14 | 89707 | SINAPI | Caixa Sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 | m | 5 | 53.06 | 69.46 | 347.3
2.13.15 | 151016 | DER-EDI | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 80x80x80m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | m | 15 | 661.12 | 865.41 | 12981.15
2.13.16 | 89710 | SINAPI | Ralo Seco, PVC, DN 100 X 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | und | 3 | 20.02 | 26.21 | 78.63
2.13.17 | 170329 | DER-EDI | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2 | 194.34 | 254.39 | 508.78
2.13.18 | 170328 | DER-EDI | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 10 | 124.87 | 163.45 | 1634.5
2.13.19 | 170323 | DER-EDI | Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") | und | 11 | 116.51 | 152.51 | 1677.61
2.13.20 | 170321 | DER-EDI | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | und | 10 | 78.23 | 102.4 | 1024
2.13.21 | 170320 | DER-EDI | Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") | und | 4 | 64.38 | 84.27 | 337.08
2.13.22 | 170317 | DER-EDI | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 3 | 139.66 | 182.81 | 548.43
2.13.23 | 94489 | SINAPI | Registro de Esfera, PVC, Soldável, com Volante, DN 25 mm - Fornecimento e Instalação. AF_08/2021 | und | 1 | 37.48 | 49.06 | 49.06
2.13.24 | 94492 | SINAPI | Registro de Esfera, PVC, Soldável, com Volante, DN 50 mm - Fornecimento e Instalação. AF_08/2021 | und | 5 | 78.87 | 103.24 | 516.2
2.13.25 | 170334 | DER-EDI | Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 25mm (1") | und | 1 | 128.72 | 168.49 | 168.49
2.13.26 | 170333 | DER-EDI | Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 20mm (3/4") | und | 1 | 107.53 | 140.76 | 140.76
2.13.27 | C4775 | SEINFRA | Válvula de retenção de PVC p/ esgoto D=150mm | und | 1 | 275.09 | 360.09 | 360.09
2.13.28 | 94703 | SINAPI | Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. AF_06/2016 | und | 1 | 26.43 | 34.6 | 34.6
2.13.29 | 94704 | SINAPI | Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra /fibrocimento fornecimento e instalação. AF_06/2016 | und | 22 | 35.71 | 46.74 | 1028.28
2.13.30 | 94706 | SINAPI | Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 50 mm x 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. AF_06/2016 | und | 25 | 56.17 | 73.53 | 1838.25
2.13.31 | 89383 | SINAPI | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | und | 35 | 6.57 | 8.6 | 301
2.13.32 | 89391 | SINAPI | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 32mm x 1, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | und | 24 | 9.05 | 11.85 | 284.4
2.13.33 | 89596 | SINAPI | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 50mm x 1.1/2, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | und | 22 | 12.24 | 16.02 | 352.44
SubTotal (2.13): | [7 empty] | 120070.76
2.14 |  |  | APARELHOS SANITARIOS
2.14.1 | Composição 03 |  | Fornecimento e Instalação de Cisterna de polietileno de 5000L | und | 1 | 4939.1915 | 5708.22 | 5708.22
2.14.2 | 102609 | SINAPI | Caixa d´água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação. Af_06/2021 | und | 6 | 1078.87 | 1246.85 | 7481.1
2.14.3 | 94795 | SINAPI | Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 1/2" - Fornecimento e Instalação. AF_08/2021 | und | 4 | 37.43 | 43.26 | 173.04
2.14.4 | 170135 | DER-EDI | Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref.AP52,marca de ref. Deca ou equivalente | und | 2 | 3217.81 | 3718.82 | 7437.64
2.14.5 | 170128 | DER-EDI | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para portadores de necessidades especiais, marca de referencia DECA, Celite ou Ideal Standart, inclusive valvula, sifão e engates, exclusive torneira | und | 3 | 1312.55 | 1516.91 | 4550.73
2.14.6 | 170603 | DER-EDI | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm | und | 6 | 169.83 | 196.27 | 1177.62
2.14.7 | 170601 | DER-EDI | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm | und | 7 | 128.07 | 148.01 | 1036.07
2.14.8 | 100864 | SINAPI | Barra de apoio em "L", em aco inox polido 80 x 80 cm, fixada na parede - Fornecimento e Instalacao. AF_01/2020 | und | 1 | 660.03 | 762.8 | 762.8
2.14.9 | C4642 | SEINFRA | Assento / Banco - Articulável para banho de deficiente | und | 1 | 610.76 | 705.86 | 705.86
2.14.10 | 170129 | DER-EDI | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios | und | 4 | 663.36 | 766.65 | 3066.6
2.14.11 | 170220 | DER-EDI | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m² | 10.17 | 369.2 | 426.68 | 4339.34
2.14.12 | 170133 | DER-EDI | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira | und | 8 | 359.08 | 414.99 | 3319.92
2.14.13 | 170530 | DER-EDI | Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 2 | 477.9 | 552.31 | 1104.62
2.14.14 | 170546 | DER-EDI | Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC | und | 1 | 364.58 | 421.35 | 421.35
2.14.15 | 170357 | DER-EDI | Chuveiro com desviador flexivel e ducha manual, mod. 1975C ref. Deca ou equivalente | und | 1 | 1017.84 | 1176.32 | 1176.32
2.14.16 | 180809 | DER-EDI | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | und | 2 | 97.77 | 112.99 | 225.98
2.14.17 | 170545 | DER-EDI | Mictório de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, com 30 cm de largura e comp. variável, inclusive válvula tipo americana, engate flexível cromado, válvula de descarga, sifão cromado e conjunto de fixação | m | 1.42 | 1329 | 1535.93 | 2181.02
2.14.18 | 170510 | DER-EDI | Bebedouro de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula, sifão cromado e torneiras, exclusive alvenaria, dim. 0.45x2.75 m | und | 1 | 4586.39 | 5300.49 | 5300.49
2.14.19 | 170315 | DER-EDI | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2 | 231.77 | 267.86 | 535.72
2.14.20 | 170304 | DER-EDI | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 11 | 196.09 | 226.62 | 2492.82
2.14.21 | 170313 | DER-EDI | Torneira pressão cromada, diam. 1/2" para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2 | 138.8 | 160.41 | 320.82
2.14.22 | 170309 | DER-EDI | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 4 | 108.2 | 125.05 | 500.2
2.14.23 | 95544 | SINAPI | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. AF_01/2020 | und | 6 | 39.93 | 46.15 | 276.9
2.14.24 | 50205 | DER-EDI | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m² | 17.42 | 437.56 | 505.69 | 8809.12
2.14.25 | Composição 04 |  | Fornecimento e Instalação de Filtro VF1 para captar água da chuva | und | 2 | 1589.8467 | 1837.39 | 3674.78
2.14.26 | Composição 05 |  | Fornecimento e Instalação de Separador de Folhas | und | 2 | 117.71 | 136.04 | 272.08
SubTotal (2.14): | [7 empty] | 67051.16
2.15 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.15.1 | 150629 | DER-EDI | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | und | 57 | 13.41 | 17.55 | 1000.35
2.15.2 | 150632 | DER-EDI | Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 4 | 76.65 | 100.33 | 401.32
2.15.3 | 150633 | DER-EDI | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 5 | 106.33 | 139.19 | 695.95
2.15.4 | 151003 | DER-EDI | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | und | 13 | 128.64 | 168.39 | 2189.07
2.15.5 | 151132 | DER-EDI | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 1004.1 | 9.28 | 12.15 | 12199.82
2.15.6 | 151133 | DER-EDI | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE | m | 13.4 | 10.15 | 13.29 | 178.09
2.15.7 | 151138 | DER-EDI | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 6 | 21.24 | 27.8 | 166.8
2.15.8 | 151140 | DER-EDI | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 42.8 | 40.89 | 53.53 | 2291.08
2.15.9 | 151301 | DER-EDI | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 32 | 21.27 | 27.84 | 890.88
2.15.10 | 151304 | DER-EDI | Mini-Disjuntor monopolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 21.27 | 27.84 | 27.84
2.15.11 | 151306 | DER-EDI | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 6 | 63.19 | 82.72 | 496.32
2.15.12 | 151321 | DER-EDI | Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 | 63.19 | 82.72 | 248.16
2.15.13 | 151334 | DER-EDI | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 200 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 584.61 | 765.25 | 1530.5
2.15.14 | 151337 | DER-EDI | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA | und | 4 | 166.21 | 217.57 | 870.28
2.15.15 | 151350 | DER-EDI | Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulos | und | 6 | 107.72 | 141.01 | 846.06
2.15.16 | 91924 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 1407.1 | 2.92 | 3.82 | 5375.12
2.15.17 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 1251.3 | 4.17 | 5.46 | 6832.1
2.15.18 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 1269.8 | 6.38 | 8.35 | 10602.83
2.15.19 | 92979 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 124.4 | 10.34 | 13.54 | 1684.38
2.15.20 | 92986 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021 | m | 42.8 | 36.17 | 47.35 | 2026.58
2.15.21 | 92990 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021 | m | 163.2 | 72.39 | 94.76 | 15464.83
SubTotal (2.15): | [7 empty] | 66018.36
2.16 |  |  | APARELHOS ELETRICOS
2.16.1 | 92000 | SINAPI | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | und | 49 | 30.73 | 40.23 | 1971.27
2.16.2 | 92001 | SINAPI | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | und | 1 | 33.23 | 43.5 | 43.5
2.16.3 | 180206 | DER-EDI | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" | und | 4 | 42.07 | 55.07 | 220.28
2.16.4 | 92004 | SINAPI | Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - Fornecimento e Instalação. AF_12/2015 | und | 8 | 57.45 | 75.2 | 601.6
2.16.5 | 92008 | SINAPI | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - Fornecimento e Instalação. AF_12/2015 | und | 3 | 49.35 | 64.6 | 193.8
2.16.6 | 160822 | DER-EDI | Calha com 6 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento | und | 1 | 121.68 | 159.28 | 159.28
2.16.7 | 160825 | DER-EDI | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | und | 2 | 34.26 | 44.85 | 89.7
2.16.8 | 160829 | DER-EDI | Painel de Fechamento Frontal 1 U, inclusive fixação em Rack 19" | und | 2 | 22.03 | 28.84 | 57.68
2.16.9 | 160834 | DER-EDI | Bandeja Deslizante 1 U x 500mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 180.67 | 236.5 | 236.5
2.16.10 | 160807 | DER-EDI | Conector RJ 45 macho | und | 10 | 10.83 | 14.18 | 141.8
2.16.11 | 98302 | SINAPI | Patch panel 24 portas, categoria 6 - Fornecimento e Instalação. AF_11/2019 | und | 1 | 1977.16 | 2588.1 | 2588.1
2.16.12 | 160864 | DER-EDI | Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 1815.47 | 2376.45 | 2376.45
2.16.13 | 160811 | DER-EDI | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 12 U´s x 570mm | und | 1 | 584.88 | 765.61 | 765.61
2.16.14 | 98307 | SINAPI | Tomada de rede RJ45 - Fornecimento e Instalação. AF_11/2019 | und | 12 | 52.4 | 68.59 | 823.08
2.16.15 | Composição 06 |  | Fornecimento e Instalação de Luminária Espeto de Jardim 6W | und | 41 | 86.6893 | 100.19 | 4107.79
2.16.16 | Composição 07 |  | Fornecimento e Instalação de Quadro de Distribuição Trif. 70 dijs. - In Barr 225A | und | 1 | 1690.1 | 1953.25 | 1953.25
2.16.17 | Composição 08 |  | Fornecimento e Instalação de Refletor Holofote Led Bivolt Branco Frio 30W | und | 8 | 91.756 | 106.04 | 848.32
2.16.18 | Composição 09 |  | Fornecimento e Instalação de Luminária tipo Plafon, LED, 30x30 cm, 30W, Branco Frio | und | 52 | 79.0727 | 91.38 | 4751.76
2.16.19 | Composição 10 |  | Fornecimento e Instalação de Interruptor horário - 120V | und | 1 | 134.816 | 155.81 | 155.81
2.16.20 | Composição 11 |  | Fornecimento e Instalação de Pressurizadores de Rede 220V (1/2CV) | und | 2 | 3425.5327 | 3958.89 | 7917.78
SubTotal (2.16): | [7 empty] | 30003.36
2.17 |  |  | PINTURA
2.17.1 | 190103 | DER-EDI | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 1248.3722 | 16.81 | 22 | 27464.19
2.17.2 | 88489 | SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. AF_06/2014 | m² | 1425.1112 | 15.8 | 20.68 | 29471.3
2.17.3 | 88488 | SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. AF_06/2014 | m² | 356.42 | 17.9 | 23.43 | 8350.92
2.17.4 | 102213 | SINAPI | Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos. AF_01/2021 | m² | 39.24 | 20.62 | 26.99 | 1059.09
SubTotal (2.17): | [7 empty] | 66345.5
2.18 |  |  | DIVERSOS
2.18.1 | 200563 | DER-EDI | Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m | m | 124.09 | 162.34 | 212.5 | 26369.13
2.18.2 | 200511 | DER-EDI | Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe em projeto | uni | 28 | 162.36 | 212.53 | 5950.84
2.18.3 | 200512 | DER-EDI | Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de 30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm embutido no concreto, feito com pastilhas de mármore branco e granito preto de 5x5x2cm conf. projeto | uni | 7 | 466.44 | 610.57 | 4273.99
2.18.4 | Composição 12 |  | Fornecimento de Banco de Jardim em Madeira e Pé de Ferro Francês - Cor Castanho | uni | 22 | 519.3 | 600.155 | 13203.41
2.18.5 | 200401 | DER-EDI | Limpeza geral da obra (edificação) | m² | 478.29 | 11.1 | 14.53 | 6949.55
2.18.6 | 200402 | DER-EDI | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m² | 1261.09 | 1.11 | 1.45 | 1828.58
2.18.7 | 99857 | SINAPI | Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2, em alumínio. AF_04/2019_PS | m | 14.14 | 97.45 | 127.56 | 1803.7
2.18.8 | 103946 | SINAPI | Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. Af_05/2022 | m² | 240.46 | 17.86 | 23.38 | 5621.95
2.18.9 | Composição 13 |  | Fornecimento e Instalação de ACM | m² | 148.8 | 511.2667 | 590.8709 | 87921.59
SubTotal (2.18): | [7 empty] | 153922.74
SubTotal - Edificação Principal: | [7 empty] | 1865570.33
3.0 |  |  | CAMPO DE BOCHA
3.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1.1 | 30101 | DER-EDI | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 41.56 | 51.51 | 67.43 | 2802.39
3.1.2 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. AF_04/216 | m³ | 38.57 | 33.87 | 44.34 | 1710.19
SubTotal (3.1): | [7 empty] | 4512.58
3.2 |  |  | INFRA-ESTRUTURA
3.2.1 | 10501 | DER-EDI | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 55.77 | 10.97 | 14.36 | 800.86
3.2.2 | 94962 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 0.4 | 381.77 | 499.74 | 199.9
3.2.3 | 40245 | DER-EDI | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 12.5 a 20.0 mm | kg | 124 | 12.08 | 15.81 | 1960.44
3.2.4 | 40243 | DER-EDI | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 165 | 11.65 | 15.25 | 2516.25
3.2.5 | 40246 | DER-EDI | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 24 | 11.95 | 15.64 | 375.36
3.2.6 | 40238 | DER-EDI | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 37.79 | 80.18 | 104.96 | 3966.44
3.2.7 | 94966 | SINAPI | Concreto fck = 30 mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 2.99 | 506.86 | 663.48 | 1983.81
3.2.8 | 40813 | DER-EDI | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m² | 37.79 | 87.05 | 113.95 | 4306.17
SubTotal (3.2): | [7 empty] | 16109.23
3.3 |  |  | SUPRA-ESTRUTURA
3.3.1 | 40328 | DER-EDI | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 67 | 11.65 | 15.25 | 1021.75
3.3.2 | 40333 | DER-EDI | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 20 | 11.95 | 15.64 | 312.8
3.3.3 | 40238 | DER-EDI | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 41.11 | 80.18 | 104.96 | 4314.91
3.3.4 | 94966 | SINAPI | Concreto fck = 30 mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 2.18 | 506.86 | 663.48 | 1446.39
SubTotal (3.3): | [7 empty] | 7095.85
3.4 |  |  | ALVENARIA
3.4.1 | 103322 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021 | m² | 20.718 | 50.37 | 65.93 | 1365.94
SubTotal (3.4): | [7 empty] | 1365.94
3.5 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
3.5.1 | 120101 | DER-EDI | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 41.436 | 6.88 | 9.01 | 373.3384
3.5.2 | 87529 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, peparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 | m² | 41.436 | 35.78 | 46.84 | 1940.8622
SubTotal (3.4): | [7 empty] | 2314.2006
3.6 |  |  | PINTURA
3.6.1 | 88489 | SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. AF_06/2014 | m² | 41.436 | 15.8 | 20.68 | 856.9
SubTotal (3.4): | [7 empty] | 856.9
3.7 |  |  | COBERTURA
3.7.1 | 92259 | SINAPI | Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira não aparelhada, para vãos maiores ou iguais a 3,0 m e menores que 6,0 m, incluso içamento. Af_07/2019 | und | 4 | 492.42 | 644.58 | 2578.32
3.7.2 | 94216 | SINAPI | Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019 | m² | 74.61 | 233.55 | 305.72 | 22809.77
SubTotal (3.5): | [7 empty] | 25388.09
3.8 |  |  | DIVERSOS
3.8.1 | 200401 | DER-EDI | Limpeza geral da obra (edificação) | m² | 55.77 | 11.1 | 14.53 | 810.34
SubTotal (3.6): | [7 empty] | 810.34
Campo de Bocha Valor Total(3.0): | [7 empty] | 58453.1306
4.0 |  |  | MURO DE ARRIMO
4.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
4.1.1 | 30101 | DER-EDI | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 220.17 | 51.51 | 67.43 | 14846.06
4.1.2 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. AF_04/216 | m³ | 78.29 | 33.87 | 44.34 | 3471.38
SubTotal (4.1): | [7 empty] | 18317.44
4.2 |  |  | INFRA-ESTRUTURA
4.2.1 | 94962 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 4.3 | 381.77 | 499.74 | 2148.88
4.2.2 | 40243 | DER-EDI | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 2319 | 11.65 | 15.25 | 35364.75
4.2.3 | 40238 | DER-EDI | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 392.9 | 80.18 | 104.96 | 41238.78
4.2.4 | 94966 | SINAPI | Concreto fck = 30 mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 62.8 | 506.86 | 663.48 | 41666.54
SubTotal (4.2): | [7 empty] | 120418.95
Muro de Arrimo Valor Total(4.0): | [7 empty] | 138736.39
5.0 |  |  | PISCINA
5.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
5.1.1 | 30101 | DER-EDI | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 68.54 | 51.51 | 67.43 | 4621.65
SubTotal (5.1): | [7 empty] | 4621.65
5.2 |  |  | INFRA-ESTRUTURA
5.2.1 | 94962 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 3 | 381.77 | 499.74 | 1499.22
5.2.2 | 40243 | DER-EDI | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 876 | 11.65 | 15.25 | 13359
5.2.3 | 40246 | DER-EDI | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 139 | 11.95 | 15.64 | 2173.96
5.2.4 | 40238 | DER-EDI | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 88 | 80.18 | 104.96 | 9236.48
5.2.5 | 94966 | SINAPI | Concreto fck = 30 mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 29 | 506.86 | 663.48 | 19240.92
5.2.6 | 40813 | DER-EDI | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m² | 418.34 | 87.05 | 113.95 | 47669.84
SubTotal (5.2): | [7 empty] | 93179.42
5.3 |  |  | DIVERSOS
5.3.1 | Composição 14 |  | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm, com impermeabilizante para revestimentos | m² | 104.585 | 36.628 | 47.95 | 5014.85
5.3.2 | 87242 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos com vãos. AF_06/2014 | m² | 104.585 | 237.03 | 310.27 | 32449.59
5.3.3 | C1898 | SEINFRA | Peças De Apoio Deficientes C/Tubo Inox P/Wc's | m | 25.73 | 229.12 | 299.92 | 7716.94
5.3.4 | C4646 | SEINFRA | Corrimão dupla altura em aço inox diam 1 1/2 | m | 25.34 | 415.46 | 543.84 | 13780.91
5.3.5 | C2771 | SEINFRA | Escada de marinheiro tipo piscina, tubo galvanizado 1" | m | 1.5 | 247.64 | 324.16 | 486.24
5.3.6 | C0442 | SEINFRA | Bomba centrífuga de 1/3 CV, inclusive mat.de sucção | und | 2 | 613.09 | 802.53 | 1605.06
5.3.7 | Composição 15 |  | Fornecimento e Instalação de Filtro + Motobomba para Piscina | und | 1 | 3114.4251 | 3599.34 | 3599.34
5.3.8 | Composição 16 |  | Fornecimento e Instalação de Ralo de fundo p/ piscina DN 50 mm c tampa anti-aprisionamento | und | 1 | 234.2395 | 270.71 | 270.71
5.3.9 | Composição 17 |  | Fornecimento e Instalação de Skimmer | und | 1 | 780.68 | 902.23 | 902.23
5.3.10 | Composição 18 |  | Fornecimento e Instalação de Dispositivo de Aspiração | und | 1 | 89.68 | 103.64 | 103.64
5.3.11 | Composição 19 |  | Fornecimento e Instalação de Dispositivo de Retorno | und | 4 | 86.3467 | 99.79 | 399.16
5.3.12 | Composição 20 |  | Fornecimento e Instalação de Led RGB 9W para piscina | und | 7 | 1190.0133 | 1375.3 | 9627.1
5.3.13 | Composição 21 |  | Fornecimento e Instalação de Kit Comando e Fonte para controle de LEDs RGB 9W | und | 1 | 514.0433 | 594.08 | 594.08
SubTotal (5.3): | [7 empty] | 76549.85
Piscina Valor Total (5.0): | [7 empty] | 174350.92
6.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
6.1 | Composição 22 |  | Administração local | und | 1 | 34269.12 | 44858.28 | 44858.28
SubTotal (6.0): | [7 empty] | 44858.28
Valor Total: | [7 empty] | 2317001.0106
GRAZIANI SARDE
Engenheiro Civil - CREA-ES 11150/D

## Planilha2
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
LOCAL: | Rua Guilherme Wultker, Centro, VILA PAVÃO/ES |  |  |  | BDI OBRAS: |  | 30.9%
[5 empty] | BDI AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS: |  | 15.57%
TABELA: | DER-EDIFICAÇÕES |  |  |  | DATA BASE: |  | 2022-11-01
| DER-RODOVIAS |  |  |  | DATA BASE: |  | 2022-07-01
| SINAPI |  |  |  | DATA BASE: |  | 2022-12-01
| SEINFRA |  |  |  | DATA BASE: |  | 2021-03-01
ITEM | CODIGO | TABELA | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | VALOR S/BDI | VALOR C/ BDI | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOES PRELIMINARES
1.1 | 10501 | DER-EDI | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 478.29 | 10.97 | 14.36 | 6868.24
1.2 | 20305 | DER-EDI | Placa da obra padrão prefeitura (3,00m x 2,00m) | m² | 6 | 242.13 | 316.95 | 1901.7
1.3 | 20702 | DER-EDI | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m² | 10.9 | 616.62 | 807.16 | 8798.04
1.4 | 20703 | DER-EDI | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 vez) | m² | 10.9 | 541.72 | 709.11 | 7729.3
1.5 | 151706 | DER-EDI | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 57000W - 220/127V | und | 1 | 7020.24 | 9189.49 | 9189.49
1.6 | 140201 | DER-EDI | Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. Conferir detalhe. | und | 1 | 416.49 | 545.19 | 545.19
SubTotal (1.0): | [7 empty] | 35031.96
2.0 |  |  | EDIFICAÇÃO PRINCIPAL
2.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1.1 | 30101 | DER-EDI | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 206.43 | 51.51 | 67.43 | 13919.57
2.1.2 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. AF_04/216 | m³ | 134.02 | 33.87 | 44.34 | 5942.45
2.1.3 | 30206 | DER-EDI | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m³ | 158.0825 | 178.15 | 233.2 | 36864.84
SubTotal (2.1): | [7 empty] | 56726.86
2.2 |  |  | INFRA-ESTRUTURA
2.2.1 | 94962 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 19 | 381.77 | 499.74 | 9495.06
2.2.2 | 40245 | DER-EDI | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 12.5 a 20.0 mm | kg | 1906 | 12.08 | 15.81 | 30133.86
2.2.3 | 40243 | DER-EDI | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 1504 | 11.65 | 15.25 | 22936
2.2.4 | 40246 | DER-EDI | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 1519 | 11.95 | 15.64 | 23757.16
2.2.5 | 40238 | DER-EDI | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 261.03 | 80.18 | 104.96 | 27397.71
2.2.6 | 94966 | SINAPI | Concreto fck = 30 mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 72.93 | 506.86 | 663.48 | 48387.6
2.2.7 | 40813 | DER-EDI | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m² | 261.03 | 87.05 | 113.95 | 29744.37
SubTotal (2.2): | [7 empty] | 191851.76
2.3 |  |  | SUPRA-ESTRUTURA
2.3.1 | 40332 | DER-EDI | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 12.5 a 20.0 mm | kg | 1491 | 12.08 | 15.81 | 23572.71
2.3.2 | 40328 | DER-EDI | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 2872 | 11.65 | 15.25 | 43798
2.3.3 | 40333 | DER-EDI | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 189 | 11.95 | 15.64 | 2955.96
2.3.4 | 40238 | DER-EDI | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 834.64 | 80.18 | 104.96 | 87603.81
2.3.5 | 94966 | SINAPI | Concreto fck = 30 mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 86.26 | 506.86 | 663.48 | 57231.78
2.3.6 | 40602 | DER-EDI | Laje pré-moldada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m² | 400.98 | 137.83 | 180.42 | 72344.81
SubTotal (2.3): | [7 empty] | 287507.07
2.4 |  |  | VERGA/ALVENARIA/PLATIBANDA
2.4.1 | 50301 | DER-EDI | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 109.8 | 9.9 | 12.96 | 1423.01
2.4.2 | 103324 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021 | m² | 798.825 | 68.05 | 89.08 | 71159.33
2.4.3 | 200715 | DER-EDI | Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco | m² | 88.3695 | 176.31 | 230.79 | 20394.8
2.4.4 | 101161 | SINAPI | Alvenaria De Vedação Com Elemento Vazado De Concreto (Cobogó) De 7x50x50cm E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_05/2020 | m² | 8.05 | 204.12 | 267.19 | 2150.88
SubTotal (2.4): | [7 empty] | 95128.02
2.5 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRAS
2.5.1 | 60103 | DER-EDI | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 9 | 418.85 | 548.27 | 4934.43
2.5.2 | 61303 | DER-EDI | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und | 9 | 1165.24 | 1525.3 | 13727.7
SubTotal (2.5): | [7 empty] | 18662.13
2.6 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
2.6.1 | C4514 | SEINFRA | Porta em alumínio anodizado natural/fosco, de correr, sem bandeirola m2 e/ou peitoril, sem vidro - fornecimento e montagem | m² | 36.75 | 316.97 | 414.91 | 15247.94
2.6.2 | C4518 | SEINFRA | Porta em alumínio anodizado natural/fosco, de abrir, com bandeirola m2 e/ou peitoril, sem vidro - fornecimento e montagem | m² | 8.19 | 352.25 | 461.1 | 3776.41
2.6.3 | 71704 | DER-EDI | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m² | 7.44 | 949.4 | 1242.76 | 9246.13
2.6.4 | 71702 | DER-EDI | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 11.69 | 609.38 | 797.68 | 9324.88
2.6.5 | 71701 | DER-EDI | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m² | 26.72 | 520.33 | 681.11 | 18199.26
2.6.6 | C4557 | SEINFRA | Portão Deslizante Nylofor, Composto De Quadro, Painéis E Acessórios Com Pintura Eletrostática Com Tinta Poliester, Nas Cores Verde Ou Branca, Com Poste Em Aço Revestido, Cor Verde Ou Branca - Fornecimento E Montagem | m² | 16.8 | 494.52 | 647.33 | 10875.14
SubTotal (2.6): | [7 empty] | 66669.76
2.7 |  |  | VIDROS/ESPELHOS
2.7.1 | 102169 | SINAPI | Instalação de vidro liso incolor, e = 10 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. AF_01/2021_p | m² | 44.94 | 437.85 | 573.15 | 25757.36
2.7.2 | 102152 | SINAPI | Instalação de vidro liso, e = 4 mm, em esquadria de madeira, fixado com baguete. Af_01/2021 | m² | 38.41 | 191.73 | 250.97 | 9639.76
2.7.3 | 80201 | DER-EDI | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m² | 9.4 | 660.36 | 864.41 | 8125.45
SubTotal (2.7): | [7 empty] | 43522.57
2.8 |  |  | COBERTURA
2.8.1 | 92543 | SINAPI | Trama De Madeira Composta Por Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha Ondulada De Fibrocimento, Metálica, Plástica Ou Termoacústica, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019 | m² | 364.3 | 24.26 | 31.76 | 11570.17
2.8.2 | 94207 | SINAPI | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019 | m² | 364.3 | 46.96 | 61.47 | 22393.52
2.8.3 | 100325 | SINAPI | Cumeeira shed para telha ondulada de fibrocimento, e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. Af_07/2019 | m | 10.7 | 89.75 | 117.48 | 1257.04
2.8.4 | 90305 | DER-EDI | Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto | m | 49.8 | 265.08 | 346.99 | 17280.1
2.8.5 | 90314 | DER-EDI | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm | m | 177.49 | 54.47 | 71.3 | 12655.04
2.8.6 | 101979 | SINAPI | Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. AF_11/2020 | m | 167.45 | 59.66 | 78.09 | 13076.17
2.8.7 | 98546 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. AF_06/2018 | m² | 65.736 | 115.82 | 151.61 | 9966.23
2.8.8 | 94213 | SINAPI | Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento AF_07/2019 | m² | 71.08 | 82.06 | 107.42 | 7635.41
2.8.9 | 104314 | SINAPI | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical (em kg). AF_07/2019 | kg | 3447.18 | 13.87 | 18.16 | 62600.79
2.8.10 | 90312 | DER-EDI | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 35.32 | 203.8 | 266.77 | 9422.32
SubTotal (2.8): | [7 empty] | 167856.79
2.9 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO
2.9.1 | 96113 | SINAPI | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. AF_05/2017_PS | m² | 356.42 | 34.79 | 45.54 | 16231.37
SubTotal (2.9): | [7 empty] | 16231.37
2.10 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
2.10.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_10/2022 | m² | 1730.05 | 4.61 | 6.03 | 10432.2
2.10.2 | 120301 | DER-EDI | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m² | 481.6778 | 32.42 | 42.44 | 20442.41
2.10.3 | 87529 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, peparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 | m² | 1425.1112 | 35.78 | 46.84 | 66752.21
2.10.4 | 87273 | SINAPI | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 33x45 Cm Aplicadas Em Ambientes De Área Maior Que 5 M² Na Altura Inteira Das Paredes. Af_06/2014 | m² | 221.45 | 70.14 | 91.81 | 20331.32
2.10.5 | 120220 | DER-EDI | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante | m² | 260.2278 | 100.13 | 131.07 | 34108.06
SubTotal (2.10): | [7 empty] | 152066.2
2.11 |  |  | PISOS INTERNOS
2.11.1 | 130103 | DER-EDI | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3 cm | m² | 461.885 | 24.57 | 32.16 | 14854.22
2.11.2 | 130112 | DER-EDI | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m² | 461.885 | 50.19 | 65.7 | 30345.84
2.11.3 | 87257 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_06/2014 | m² | 411.125 | 98.26 | 128.62 | 52878.9
2.11.4 | 130308 | DER-EDI | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 79.36 | 51.12 | 66.92 | 5310.77
2.11.5 | 101965 | SINAPI | Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. Af_11/2020 | m | 35.9 | 79.15 | 103.61 | 3719.6
2.11.6 | 101736 | SINAPI | Piso De Borracha Pastilhado, Espessura 3,5mm, Fixado Com Adesivo Acrílico. Af_09/2020 | m² | 5.76 | 114.86 | 150.35 | 866.02
SubTotal (2.11): | [7 empty] | 107975.35
2.12 |  |  | PISOS EXTERNOS
2.12.1 | 41240 | DER-ROD | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) | m² | 250.3 | 116.79 | 152.88 | 38265.86
2.12.2 | 40754 | DER - ROD | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 789.37 | 2.02 | 2.64 | 2083.94
2.12.3 | 40787 | DER - ROD | Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita (ESP. 5 cm) | m³ | 39.4685 | 182.11 | 238.38 | 9408.5
2.12.4 | 200237 | DER-EDI | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m² | 789.37 | 88.64 | 116.03 | 91590.6
2.12.5 | 40915 | DER-ROD | Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita | m² | 99.68 | 127.31 | 166.65 | 16611.67
SubTotal (2.12): | [7 empty] | 157960.57
2.13 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
2.13.1 | Composição 01 |  | Escavação e aterro com areia de tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 100mm, exclusive o tubo PVC | m | 164.68 | 26.9945 | 35.34 | 5819.79
2.13.2 | Composição 02 |  | Escavação e aterro com areia de tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 150mm, exclusive o tubo PVC | m | 202.66 | 33.83 | 44.28 | 8973.78
2.13.3 | 141906 | DER-EDI | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 19.47 | 35.69 | 46.72 | 909.64
2.13.4 | 141907 | DER-EDI | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 77.24 | 46.2 | 60.48 | 4671.48
2.13.5 | 141908 | DER-EDI | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões | m | 2.94 | 68.8 | 90.06 | 264.78
2.13.6 | 141909 | DER-EDI | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 164.68 | 84.67 | 110.83 | 18251.48
2.13.7 | 141910 | DER-EDI | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões | m | 202.66 | 116.13 | 152.01 | 30806.35
2.13.8 | 141410 | DER-EDI | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 237.34 | 24.44 | 31.99 | 7592.51
2.13.9 | 141411 | DER-EDI | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 86.67 | 34.26 | 44.85 | 3887.15
2.13.10 | 141413 | DER-EDI | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m | 137.23 | 50.03 | 65.49 | 8987.19
2.13.11 | 98106 | SINAPI | Caixa de gordura especial (capacidade: 312 l - para até 146 pessoas servidas no pico), retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas = 0,4x1,2 m, altura interna = 1 m. Af_12/2020 | und | 1 | 979.99 | 1282.81 | 1282.81
2.13.12 | 141101 | DER-EDI | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 5 | 554.64 | 726.02 | 3630.1
2.13.13 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. AF_08/2022 | m | 5 | 119.58 | 156.53 | 782.65
2.13.14 | 89707 | SINAPI | Caixa Sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 | m | 5 | 53.06 | 69.46 | 347.3
2.13.15 | 151016 | DER-EDI | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 80x80x80m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | m | 15 | 661.12 | 865.41 | 12981.15
2.13.16 | 89710 | SINAPI | Ralo Seco, PVC, DN 100 X 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | und | 3 | 20.02 | 26.21 | 78.63
2.13.17 | 170329 | DER-EDI | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2 | 194.34 | 254.39 | 508.78
2.13.18 | 170328 | DER-EDI | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 10 | 124.87 | 163.45 | 1634.5
2.13.19 | 170323 | DER-EDI | Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") | und | 11 | 116.51 | 152.51 | 1677.61
2.13.20 | 170321 | DER-EDI | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | und | 10 | 78.23 | 102.4 | 1024
2.13.21 | 170320 | DER-EDI | Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") | und | 4 | 64.38 | 84.27 | 337.08
2.13.22 | 170317 | DER-EDI | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 3 | 139.66 | 182.81 | 548.43
2.13.23 | 94489 | SINAPI | Registro de Esfera, PVC, Soldável, com Volante, DN 25 mm - Fornecimento e Instalação. AF_08/2021 | und | 1 | 37.48 | 49.06 | 49.06
2.13.24 | 94492 | SINAPI | Registro de Esfera, PVC, Soldável, com Volante, DN 50 mm - Fornecimento e Instalação. AF_08/2021 | und | 5 | 78.87 | 103.24 | 516.2
2.13.25 | 170334 | DER-EDI | Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 25mm (1") | und | 1 | 128.72 | 168.49 | 168.49
2.13.26 | 170333 | DER-EDI | Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 20mm (3/4") | und | 1 | 107.53 | 140.76 | 140.76
2.13.27 | C4775 | SEINFRA | Válvula de retenção de PVC p/ esgoto D=150mm | und | 1 | 275.09 | 360.09 | 360.09
2.13.28 | 94703 | SINAPI | Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. AF_06/2016 | und | 1 | 26.43 | 34.6 | 34.6
2.13.29 | 94704 | SINAPI | Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra /fibrocimento fornecimento e instalação. AF_06/2016 | und | 22 | 35.71 | 46.74 | 1028.28
2.13.30 | 94706 | SINAPI | Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 50 mm x 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. AF_06/2016 | und | 25 | 56.17 | 73.53 | 1838.25
2.13.31 | 89383 | SINAPI | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | und | 35 | 6.57 | 8.6 | 301
2.13.32 | 89391 | SINAPI | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 32mm x 1, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | und | 24 | 9.05 | 11.85 | 284.4
2.13.33 | 89596 | SINAPI | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 50mm x 1.1/2, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | und | 22 | 12.24 | 16.02 | 352.44
SubTotal (2.13): | [7 empty] | 120070.76
2.14 |  |  | APARELHOS SANITARIOS
2.14.1 | Composição 03 |  | Fornecimento e Instalação de Cisterna de polietileno de 5000L | und | 1 | 4939.1915 | 5708.22 | 5708.22
2.14.2 | 102609 | SINAPI | Caixa d´água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação. Af_06/2021 | und | 6 | 1078.87 | 1246.85 | 7481.1
2.14.3 | 94795 | SINAPI | Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 1/2" - Fornecimento e Instalação. AF_08/2021 | und | 4 | 37.43 | 43.26 | 173.04
2.14.4 | 170135 | DER-EDI | Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref.AP52,marca de ref. Deca ou equivalente | und | 2 | 3217.81 | 3718.82 | 7437.64
2.14.5 | 170128 | DER-EDI | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para portadores de necessidades especiais, marca de referencia DECA, Celite ou Ideal Standart, inclusive valvula, sifão e engates, exclusive torneira | und | 3 | 1312.55 | 1516.91 | 4550.73
2.14.6 | 170603 | DER-EDI | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm | und | 6 | 169.83 | 196.27 | 1177.62
2.14.7 | 170601 | DER-EDI | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm | und | 7 | 128.07 | 148.01 | 1036.07
2.14.8 | 100864 | SINAPI | Barra de apoio em "L", em aco inox polido 80 x 80 cm, fixada na parede - Fornecimento e Instalacao. AF_01/2020 | und | 1 | 660.03 | 762.8 | 762.8
2.14.9 | C4642 | SEINFRA | Assento / Banco - Articulável para banho de deficiente | und | 1 | 610.76 | 705.86 | 705.86
2.14.10 | 170129 | DER-EDI | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios | und | 4 | 663.36 | 766.65 | 3066.6
2.14.11 | 170220 | DER-EDI | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m² | 10.17 | 369.2 | 426.68 | 4339.34
2.14.12 | 170133 | DER-EDI | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira | und | 8 | 359.08 | 414.99 | 3319.92
2.14.13 | 170530 | DER-EDI | Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 2 | 477.9 | 552.31 | 1104.62
2.14.14 | 170546 | DER-EDI | Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC | und | 1 | 364.58 | 421.35 | 421.35
2.14.15 | 170357 | DER-EDI | Chuveiro com desviador flexivel e ducha manual, mod. 1975C ref. Deca ou equivalente | und | 1 | 1017.84 | 1176.32 | 1176.32
2.14.16 | 180809 | DER-EDI | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | und | 2 | 97.77 | 112.99 | 225.98
2.14.17 | 170545 | DER-EDI | Mictório de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, com 30 cm de largura e comp. variável, inclusive válvula tipo americana, engate flexível cromado, válvula de descarga, sifão cromado e conjunto de fixação | m | 1.42 | 1329 | 1535.93 | 2181.02
2.14.18 | 170510 | DER-EDI | Bebedouro de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula, sifão cromado e torneiras, exclusive alvenaria, dim. 0.45x2.75 m | und | 1 | 4586.39 | 5300.49 | 5300.49
2.14.19 | 170315 | DER-EDI | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2 | 231.77 | 267.86 | 535.72
2.14.20 | 170304 | DER-EDI | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 11 | 196.09 | 226.62 | 2492.82
2.14.21 | 170313 | DER-EDI | Torneira pressão cromada, diam. 1/2" para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2 | 138.8 | 160.41 | 320.82
2.14.22 | 170309 | DER-EDI | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 4 | 108.2 | 125.05 | 500.2
2.14.23 | 95544 | SINAPI | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. AF_01/2020 | und | 6 | 39.93 | 46.15 | 276.9
2.14.24 | 50205 | DER-EDI | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m² | 17.42 | 437.56 | 505.69 | 8809.12
2.14.25 | Composição 04 |  | Fornecimento e Instalação de Filtro VF1 para captar água da chuva | und | 2 | 1589.8467 | 1837.39 | 3674.78
2.14.26 | Composição 05 |  | Fornecimento e Instalação de Separador de Folhas | und | 2 | 117.71 | 136.04 | 272.08
SubTotal (2.14): | [7 empty] | 67051.16
2.15 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.15.1 | 150629 | DER-EDI | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | und | 57 | 13.41 | 17.55 | 1000.35
2.15.2 | 150632 | DER-EDI | Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 4 | 76.65 | 100.33 | 401.32
2.15.3 | 150633 | DER-EDI | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 5 | 106.33 | 139.19 | 695.95
2.15.4 | 151003 | DER-EDI | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | und | 13 | 128.64 | 168.39 | 2189.07
2.15.5 | 151132 | DER-EDI | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 1004.1 | 9.28 | 12.15 | 12199.82
2.15.6 | 151133 | DER-EDI | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE | m | 13.4 | 10.15 | 13.29 | 178.09
2.15.7 | 151138 | DER-EDI | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 6 | 21.24 | 27.8 | 166.8
2.15.8 | 151140 | DER-EDI | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 42.8 | 40.89 | 53.53 | 2291.08
2.15.9 | 151301 | DER-EDI | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 32 | 21.27 | 27.84 | 890.88
2.15.10 | 151304 | DER-EDI | Mini-Disjuntor monopolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 21.27 | 27.84 | 27.84
2.15.11 | 151306 | DER-EDI | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 6 | 63.19 | 82.72 | 496.32
2.15.12 | 151321 | DER-EDI | Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 | 63.19 | 82.72 | 248.16
2.15.13 | 151334 | DER-EDI | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 200 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 584.61 | 765.25 | 1530.5
2.15.14 | 151337 | DER-EDI | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA | und | 4 | 166.21 | 217.57 | 870.28
2.15.15 | 151350 | DER-EDI | Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulos | und | 6 | 107.72 | 141.01 | 846.06
2.15.16 | 91924 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 1407.1 | 2.92 | 3.82 | 5375.12
2.15.17 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 1251.3 | 4.17 | 5.46 | 6832.1
2.15.18 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 1269.8 | 6.38 | 8.35 | 10602.83
2.15.19 | 92979 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 124.4 | 10.34 | 13.54 | 1684.38
2.15.20 | 92986 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021 | m | 42.8 | 36.17 | 47.35 | 2026.58
2.15.21 | 92990 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021 | m | 163.2 | 72.39 | 94.76 | 15464.83
SubTotal (2.15): | [7 empty] | 66018.36
2.16 |  |  | APARELHOS ELETRICOS
2.16.1 | 92000 | SINAPI | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | und | 49 | 30.73 | 40.23 | 1971.27
2.16.2 | 92001 | SINAPI | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | und | 1 | 33.23 | 43.5 | 43.5
2.16.3 | 180206 | DER-EDI | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" | und | 4 | 42.07 | 55.07 | 220.28
2.16.4 | 92004 | SINAPI | Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - Fornecimento e Instalação. AF_12/2015 | und | 8 | 57.45 | 75.2 | 601.6
2.16.5 | 92008 | SINAPI | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - Fornecimento e Instalação. AF_12/2015 | und | 3 | 49.35 | 64.6 | 193.8
2.16.6 | 160822 | DER-EDI | Calha com 6 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento | und | 1 | 121.68 | 159.28 | 159.28
2.16.7 | 160825 | DER-EDI | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | und | 2 | 34.26 | 44.85 | 89.7
2.16.8 | 160829 | DER-EDI | Painel de Fechamento Frontal 1 U, inclusive fixação em Rack 19" | und | 2 | 22.03 | 28.84 | 57.68
2.16.9 | 160834 | DER-EDI | Bandeja Deslizante 1 U x 500mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 180.67 | 236.5 | 236.5
2.16.10 | 160807 | DER-EDI | Conector RJ 45 macho | und | 10 | 10.83 | 14.18 | 141.8
2.16.11 | 98302 | SINAPI | Patch panel 24 portas, categoria 6 - Fornecimento e Instalação. AF_11/2019 | und | 1 | 1977.16 | 2588.1 | 2588.1
2.16.12 | 160864 | DER-EDI | Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 1815.47 | 2376.45 | 2376.45
2.16.13 | 160811 | DER-EDI | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 12 U´s x 570mm | und | 1 | 584.88 | 765.61 | 765.61
2.16.14 | 98307 | SINAPI | Tomada de rede RJ45 - Fornecimento e Instalação. AF_11/2019 | und | 12 | 52.4 | 68.59 | 823.08
2.16.15 | Composição 06 |  | Fornecimento e Instalação de Luminária Espeto de Jardim 6W | und | 41 | 86.6893 | 100.19 | 4107.79
2.16.16 | Composição 07 |  | Fornecimento e Instalação de Quadro de Distribuição Trif. 70 dijs. - In Barr 225A | und | 1 | 1690.1 | 1953.25 | 1953.25
2.16.17 | Composição 08 |  | Fornecimento e Instalação de Refletor Holofote Led Bivolt Branco Frio 30W | und | 8 | 91.756 | 106.04 | 848.32
2.16.18 | Composição 09 |  | Fornecimento e Instalação de Luminária tipo Plafon, LED, 30x30 cm, 30W, Branco Frio | und | 52 | 79.0727 | 91.38 | 4751.76
2.16.19 | Composição 10 |  | Fornecimento e Instalação de Interruptor horário - 120V | und | 1 | 134.816 | 155.81 | 155.81
2.16.20 | Composição 11 |  | Fornecimento e Instalação de Pressurizadores de Rede 220V (1/2CV) | und | 2 | 3425.5327 | 3958.89 | 7917.78
SubTotal (2.16): | [7 empty] | 30003.36
2.17 |  |  | PINTURA
2.17.1 | 190103 | DER-EDI | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 1248.3722 | 16.81 | 22 | 27464.19
2.17.2 | 88489 | SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. AF_06/2014 | m² | 1425.1112 | 15.8 | 20.68 | 29471.3
2.17.3 | 88488 | SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. AF_06/2014 | m² | 356.42 | 17.9 | 23.43 | 8350.92
2.17.4 | 102213 | SINAPI | Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos. AF_01/2021 | m² | 39.24 | 20.62 | 26.99 | 1059.09
SubTotal (2.17): | [7 empty] | 66345.5
2.18 |  |  | DIVERSOS
2.18.1 | 200563 | DER-EDI | Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m | m | 124.09 | 162.34 | 212.5 | 26369.13
2.18.2 | 200511 | DER-EDI | Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe em projeto | uni | 28 | 162.36 | 212.53 | 5950.84
2.18.3 | 200512 | DER-EDI | Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de 30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm embutido no concreto, feito com pastilhas de mármore branco e granito preto de 5x5x2cm conf. projeto | uni | 7 | 466.44 | 610.57 | 4273.99
2.18.4 | Composição 12 |  | Fornecimento de Banco de Jardim em Madeira e Pé de Ferro Francês - Cor Castanho | uni | 22 | 519.3 | 600.155 | 13203.41
2.18.5 | 200401 | DER-EDI | Limpeza geral da obra (edificação) | m² | 478.29 | 11.1 | 14.53 | 6949.55
2.18.6 | 200402 | DER-EDI | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m² | 1261.09 | 1.11 | 1.45 | 1828.58
2.18.7 | 99857 | SINAPI | Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2, em alumínio. AF_04/2019_PS | m | 14.14 | 97.45 | 127.56 | 1803.7
2.18.8 | 103946 | SINAPI | Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. Af_05/2022 | m² | 240.46 | 17.86 | 23.38 | 5621.95
2.18.9 | Composição 13 |  | Fornecimento e Instalação de ACM | m² | 148.8 | 511.2667 | 590.8709 | 87921.59
SubTotal (2.18): | [7 empty] | 153922.74
SubTotal - Edificação Principal: | [7 empty] | 1865570.33
3.0 |  |  | CAMPO DE BOCHA
3.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1.1 | 30101 | DER-EDI | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 41.56 | 51.51 | 67.43 | 2802.39
3.1.2 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. AF_04/216 | m³ | 38.57 | 33.87 | 44.34 | 1710.19
SubTotal (3.1): | [7 empty] | 4512.58
3.2 |  |  | INFRA-ESTRUTURA
3.2.1 | 10501 | DER-EDI | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 55.77 | 10.97 | 14.36 | 800.86
3.2.2 | 94962 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 0.4 | 381.77 | 499.74 | 199.9
3.2.3 | 40245 | DER-EDI | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 12.5 a 20.0 mm | kg | 124 | 12.08 | 15.81 | 1960.44
3.2.4 | 40243 | DER-EDI | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 165 | 11.65 | 15.25 | 2516.25
3.2.5 | 40246 | DER-EDI | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 24 | 11.95 | 15.64 | 375.36
3.2.6 | 40238 | DER-EDI | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 37.79 | 80.18 | 104.96 | 3966.44
3.2.7 | 94966 | SINAPI | Concreto fck = 30 mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 2.99 | 506.86 | 663.48 | 1983.81
3.2.8 | 40813 | DER-EDI | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m² | 37.79 | 87.05 | 113.95 | 4306.17
SubTotal (3.2): | [7 empty] | 16109.23
3.3 |  |  | SUPRA-ESTRUTURA
3.3.1 | 40328 | DER-EDI | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 67 | 11.65 | 15.25 | 1021.75
3.3.2 | 40333 | DER-EDI | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 20 | 11.95 | 15.64 | 312.8
3.3.3 | 40238 | DER-EDI | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 41.11 | 80.18 | 104.96 | 4314.91
3.3.4 | 94966 | SINAPI | Concreto fck = 30 mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 2.18 | 506.86 | 663.48 | 1446.39
SubTotal (3.3): | [7 empty] | 7095.85
3.4 |  |  | ALVENARIA
3.4.1 | 103322 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021 | m² | 20.718 | 50.37 | 65.93 | 1365.94
SubTotal (3.4): | [7 empty] | 1365.94
3.5 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
3.5.1 | 120101 | DER-EDI | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 41.436 | 6.88 | 9.01 | 373.3384
3.5.2 | 87529 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, peparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 | m² | 41.436 | 35.78 | 46.84 | 1940.8622
SubTotal (3.4): | [7 empty] | 2314.2006
3.6 |  |  | PINTURA
3.6.1 | 88489 | SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. AF_06/2014 | m² | 41.436 | 15.8 | 20.68 | 856.9
SubTotal (3.4): | [7 empty] | 856.9
3.7 |  |  | COBERTURA
3.7.1 | 92259 | SINAPI | Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira não aparelhada, para vãos maiores ou iguais a 3,0 m e menores que 6,0 m, incluso içamento. Af_07/2019 | und | 4 | 492.42 | 644.58 | 2578.32
3.7.2 | 94216 | SINAPI | Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019 | m² | 74.61 | 233.55 | 305.72 | 22809.77
SubTotal (3.5): | [7 empty] | 25388.09
3.8 |  |  | DIVERSOS
3.8.1 | 200401 | DER-EDI | Limpeza geral da obra (edificação) | m² | 55.77 | 11.1 | 14.53 | 810.34
SubTotal (3.6): | [7 empty] | 810.34
Campo de Bocha Valor Total(3.0): | [7 empty] | 58453.1306
4.0 |  |  | MURO DE ARRIMO
4.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
4.1.1 | 30101 | DER-EDI | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 220.17 | 51.51 | 67.43 | 14846.06
4.1.2 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. AF_04/216 | m³ | 78.29 | 33.87 | 44.34 | 3471.38
SubTotal (4.1): | [7 empty] | 18317.44
4.2 |  |  | INFRA-ESTRUTURA
4.2.1 | 94962 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 4.3 | 381.77 | 499.74 | 2148.88
4.2.2 | 40243 | DER-EDI | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 2319 | 11.65 | 15.25 | 35364.75
4.2.3 | 40238 | DER-EDI | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 392.9 | 80.18 | 104.96 | 41238.78
4.2.4 | 94966 | SINAPI | Concreto fck = 30 mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 62.8 | 506.86 | 663.48 | 41666.54
SubTotal (4.2): | [7 empty] | 120418.95
Muro de Arrimo Valor Total(4.0): | [7 empty] | 138736.39
5.0 |  |  | PISCINA
5.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
5.1.1 | 30101 | DER-EDI | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 68.54 | 51.51 | 67.43 | 4621.65
SubTotal (5.1): | [7 empty] | 4621.65
5.2 |  |  | INFRA-ESTRUTURA
5.2.1 | 94962 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 3 | 381.77 | 499.74 | 1499.22
5.2.2 | 40243 | DER-EDI | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 876 | 11.65 | 15.25 | 13359
5.2.3 | 40246 | DER-EDI | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 139 | 11.95 | 15.64 | 2173.96
5.2.4 | 40238 | DER-EDI | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 88 | 80.18 | 104.96 | 9236.48
5.2.5 | 94966 | SINAPI | Concreto fck = 30 mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 29 | 506.86 | 663.48 | 19240.92
5.2.6 | 40813 | DER-EDI | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m² | 418.34 | 87.05 | 113.95 | 47669.84
SubTotal (5.2): | [7 empty] | 93179.42
5.3 |  |  | DIVERSOS
5.3.1 | Composição 14 |  | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm, com impermeabilizante para revestimentos | m² | 104.585 | 36.628 | 47.95 | 5014.85
5.3.2 | 87242 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos com vãos. AF_06/2014 | m² | 104.585 | 237.03 | 310.27 | 32449.59
5.3.3 | C1898 | SEINFRA | Peças De Apoio Deficientes C/Tubo Inox P/Wc's | m | 25.73 | 229.12 | 299.92 | 7716.94
5.3.4 | C4646 | SEINFRA | Corrimão dupla altura em aço inox diam 1 1/2 | m | 25.34 | 415.46 | 543.84 | 13780.91
5.3.5 | C2771 | SEINFRA | Escada de marinheiro tipo piscina, tubo galvanizado 1" | m | 1.5 | 247.64 | 324.16 | 486.24
5.3.6 | C0442 | SEINFRA | Bomba centrífuga de 1/3 CV, inclusive mat.de sucção | und | 2 | 613.09 | 802.53 | 1605.06
5.3.7 | Composição 15 |  | Fornecimento e Instalação de Filtro + Motobomba para Piscina | und | 1 | 3114.4251 | 3599.34 | 3599.34
5.3.8 | Composição 16 |  | Fornecimento e Instalação de Ralo de fundo p/ piscina DN 50 mm c tampa anti-aprisionamento | und | 1 | 234.2395 | 270.71 | 270.71
5.3.9 | Composição 17 |  | Fornecimento e Instalação de Skimmer | und | 1 | 780.68 | 902.23 | 902.23
5.3.10 | Composição 18 |  | Fornecimento e Instalação de Dispositivo de Aspiração | und | 1 | 89.68 | 103.64 | 103.64
5.3.11 | Composição 19 |  | Fornecimento e Instalação de Dispositivo de Retorno | und | 4 | 86.3467 | 99.79 | 399.16
5.3.12 | Composição 20 |  | Fornecimento e Instalação de Led RGB 9W para piscina | und | 7 | 1190.0133 | 1375.3 | 9627.1
5.3.13 | Composição 21 |  | Fornecimento e Instalação de Kit Comando e Fonte para controle de LEDs RGB 9W | und | 1 | 514.0433 | 594.08 | 594.08
SubTotal (5.3): | [7 empty] | 76549.85
Piscina Valor Total (5.0): | [7 empty] | 174350.92
6.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
6.1 | Composição 22 |  | Administração local | und | 1 | 34269.12 | 44858.28 | 44858.28
SubTotal (6.0): | [7 empty] | 44858.28
Valor Total: | [7 empty] | 2317001.0106
GRAZIANI SARDE
Engenheiro Civil - CREA-ES 11150/D

## MEMÓRIA DE CALC.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
MEMORIAL DE CÁLCULO
1.0 | SERVIÇOES PRELIMINARES
1.1 | Locação de obra com gabarito de madeira |  |  | Área (m²)
| Centro de Convivência do idoso |  |  | 478.29
|  | Área Total (m²): |  | 478.29
1.2 | Placa da obra |  |  | Comprimento | Largura | Área (m²)
|  |  |  | 3 | 2 | 6
1.3 | Barracão para almoxarifado |  |  | Comprimento | Largura | Área (m²)
|  |  |  | 3.5 | 3.1143 | 10.9
1.4 | Barracão para depósito de cimento |  |  | Comprimento | Largura | Área (m²)
|  |  |  | 3.5 | 3.1143 | 10.9
1.5 | Padrão de entrada de energia elétrica |  |  | Unidade
1
1.6 | Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC |  |  | Unidade
1
2.0 | EDIFICAÇÃO PRINCIPAL
2.1 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1.1 | Escavação manual em material de 1a. Categoria 1,50 m |  |  | Volume (m³)
| Ver projeto estrutural. |  |  | 206.43
|  |  | Total (m³): | 206.43
2.1.2 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada |  |  | Volume (m³)
| Ver projeto estrutural. |  |  | 134.02
|  |  | Total (m³): | 134.02
2.1.3 | Aterro manual para regularização do terreno em areia
| Ambientes |  |  | Comprimento | Largura | Altura | Volume (m³)
| Serviço |  |  | 4 | 1.85 | 0.5 | 3.7
| Almoxarifado |  |  | 4 | 2.45 | 0.5 | 4.9
| Salão |  |  | 12.1 | 10.7 | 0.5 | 64.735
| Palco |  |  | 6.8 | 3.8 | 0.5 | 12.92
| Cozinha |  |  | 5.7 | 4 | 0.5 | 11.4
| Ciculação 01 |  |  | 19.6 | 1.5 | 0.5 | 14.7
| Ciculação 02 |  |  | 3.55 | 2.1 | 0.5 | 3.7275
| PNE Masc. |  |  | 2.1 | 2 | 0.5 | 2.1
| PNE Fem. |  |  | 2.1 | 2 | 0.5 | 2.1
| WC Masc. |  |  | 3.6 | 3.85 | 0.5 | 6.93
| WC Fem. |  |  | 3.6 | 3.85 | 0.5 | 6.93
| Hall 01 |  |  | 2.9 | 0.8 | 0.5 | 1.16
| Fraudário |  |  | 3.2 | 2.9 | 0.5 | 4.64
| Hall 02 |  |  | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.4
| Sala Convivência - parte 01 |  |  | 9.1 | 3.2 | 0.5 | 14.56
| Sala Convivência - parte 02 |  |  | 0.8 | 7.95 | 0.5 | 3.18
[6 empty] | Total (m³): | 158.0825
2.2 | INFRA-ESTRUTURA
2.2.1 | Concreto magro para lastro |  |  | Volume (m³)
| Ver Projeto Estrutural |  |  | 19
|  |  | Total (m³): | 19
2.2.2 | Armadura CA-50 A média, diâmetro de 12.5 a 20.0 mm |  |  | kg
| Ver Projeto Estrutural |  |  | 1906
|  |  | Total (kg): | 1906
2.2.3 | Armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  |  | kg
| Ver Projeto Estrutural |  |  | 1504
|  |  | Total (kg): | 1504
2.2.4 | Armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm |  |  | kg
| Ver Projeto Estrutural |  |  | 1519
|  |  | Total (kg): | 1519
2.2.5 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm |  |  | Área (m²):
| Ver Projeto Estrutural |  |  | 261.03
|  |  | Total (m²): | 261.03
2.2.6 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 Mpa |  |  | Volume (m³):
| Ver Projeto Estrutural |  |  | 72.93
|  |  | Total (m³): | 72.93
2.2.7 | Impermeabilização de estrutura com Sika |  |  | Área (m²):
| Ver Projeto Estrutural |  |  | 261.03
|  |  | Total (m²): | 261.03
2.3 | SUPRA-ESTRUTURA
2.3.1 | Armadura CA-50 A média, diâmetro de 12.5 a 20.0 mm |  |  | kg
| Ver Projeto Estrutural |  |  | 1491
|  |  | Total (kg): | 1491
2.3.2 | Armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  |  | kg
| Ver Projeto Estrutural |  |  | 2872
|  |  | Total (kg): | 2872
2.3.3 | Armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm |  |  | kg
| Ver Projeto Estrutural |  |  | 189
|  |  | Total (kg): | 189
2.3.4 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm |  |  | Área (m²):
| Ver Projeto Estrutural |  |  | 834.64
|  |  | Total (m²): | 834.64
2.3.5 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 Mpa |  |  | Volume (m³):
| Ver Projeto Estrutural |  |  | 86.26
|  |  | Total (m³): | 86.26
2.3.6 | Laje pré-moldada, sobrecarga 300 Kg/m2 |  |  | Área (m²)
| Ver Projeto Estrutural |  |  | 400.98
2.4 | VERGA/ALVENARIA/PLATIBANDA
2.4.1 | Verga/contraverga reta de concreto armado
| Esquadrias Portas |  |  | Comprimento | Quantidade | Verga ((comp. + 0,40) | Total (m):
| P1 |  |  | 4.5 | 1 | 4.9 | 4.9
| P2 |  |  | 4 | 1 | 4.4 | 4.4
| P4 |  |  | 1.3 | 3 | 1.7 | 5.1
| P5 |  |  | 0.8 | 9 | 1.2 | 10.8
[6 empty] | SubTotal: | 25.2
| Esquadrias Básculas |  |  | Comprimento | Quantidade | Verga ((comp. + 0,40) | Contra-Verga ((comp. + 0,40) | Total (m):
| B1 |  |  | 2.6 | 2 | 3 | 3 | 12
| B2 |  |  | 2.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | 10.4
| B3 |  |  | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 8.8
| B4 |  |  | 1.5 | 1 | 1.9 | 1.9 | 3.8
| B5 |  |  | 1 | 2 | 1.4 | 1.4 | 5.6
[7 empty] | SubTotal (m): | 40.6
| Esquadrias Janelas |  |  | Comprimento | Quantidade | Verga ((comp. + 0,40) | Contra-Verga ((comp. + 0,40) | Total (m):
| J1 |  |  | 3 | 2 | 3.4 | 3.4 | 13.6
| J2 |  |  | 3 | 2 | 3.4 | 3.4 | 13.6
| J3 |  |  | 2.6 | 2 | 3 | 3 | 12
[7 empty] | SubTotal (m): | 39.2
| Esquadrias Guiche |  |  | Comprimento | Quantidade | Verga ((comp. + 0,40) | Contra-Verga ((comp. + 0,40) | Total (m):
| G1 |  |  | 2 | 1 | 2.4 | 2.4 | 4.8
[7 empty] | SubTotal (m): | 4.8
[7 empty] | Total(m): | 109.8
2.4.2 | Alvenaria de blocos cerâmicos 14x19x39 cm
| Centro de Convivência do Idoso |  |  | Comprimento | Altura | Área (m²)
| Parede 01 |  |  | 7.1 | 4.5 | 31.95
| Parede 02 |  |  | 2.1 | 4.5 | 9.45
| Parede 03 |  |  | 2.1 | 4.5 | 9.45
| Parede 04 |  |  | 10.6 | 3 | 31.8
| Parede 05 |  |  | 20.45 | 3 | 61.35
| Parede 06 |  |  | 20.45 | 3 | 61.35
| Parede 07 |  |  | 4.2 | 3 | 12.6
| Parede 08 |  |  | 7.85 | 3 | 23.55
| Parede 09 |  |  | 1.5 | 1.8 | 2.7
| Parede 10 |  |  | 10.85 | 4.5 | 48.825
| Parede 11 |  |  | 12.45 | 3 | 37.35
| Parede 12 |  |  | 8.15 | 3 | 24.45
| Parede 13 |  |  | 12.4 | 4.5 | 55.8
| Parede 14 |  |  | 3.8 | 4.5 | 17.1
| Parede 15 |  |  | 3.8 | 4.5 | 17.1
| Parede 16 |  |  | 2.5 | 3 | 7.5
| Parede 17 |  |  | 12.1 | 4.5 | 54.45
| Parede 18 |  |  | 2.1 | 3 | 6.3
| Parede 19 |  |  | 3.6 | 3 | 10.8
| Parede 20 |  |  | 2.07 | 3 | 6.21
| Parede 21 |  |  | 4 | 3 | 12
| Parede 22 |  |  | 5.85 | 3 | 17.55
| Parede 23 |  |  | 4 | 3 | 12
| Parede 24 |  |  | 4 | 3 | 12
| Parede 25 |  |  | 4.15 | 3 | 12.45
| Parede 26 |  |  | 0.8 | 3 | 2.4
| Parede 27 |  |  | 1.5 | 3 | 4.5
| Parede 28 |  |  | 4 | 3 | 12
| Parede 29 |  |  | 4.15 | 3 | 12.45
[5 empty] | Área (m²): | 627.435
Descontos - Esquadrias (vãos acima de 2,00 m²)
| Esquadria | Comprimento | Altura | Área | Desconto | Quantidade | Desconto
| P1 | 4.5 | 2.1 | 9.45 | 7.45 | 1 | 7.45
| P2 | 4 | 2.1 | 8.4 | 6.4 | 1 | 6.4
| P3 | 3 | 2.1 | 6.3 | 4.3 | 3 | 12.9
| P4 | 1.3 | 2.1 | 2.73 | 0.73 | 3 | 2.19
| J1 | 3 | 1.6 | 4.8 | 2.8 | 2 | 5.6
| J2 | 3 | 1.1 | 3.3 | 1.3 | 2 | 2.6
| J3 | 2.6 | 1.6 | 4.16 | 2.16 | 2 | 4.32
| C1 | 3.5 | 2.3 | 8.05 | 6.05 | 1 | 6.05
[5 empty] | Total Desconto (m²): |  | 47.51
| Platibanda |  |  | Comprimento | Altura | Área (m²)
| Platibanda 01 |  |  | 7.1 | 1.2 | 8.52
| Platibanda 02 |  |  | 4.45 | 0.8 | 3.56
| Platibanda 03 |  |  | 4.45 | 0.8 | 3.56
| Platibanda 04 |  |  | 2.1 | 1.2 | 2.52
| Platibanda 05 |  |  | 2.1 | 1.2 | 2.52
| Platibanda 06 |  |  | 20.7 | 1.5 | 31.05
| Platibanda 07 |  |  | 8.15 | 2 | 16.3
| Platibanda 08 |  |  | 10.85 | 1.2 | 13.02
| Platibanda 09 |  |  | 12.7 | 1.5 | 19.05
| Platibanda 10 |  |  | 13.35 | 0.8 | 10.68
| Platibanda 11 |  |  | 8.15 | 2 | 16.3
| Platibanda 12 |  |  | 17.4 | 0.8 | 13.92
| Platibanda 13 |  |  | 12.1 | 1.2 | 14.52
| Platibanda 14 |  |  | 3.8 | 1.2 | 4.56
| Platibanda 15 |  |  | 3.8 | 1.2 | 4.56
| Platibanda 16 |  |  | 5.85 | 2 | 11.7
| Platibanda 17 |  |  | 8.6 | 1.2 | 10.32
| Platibanda 18 |  |  | 5.05 | 0.8 | 4.04
| Platibanda 19 |  |  | 6.15 | 2 | 12.3
| Platibanda 20 |  |  | 10.6 | 1.5 | 15.9
|  |  |  | Área Total Platibanda (m²): |  | 218.9
|  |  |  | Total Alvenaria (m²): |  | 798.825
2.4.3 | Mureta em alv. de blocos cer. 10x20x20cmm, h=0.60cm |  |  | Comprimento | Altura | Área (m²)
| Mureta - Rua Guilherme Wultker |  |  | 29.69 | 0.6 | 17.814
| Mureta - Rua Adelaide Ramlow |  |  | 6.45 | 0.6 | 3.87
| Canteiro 01 |  |  | 52.5 | 0.45 | 23.625
| Canteiro 02 |  |  | 39.7 | 0.45 | 17.865
| Canteiro 03 |  |  | 17.93 | 0.45 | 8.0685
| Canteiro 05 |  |  | 16.24 | 0.55 | 8.932
| Canteiro 06 |  |  | 14.9 | 0.55 | 8.195
|  |  |  | Total mureta (m²): |  | 88.3695
2.4.4 | Alvenaria De Vedação Com Elemento Vazado De Concreto (Cobogó) De 7x50x50cm |  |  | Comprimento | Altura | Área (m²)
| G1 |  |  | 3.5 | 2.3 | 8.05
2.5 | ESQUADRIAS DE MADEIRAS
2.5.1 | Marco de madeira de lei de 1ª - 0,80 x 2,10
| Esquadria |  |  | Quantidade
| P5 |  |  | 9
|  |  | Total (unid): | 9
2.5.2 | Porta em madeira de lei de 1ª - 0,80 x 2,10
| Esquadria |  |  | Quantidade
| P5 |  |  | 9
|  |  | Total (unid): | 9
2.6 | ESQUADRIAS METÁLICAS
2.6.1 | Porta em alumínio anodizado natural/fosco, de correr
| Esquadrias Portas |  |  | Comprimento | Altura | Quantidade | Área(m²)
| P1 |  |  | 4.5 | 2.1 | 1 | 9.45
| P2 |  |  | 4 | 2.1 | 1 | 8.4
| P3 |  |  | 3 | 2.1 | 3 | 18.9
[6 empty] | Área Total(m²): | 36.75
2.6.2 | Porta em alumínio anodizado natural/fosco, de abrir
| Esquadrias Portas |  |  | Comprimento | Altura | Quantidade | Área(m²)
| P4 |  |  | 1.3 | 2.1 | 3 | 8.19
[6 empty] | Área Total(m²): | 8.19
2.6.3 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado
| Esquadrias Portas |  |  | Comprimento | Altura | Quantidade | Área(m²)
| P6 |  |  | 0.6 | 1.8 | 6 | 6.48
| PO2 |  |  | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.96
[6 empty] | Área Total(m²): | 7.44
2.6.4 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural
| Esquadrias Báscula |  |  | Comprimento | Altura | Quantidade | Área(m²)
| B1 |  |  | 2.6 | 0.7 | 2 | 3.64
| B2 |  |  | 2.2 | 0.7 | 2 | 3.08
| B3 |  |  | 1.8 | 0.7 | 2 | 2.52
| B4 |  |  | 1.5 | 0.7 | 1 | 1.05
| B5 |  |  | 1 | 0.7 | 2 | 1.4
[6 empty] | Área Total(m²): | 11.69
2.6.5 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural
| Esquadrias Janelas |  |  | Comprimento | Altura | Quantidade | Área(m²)
| J1 |  |  | 3 | 1.6 | 2 | 9.6
| J2 |  |  | 3 | 1.1 | 2 | 6.6
| J3 |  |  | 2.6 | 1.6 | 2 | 8.32
Esquadrias Guinche
| G1 |  |  | 2 | 1.1 | 1 | 2.2
[6 empty] | Área Total(m²): | 26.72
2.6.6 | Portão Deslizante Nylofor
| Esquadrias Portões |  |  | Comprimento | Altura | Quantidade | Área(m²)
| P01 |  |  | 4 | 2.1 | 2 | 16.8
2.7 | VIDROS/ESPELHOS
2.7.1 | Instalação de vidro liso incolor, e = 10 mm
| Esquadrias Portas |  |  | Comprimento | Altura | Quantidade | Área(m²)
| P1 |  |  | 4.5 | 2.1 | 1 | 9.45
| P2 |  |  | 4 | 2.1 | 1 | 8.4
| P3 |  |  | 3 | 2.1 | 3 | 18.9
| P4 |  |  | 1.3 | 2.1 | 3 | 8.19
[6 empty] | Área Total(m²): | 44.94
2.7.2 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm
| Esquadrias Báscula |  |  | Comprimento | Altura | Quantidade | Área(m²)
| B1 |  |  | 2.6 | 0.7 | 2 | 3.64
| B2 |  |  | 2.2 | 0.7 | 2 | 3.08
| B3 |  |  | 1.8 | 0.7 | 2 | 2.52
| B4 |  |  | 1.5 | 0.7 | 1 | 1.05
| B5 |  |  | 1 | 0.7 | 2 | 1.4
Esquadrias Janelas
| J1 |  |  | 3 | 1.6 | 2 | 9.6
| J2 |  |  | 3 | 1.1 | 2 | 6.6
| J3 |  |  | 2.6 | 1.6 | 2 | 8.32
Esquadrias Guinche
| G1 |  |  | 2 | 1.1 | 1 | 2.2
[6 empty] | Área Total(m²): | 38.41
2.7.3 | Espelho para banheiros espessura 4 mm |  |  | Comprimento | Altura | Área (m²)
| WC. Masc. |  |  | 3.6 | 1 | 3.6
| WC. Fem. |  |  | 3.6 | 1 | 3.6
| PNE Masc. |  |  | 0.7 | 1 | 0.7
| PNE Fem. |  |  | 0.7 | 1 | 0.7
| Hall 01 |  |  | 0.8 | 1 | 0.8
|  |  |  | Total(m²): |  | 9.4
2.8 | COBERTURA
2.8.1 | Trama De Madeira Composta Por Terças Para Telhados |  |  | Ver Planta de Cobertura Área Cad (m²)
| Cobertura 03 |  |  | 26.52
| Cobertura 04 |  |  | 41.08
| Cobertura 05 |  |  | 41.08
| Cobertura 06 |  |  | 38.52
| Cobertura 07 |  |  | 105.21
| Cobertura 08 |  |  | 68.81
| Cobertura 09 |  |  | 21.54
| Cobertura 10 |  |  | 21.54
| Total(m²): |  |  | 364.3
2.8.2 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm |  |  | Ver Planta de Cobertura Área Cad (m²)
| Idem item 2.8.1 |  |  | 364.3
2.8.3 | Cumeeira shed para telha ondulada de fibrocimento |  |  | Ver Planta de Cobertura Área Cad (m)
| Sobre salão |  |  | 10.7
2.8.4 | Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm |  |  | Ver Planta de Cobertura Comprimento (m)
| Calha 03 |  |  | 10.7
| Calha 04 |  |  | 20.55
| Calha 05 |  |  | 10.7
| Calha 06 |  |  | 7.85
|  |  | Total (m) | 49.8
2.8.5 | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, larg. de 30cm |  |  | Comprimento
| Rufo 01 |  |  | 35.43
| Rufo 02 |  |  | 17.5
| Rufo 03 |  |  | 7.68
| Rufo 04 |  |  | 7.68
| Rufo 05 |  |  | 14
| Rufo 06 |  |  | 8.54
| Rufo 07 |  |  | 30.39
| Rufo 08 |  |  | 30.39
| Rufo 09 |  |  | 12.94
| Rufo 10 |  |  | 12.94
|  |  | Total (m) | 177.49
2.8.6 | Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. |  |  | Comprimento
| Platibanda 01 |  |  | 7.1
| Platibanda 02 |  |  | 4.45
| Platibanda 03 |  |  | 4.45
| Platibanda 04 |  |  | 2.1
| Platibanda 05 |  |  | 2.1
| Platibanda 06 |  |  | 20.7
| Platibanda 07 |  |  | 8.15
| Platibanda 08 |  |  | 10.85
| Platibanda 09 |  |  | 12.7
| Platibanda 10 |  |  | 13.35
| Platibanda 11 |  |  | 8.15
| Platibanda 12 |  |  | 17.4
| Platibanda 13 |  |  | 12.1
| Platibanda 14 |  |  | 3.8
| Platibanda 15 |  |  | 3.8
| Platibanda 16 |  |  | 5.85
| Platibanda 17 |  |  | 8.6
| Platibanda 18 |  |  | 5.05
| Platibanda 19 |  |  | 6.15
| Platibanda 20 |  |  | 10.6
|  |  | Total (m) | 167.45
2.8.7 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica |  |  | Perimetro (0,38 + 0,38 + 0,56) | Comprimento | Área (m²)
| Calha 03 |  |  | 1.32 | 10.7 | 14.124
| Calha 04 |  |  | 1.32 | 20.55 | 27.126
| Calha 05 |  |  | 1.32 | 10.7 | 14.124
| Calha 06 |  |  | 1.32 | 7.85 | 10.362
[5 empty] | Área Total (m²): | 65.736
2.8.8 | Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm |  |  | Ver Planta de Cobertura Área Cad (m²)
| Cobertura 01 |  |  | 57.38
| Cobertura 02 |  |  | 13.7
| Total(m²): |  |  | 71.08
2.8.9 | Trama de aço composta por terças para t. de até 2 águas |  |  | Massa (Kg)
| Ver Projeto Estrutural |  |  | 3447.18
2.8.10 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm
| Calha 01 |  |  | 28.47
| Calha 02 |  |  | 6.85
|  |  | Total (m): | 35.32
2.9 | REVESTIMENTO DE TETO
2.9.1 | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais
| Ambientes |  |  | Comprimento | Largura | Área (m²)
| Salão |  |  | 12.1 | 10.7 | 129.47
| Palco |  |  | 6.8 | 3.8 | 25.84
| Cozinha |  |  | 5.7 | 4 | 22.8
| Serviço |  |  | 4 | 1.85 | 7.4
| Almoxarifado |  |  | 4 | 2.45 | 9.8
| Área de Piscina |  |  | 9.7 | 4.15 | 40.255
| Ciculação 01 |  |  | 19.6 | 1.5 | 29.4
| Ciculação 02 |  |  | 3.55 | 2.1 | 7.455
| PNE Masc. |  |  | 2.1 | 2 | 4.2
| PNE Fem. |  |  | 2.1 | 2 | 4.2
| WC Masc. |  |  | 3.6 | 3.85 | 13.86
| WC Fem. |  |  | 3.6 | 3.85 | 13.86
| Hall 01 |  |  | 2.9 | 0.8 | 2.32
| Fraudário |  |  | 3.2 | 2.9 | 9.28
| Hall 02 |  |  | 0.8 | 1 | 0.8
| Sala Convivência - parte 01 |  |  | 9.1 | 3.2 | 29.12
| Sala Convivência - parte 02 |  |  | 0.8 | 7.95 | 6.36
|  |  |  | Total (m²): |  | 356.42
2.10 | REVESTIMENTO DE PAREDES
2.10.1 | Chapisco |  |  | Área (m²) | Faces | Subtotal Área (m²)
| Idem item 2.4.2 (alvenaria) x 2 faces |  |  | 798.825 | 2 | 1597.65
| Varanda 01 (teto) |  |  | 75.5 | 1 | 75.5
| Varanda 02 (teto) |  |  | 18.5 | 1 | 18.5
|  |  |  | Largura | Altura | Faces | Quantidade | Subtotal Área (m²)
| Pórtico Vertical |  |  | 0.6 | 5.5 | 4 | 2 | 26.4
| Pórtico Horizontal |  |  | 2.5 | 0.6 | 4 | 2 | 12
[7 empty] | Total (m²): | 1730.05
2.10.2 | Emboço de argamassa de cimento
Centro de Convivência do Idoso
| Ambientes |  |  | Perimetro | Altura | SubTotal Área(m²) | Desconto (portas e janelas) | SubTotal Área(m²)
| Salão |  |  | 38.79 | 1.03 | 39.9537 | 12.978 | 26.9757
| Palco |  |  | 14.4 | 1.03 | 14.832 | 0 | 14.832
| Cozinha |  |  | 19.4 | 2.7 | 52.38 | 8.44 | 43.94
| Serviço |  |  | 11.7 | 2.7 | 31.59 | 2.73 | 28.86
| Almoxarifado |  |  | 12.9 | 1.03 | 13.287 | 2.94 | 10.347
| Área de Piscina |  |  | 18 | 1.03 | 18.54 | 11.125 | 7.415
| Ciculação 01 |  |  | 42.2 | 1.03 | 43.466 | 18.4885 | 24.9775
| Ciculação 02 |  |  | 11.3 | 1.03 | 11.639 | 5.3045 | 6.3345
| PNE Masc. |  |  | 8.2 | 2.7 | 22.14 | 2.38 | 19.76
| PNE Fem. |  |  | 8.2 | 2.7 | 22.14 | 2.38 | 19.76
| WC Masc. |  |  | 14.9 | 2.7 | 40.23 | 3.5 | 36.73
| WC Fem. |  |  | 14.9 | 2.7 | 40.23 | 3.5 | 36.73
| Hall 01 |  |  | 4.5 | 2.7 | 12.15 | 1.68 | 10.47
| Hall 02 |  |  | 2.6 | 1.03 | 2.678 | 0.824 | 1.854
| Fraudário |  |  | 12.2 | 2.7 | 32.94 | 2.94 | 30
| Fraudário - meia parede |  |  | 3.15 | 1.8 | 5.67 | 0 | 5.67
| Sala Convivência |  |  | 26.2 | 1.03 | 26.986 | 0.824 | 26.162
| Varanda 01 |  |  | 30.2 | 1.03 | 31.106 | 10.094 | 21.012
| Detalhe Fachada Frontal |  |  | 14.16 | 1.5 | 21.24 | 1.13 | 20.11
| Varanda 02 |  |  | 9.9 | 1.03 | 10.197 | 1.339 | 8.858
| Detalhe Fachada Lateral |  |  | 21.46 | 1.5 | 32.19 | 1.13 | 31.06
| Paredes Externa |  |  | 51.47 | 1.03 | 53.0141 | 3.194 | 49.8201
[6 empty] | Total (m²): |  | 481.6778
2.10.3 | Massa única ( Reboco tipo paulista) |  |  | Reboco = Chapisco - Emboço + muretas x 2 faces
|  |  |  | Chapisco | Emboço | Mureta x 2 faces | Área Total (m²)
| Reboco |  |  | 1730.05 | 481.6778 | 176.739 | 1425.1112
2.10.4 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas
| Ambientes |  |  | Perimetro | Altura | SubTotal Área(m²) | Desconto (portas e janelas) | SubTotal Área(m²)
| Cozinha |  |  | 19.4 | 2.7 | 52.38 | 8.44 | 43.94
| Serviço |  |  | 11.7 | 2.7 | 31.59 | 2.73 | 28.86
| PNE Masc. |  |  | 8.2 | 2.7 | 22.14 | 2.38 | 19.76
| PNE Fem. |  |  | 8.2 | 2.7 | 22.14 | 2.38 | 19.76
| WC Masc. |  |  | 14.9 | 2.7 | 40.23 | 3.5 | 36.73
| WC Fem. |  |  | 14.9 | 2.7 | 40.23 | 3.5 | 36.73
| Fraudário |  |  | 12.2 | 2.7 | 32.94 | 2.94 | 30
| Fraudário - meia parede |  |  | 3.15 | 1.8 | 5.67 | 0 | 5.67
[6 empty] | Total (m²): |  | 221.45
2.10.5 | Cerâmica, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello
| Ambientes |  |  | Perimetro | Altura | SubTotal Área(m²) | Desconto (portas e janelas) | SubTotal Área(m²)
| Salão |  |  | 38.79 | 1.03 | 39.9537 | 12.978 | 26.9757
| Palco |  |  | 14.4 | 1.03 | 14.832 | 0 | 14.832
| Almoxarifado |  |  | 12.9 | 1.03 | 13.287 | 2.94 | 10.347
| Área de Piscina |  |  | 18 | 1.03 | 18.54 | 11.125 | 7.415
| Ciculação 01 |  |  | 42.2 | 1.03 | 43.466 | 18.4885 | 24.9775
| Ciculação 02 |  |  | 11.3 | 1.03 | 11.639 | 5.3045 | 6.3345
| Hall 01 |  |  | 4.5 | 2.7 | 12.15 | 1.68 | 10.47
| Hall 02 |  |  | 2.6 | 1.03 | 2.678 | 0.824 | 1.854
| Sala Convivência |  |  | 26.2 | 1.03 | 26.986 | 0.824 | 26.162
| Varanda 01 |  |  | 30.2 | 1.03 | 31.106 | 10.094 | 21.012
| Detalhe Fachada Frontal |  |  | 14.16 | 1.5 | 21.24 | 1.13 | 20.11
| Varanda 02 |  |  | 9.9 | 1.03 | 10.197 | 1.339 | 8.858
| Detalhe Fachada Lateral |  |  | 21.46 | 1.5 | 32.19 | 1.13 | 31.06
| Paredes Externa |  |  | 51.47 | 1.03 | 53.0141 | 3.194 | 49.8201
[6 empty] | Total (m²): |  | 260.2278
2.11 | PISOS INTERNOS
2.11.1 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico
| Ambientes |  |  | Comprimento | Largura | Área (m²)
| Salão |  |  | 12.1 | 10.7 | 129.47
| Palco |  |  | 6.8 | 3.8 | 25.84
| Cozinha |  |  | 5.7 | 4 | 22.8
| Serviço |  |  | 4 | 1.85 | 7.4
| Almoxarifado |  |  | 4 | 2.45 | 9.8
| Ciculação 01 |  |  | 19.6 | 1.5 | 29.4
| Ciculação 02 |  |  | 3.55 | 2.1 | 7.455
| PNE Masc. |  |  | 2.1 | 2 | 4.2
| PNE Fem. |  |  | 2.1 | 2 | 4.2
| WC Masc. |  |  | 3.6 | 3.85 | 13.86
| WC Fem. |  |  | 3.6 | 3.85 | 13.86
| Hall 01 |  |  | 2.9 | 0.8 | 2.32
| Fraudário |  |  | 3.2 | 2.9 | 9.28
| Hall 02 |  |  | 0.8 | 1 | 0.8
| Sala Convivência - parte 01 |  |  | 9.1 | 3.2 | 29.12
| Sala Convivência - parte 02 |  |  | 0.8 | 7.95 | 6.36
| Área de Piscina |  |  | Ver área cad (m²) |  | 51.72
| Varanda 01 |  |  | Ver área cad (m²) |  | 75.5
| Varanda 02 |  |  | Ver área cad (m²) |  | 18.5
|  |  |  | Total (m²): |  | 461.885
2.11.2 | Lastro de concreto |  |  | Área (m²)
| Idem Regularização - Item 2.11.1 |  |  | 461.885
2.11.3 | Revestimento cerâmico esmaltada extra 60x60 cm |  |  | Regularização | Soleiras | Área (m²)
| Idem Regularização - Soleiras (varandas e Palco) |  |  | 461.885 | 50.76 | 411.125
2.11.4 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm
| Esquadrias Portas |  |  | Comprimento | Quantidade | Subtotal (m):
| P1 |  |  | 4.5 | 1 | 4.5
| P2 |  |  | 4 | 1 | 4
| P3 |  |  | 3 | 3 | 9
| P4 |  |  | 1.3 | 3 | 3.9
| P5 |  |  | 0.8 | 9 | 7.2
| Soleira frente palco |  |  | 5.6 | 1 | 5.6
| Soleira Varanda 01 |  |  | 35.2 | 1 | 35.2
| Soleira Varanda 02 |  |  | 9.96 | 1 | 9.96
|  |  |  | Total (m): |  | 79.36
2.11.5 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm,
| Esquadrias Básculas |  |  | Comprimento | Quantidade | Subtotal (m):
| B1 |  |  | 2.6 | 2 | 5.2
| B2 |  |  | 2.2 | 2 | 4.4
| B3 |  |  | 1.8 | 2 | 3.6
| B4 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5
| B5 |  |  | 1 | 2 | 2
Esquadrias Janelas
| J1 |  |  | 3 | 2 | 6
| J2 |  |  | 3 | 2 | 6
| J3 |  |  | 2.6 | 2 | 5.2
Esquadrias Guinche
| G1 |  |  | 2 | 1 | 2
|  |  |  | Total (m): |  | 35.9
2.11.6 | Piso De Borracha Pastilhado, Espessura 3,5mm,
| Ambientes |  |  | Comprimento | Largura | Área (m²)
| Rampa do Palco 01 |  |  | 2.6 | 1.2 | 3.12
| Rampa do Palco Patamar |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.44
| Rampa do Palco 02 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2
|  |  |  | Total (m²): |  | 5.76
2.12 | PISOS EXTERNOS
2.12.1 | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) |  |  | Área Cad(m²)
| Calçada Cidadã - Ver Prancha 01/04 (Paisagismo) |  |  | 250.3
2.12.2 | Regularização e compactação do sub-leito |  |  | Área Cad(m²)
| Piso Pavi's - Ver Prancha 01/04 (Paisagismo) |  |  | 789.37
2.12.3 | Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita (ESP. 5 cm) |  |  | Área Cad(m²) | Espessura (m) | Volume (m³)
| Piso Pavi's - Ver Prancha 01/04 (Paisagismo) |  |  | 789.37 | 0.05 | 39.4685
2.12.4 | Pavimentação com blocos de concreto (35MPa), esp.= 06 cm, |  |  | Área Cad(m²)
| Piso Pavi's - Ver Prancha 01/04 (Paisagismo) |  |  | 789.37
2.12.5 | Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado |  |  | Área Cad(m²)
| Calçada Interna - Ver Prancha 01/04 (Paisagismo) |  |  | 68.61
| Rampa Interna - Ver Prancha 01/04 (Paisagismo) |  |  | 31.07
|  | Total (m²): |  | 99.68
2.13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
2.13.1 | Escavação e aterro com areia de tubo 100mm |  |  | 164.68 | m
2.13.2 | Escavação e aterro com areia de tubo 150mm |  |  | 202.66 | m
2.13.3 | Tubo de PVC rígido soldável 40mm (1 1/2"), |  |  | 19.47 | m
2.13.4 | Tubo de PVC rígido soldável 50mm (2") |  |  | 77.24 | m
2.13.5 | Tubo de PVC rígido soldável branco75mm (3") |  |  | 2.94 | m
2.13.6 | Tubo de PVC rígido soldável 100mm (4") |  |  | 164.68 | m
2.13.7 | Tubo de PVC rígido soldável 150mm (6") |  |  | 202.66 | m
2.13.8 | Tubo de PVC rígido soldável 25mm (3/4") |  |  | 237.34 | m
2.13.9 | Tubo de PVC rigido soldável 32mm (1") |  |  | 86.67 | m
2.13.10 | Tubo de PVC rígido soldável 50mm (11/2") |  |  | 137.23 | m
2.13.11 | Caixa de gordura especial (capacidade: 312 l - |  |  | 1 | und
2.13.12 | Caixas de insp. de alv. dim, 60x60cm e Hmáx = 1m |  |  | 5 | und
2.13.13 | Caixa Sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 75 mm |  |  | 5 | m
2.13.14 | Caixa Sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm |  |  | 5 | m
2.13.15 | Caixa de passagem 80x80x80m |  |  | 15 | m
2.13.16 | Ralo Seco, PVC, DN 100 X 40 Mm |  |  | 3 | und
2.13.17 | Registro de gaveta 25mm (1") |  |  | 2 | und
2.13.18 | Registro de gaveta 20mm (3/4") |  |  | 10 | und
2.13.19 | Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") |  |  | 11 | und
2.13.20 | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") |  |  | 10 | und
2.13.21 | Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") |  |  | 4 | und
2.13.22 | Registro de pressão 20mm (3/4") |  |  | 3 | und
2.13.23 | Registro de Esfera, 25 mm |  |  | 1 | und
2.13.24 | Registro de Esfera, DN 50 mm |  |  | 5 | und
2.13.25 | Válvula de retenção 25mm (1") |  |  | 1 | und
2.13.26 | Válvula de retenção 20mm (3/4") |  |  | 1 | und
2.13.27 | Válvula de retenção de PVC p/ esgoto D=150mm |  |  | 1 | und
2.13.28 | Adaptador com flange e anel DN 25 mm x 3/4 , |  |  | 1 | und
2.13.29 | Adaptador com flange e anel DN 32 mm x 1 , |  |  | 22 | und
2.13.30 | Adaptador com flange e anel DN 50 mm x 1 1/2 |  |  | 25 | und
2.13.31 | Adaptador curto com bolsa e rosca DN 25mm x 3/4 |  |  | 35 | und
2.13.32 | Adaptador curto com bolsa e rosca DN 32mm x 1 |  |  | 24 | und
2.13.33 | Adaptador curto c/ bolsa e rosca DN 50mm x 1.1/2 |  |  | 22 | und
2.14 | APARELHOS SANITARIOS
2.14.1 | Cisterna de polietileno de 5000L |  |  | 1 | und
2.14.2 | Caixa d´água em polietileno, 2000 litros |  |  | 6 | und
2.14.3 | Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 1/2" |  |  | 4 | und
2.14.4 | Bacia sifonada de louça branca PNE |  |  | 2 | und
2.14.5 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa |  |  | 3 | und
2.14.6 | Barra de apoio reta em aço inox 304 PNE 80 cm |  |  | 6 | und
2.14.7 | Barra de apoio reta em aço inox 304 PNE 40 cm |  |  | 7 | und
2.14.8 | Barra de apoio em "L", em aco inox polido 80 x 80 cm, |  |  | 1 | und
2.14.9 | Assento / Banco - Articulável para banho PNE |  |  | 1 | und
2.14.10 | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada |  |  | 4 | und
2.14.11 | Bancada de granito com espessura de 2 cm |  |  | 10.17 | m²
2.14.12 | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37 |  |  | 8 | und
2.14.13 | Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, |  |  | 2 | und
2.14.14 | Tanque em mármore sintético com 2 bojos |  |  | 1 | und
2.14.15 | Chuveiro com desviador flexivel e ducha manual |  |  | 1 | und
2.14.16 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona |  |  | 2 | und
2.14.17 | Mictório de aço inox, com 30 cm de largura |  |  | 1.42 | m
2.14.18 | Bebedouro de aço inox, dim. 0.45x2.75 m |  |  | 1 | und
2.14.19 | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia |  |  | 2 | und
2.14.20 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" lavatório |  |  | 11 | und
2.14.21 | Torneira pressão cromada, diam. 1/2" para tanque |  |  | 2 | und
2.14.22 | Torneira para jardim de 3/4" |  |  | 4 | und
2.14.23 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa |  |  | 6 | und
2.14.24 | Divisória de granito com 3 cm de espessura |  |  | 17.42 | m²
2.14.25 | Fornecimento e Instalação de Filtro VF1 |  |  | 2 | und
2.14.26 | Fornecimento e Instalação de Separador de Folhas |  |  | 2 | und
2.15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.15.1 | Caixa de embutir marca de ref. Tigreflex, 4x4" |  |  | 57 | und
2.15.2 | Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, |  |  | 4 | und
2.15.3 | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, |  |  | 5 | und
2.15.4 | Cx de passagem alv. de blocos cer. 10x20x20cm, |  |  | 13 | und
2.15.5 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" |  |  | 1004.1 | m
2.15.6 | Eletroduto flexível corrugado 1" |  |  | 13.4 | m
2.15.7 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4" |  |  | 6 | m
2.15.8 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3" |  |  | 42.8 | m
2.15.9 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA |  |  | 32 | und
2.15.10 | Mini-Disjuntor monopolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA |  |  | 1 | und
2.15.11 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA |  |  | 6 | und
2.15.12 | Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA |  |  | 3 | und
2.15.13 | Disjuntor C. em cx moldada tripolar 200 A, 50KA 220/240V |  |  | 2 | und
2.15.14 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar |  |  | 4 | und
2.15.15 | Inter. Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulos |  |  | 6 | und
2.15.16 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v |  |  | 1407.1 | m
2.15.17 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v |  |  | 1251.3 | m
2.15.18 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v |  |  | 1269.8 | m
2.15.19 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v |  |  | 124.4 | m
2.15.20 | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv |  |  | 42.8 | m
2.15.21 | Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv |  |  | 163.2 | m
2.16 | APARELHOS ELETRICOS
2.16.1 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, |  |  | 49 | Und.
2.16.2 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, |  |  | 1 | Und.
2.16.3 | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, |  |  | 4 | Und.
2.16.4 | Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, |  |  | 8 | Und.
2.16.5 | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, |  |  | 3 | Und.
2.16.6 | Calha com 6 Tomadas 20A, |  |  | 1 | Und.
2.16.7 | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" |  |  | 2 | Und.
2.16.8 | Painel de Fechamento Frontal 1 U, |  |  | 2 | Und.
2.16.9 | Bandeja Deslizante 1 U x 500mm carga máx. 20kg, |  |  | 1 | Und.
2.16.10 | Conector RJ 45 macho |  |  | 10 | Und.
2.16.11 | Patch panel 24 portas, categoria 6 - |  |  | 1 | Und.
2.16.12 | Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, |  |  | 1 | Und.
2.16.13 | Forn. e ins. Mini Rack Parede Padrão 19" - 12 U´s x 570mm |  |  | 1 | Und.
2.16.14 | Tomada de rede RJ45 - |  |  | 12 | Und.
2.16.15 | F. e Instalação de Luminária Espeto de Jardim 6W |  |  | 41 | Und.
2.16.16 | F. e I.Quadro de Distribuição Trif. 70 dijs. - In Barr 225A |  |  | 1 | Und.
2.16.17 | F. e I. Refletor Holofote Led Bivolt Branco Frio 30W |  |  | 8 | Und.
2.16.18 | F. e I. Luminária tipo Plafon, LED, 30x30 cm, 30W, Branco Frio |  |  | 52 | Und.
2.16.19 | F. e I. de Interruptor horário - 120V |  |  | 1 | Und.
2.16.20 | F. e I. Pressurizadores de Rede 220V (1/2CV) |  |  | 2 | Und.
2.17 | PINTURA
2.17.1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, |  |  | Reboco = Chapisco - Emboço
| Emassamento |  |  | Chapisco | Emboço | Área Total (m²)
|  |  |  | 1730.05 | 481.6778 | 1248.3722
2.17.2 | pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos |  |  | Área (m²)
| Idem Reboco - Item 2.10.3 |  |  | 1425.1112
2.17.3 | pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos |  |  | Área (m²)
| Idem Forro de gesso - Item 2.9.1 |  |  | 356.42
2.17.4 | verniz madeira, uso interno e externo, 2 demãos
| Esquadria |  |  | Comprimento | Altura | Faces | Quantidades | Área (m²)
| P5 |  |  | 0.8 | 2.1 | 2 | 9 | 30.24
| Marco |  |  | Perimetro | Largura | Faces | Quantidades | Área (m²)
| P5 |  |  | 5 | 0.1 | 2 | 9 | 9
[7 empty] | Área Total (m²): | 39.24
2.18 | DIVERSOS
2.18.1 | Banco de concreto armado com apoios de alvenaria |  |  | Comprimento
| Banco 01 |  |  | 53.61
| Banco 02 |  |  | 39.99
| Banco 03 |  |  | 20.12
| Banco 04 |  |  | 4.4
| Banco 05 |  |  | 5.97
|  | Total (m): |  | 124.09
2.18.2 | Banco de concreto com tampo de 40x40x5 cm |  |  | Unidade
| Bancos das mesas de jogos |  |  | 28
2.18.3 | Mesa de concreto com tampo de 60x60x5 cm, |  |  | Unidade
| Mesas de jogos |  |  | 7
2.18.4 | Banco de Jardim em Madeira e Pé de Ferro Tamandua |  |  | Unidade
| Banco |  |  | 22
2.18.5 | Limpeza geral da obra (edificação) |  |  | Área (m²)
| Área total a construir (ver prancha 01/05 - Projeto Arquitetônico) |  |  | 478.29
2.18.6 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) |  |  | Área do Terreno - Área Construida
|  |  |  | Área do Terreno | Área Construída | Área (m²)
| Área Externa |  |  | 1795.15 | 534.06 | 1261.09
2.18.7 | Corrimão, diâmetro externo = 1 1/2, em alumínio |  |  | Unidade
| Corrimão |  |  | 14.14 | m
2.18.8 | Plantio de grama esmeralda |  |  | Unidade
| grama esmeralda |  |  | 240.46 | m²
2.18.9 | Fornecimento e Instalação de ACM |  |  | Unidade
| F. e Instalação de ACM |  |  | 148.8 | m²
3.0 | CAMPO DE BOCHA
3.1 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1.1 | Escavação manual, até 1.50 m de profundidade |  |  | Volume (m³)
|  |  | Total (m³): | 41.56
3.1.2 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada |  |  | Volume (m³)
|  |  | Total (m³): | 38.57
3.2 | INFRA-ESTRUTURA
3.2.1 | Locação de obra com gabarito de madeira |  |  | Área (m²)
| Ver Projeto Estrutural |  |  | 55.77
|  | Área Total (m²): |  | 55.77
3.2.2 | Concreto Magro |  |  | Volume (m³)
| Ver Projeto Estrutural |  |  | 0.4
|  |  | Total (m³): | 0.4
3.2.3 | Armadura CA-50 A média, diâmetro de 12.5 a 20.0 mm |  |  | Kg
| Aço 12.5 mm (ver projeto estrutural) |  |  | 124
|  |  | Total (Kg): | 124
3.2.4 | Armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  |  | Kg
| Aço 6.3 mm (ver projeto estrutural) |  |  | 47
| Aço 10.0 mm (ver projeto estrutural) |  |  | 118
|  |  | Total (Kg): | 165
3.2.5 | Armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm |  |  | Kg
| Aço 5.0 mm (ver projeto estrutural) |  |  | 24
|  |  | Total (Kg): | 24
3.2.6 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm |  |  | Área (m²)
| Ver Projeto Estrutural |  |  | 37.79
3.2.7 | Forn. preparo e aplicação de concreto Fck = 30 Mpa |  |  | Volume (m³)
| Ver Projeto Estrutural |  |  | 2.99
3.2.7 | Impermeabilização de estrutura com Sika |  |  | Área (m²):
| Ver Projeto Estrutural |  |  | 37.79
|  |  | Total (m²): | 37.79
3.3 | SUPRA-ESTRUTURA
3.3.1 | Armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  |  | Kg
| Aço 10.0 mm (ver projeto estrutural) |  |  | 67
|  |  | Total (Kg): | 67
3.3.2 | Armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm |  |  | Kg
| Aço 5.0 mm (ver projeto estrutural) |  |  | 20
|  |  | Total (Kg): | 20
3.3.3 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm |  |  | Área (m²)
| Ver Projeto Estrutural |  |  | 41.11
3.3.4 | Forn. preparo e aplicação de concreto Fck = 30 Mpa |  |  | Volume (m³)
| Ver Projeto Estrutural |  |  | 2.18
3.4 | ALVENARIA
3.4.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 9x19x39 cm |  |  | Comprimento | Altura | Área (m²)
| Parede 01 |  |  | 8.28 | 0.3 | 2.484
| Parede 02 |  |  | 2.85 | 1.5 | 4.275
| Parede 03 |  |  | 8.28 | 0.3 | 2.484
| Parede 04 |  |  | 2.85 | 1.5 | 4.275
| Parede 05 |  |  | 4 | 0.3 | 1.2
| Parede 06 |  |  | 4 | 1.5 | 6
|  |  |  | Total Avenaria (m²): |  | 20.718
3.5 | REVESTIMENTO DE PAREDES
3.5.1 | Chapisco |  |  | Área (m²) | Faces | Total Área (m²)
| Idem item 3.4.1 (alvenaria) x 2 faces |  |  | 20.718 | 2 | 41.436
3.5.2 | Massa única ( Reboco tipo paulista) |  |  | Área (m²)
| Idem 3.5.1 (chapisco) |  |  | 41.436
3.6 | PINTURA
3.6.1 | pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos |  |  | Área (m²)
| Idem item 3.5.1 |  |  | 41.436
3.7 | COBERTURA
3.7.1 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 4 m |  |  | Ver Planta de Cobertura Unidade
| Cobertura Campo de Bocha |  |  | 4
3.7.2 | Telhamento com telha metálica termoacústica
| Campo de Bocha |  |  | Ver Planta de Cobertura Área Cad (m²)
| Cobertura 01 |  |  | 37.01
| Cobertura 02 |  |  | 37.6
|  |  | Total (m²): | 74.61
3.8 | DIVERSOS
3.8.1 | Limpeza geral da Obra |  |  | Área (m²)
| Área total a construir (ver prancha 01/05 - Projeto Arquitetônico) |  |  | 55.77
4.0 | MURO DE ARRIMO
4.1 | MOVIMENTO DE TERRA
4.1.1 | Escavação manual |  |  | Volume (m³)
|  |  | Total (m³): | 220.17
4.1.2 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada |  |  | Volume (m³)
|  |  | Total (m³): | 78.29
4.2 | INFRA-ESTRUTURA
4.2.1 | Concreto Magro |  |  | Volume (m³)
| Ver Projeto Estrutural |  |  | 4.3
|  |  | Total (m³): | 4.3
4.2.2 | Armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  |  | Kg
| Aço 6.3 mm (ver projeto estrutural) |  |  | 706
| Aço 8.0 mm (ver projeto estrutural) |  |  | 360
| Aço 10.0 mm (ver projeto estrutural) |  |  | 1253
|  |  | Total (Kg): | 2319
4.2.3 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm |  |  | Área (m²)
| Ver Projeto Estrutural |  |  | 392.9
4.2.4 | Forn. preparo e aplicação de concreto Fck = 30 Mpa |  |  | Volume (m³)
| Ver Projeto Estrutural |  |  | 62.8
5.0 | PISCINA
5.1 | MOVIMENTO DE TERRA
5.1.1 | Escavação manual |  |  | Volume (m³)
|  |  | Total (m³): | 68.54
5.2 | INFRA-ESTRUTURA
5.2.1 | Concreto Magro |  |  | Volume (m³)
| Ver Projeto Estrutural |  |  | 3
|  |  | Total (m³): | 3
5.2.2 | Armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  |  | Kg
| Aço 6.3 mm (ver projeto estrutural) |  |  | 11
| Aço 8.0 mm (ver projeto estrutural) |  |  | 865
|  |  | Total (Kg): | 876
5.2.3 | Armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm |  |  | Kg
| Aço 5.0 mm (ver projeto estrutural) |  |  | 139
|  |  | Total (Kg): | 139
5.2.4 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm |  |  | Área (m²)
| Ver Projeto Estrutural |  |  | 88
5.2.5 | Forn. preparo e aplicação de concreto Fck = 30 Mpa |  |  | Volume (m³)
| Ver Projeto Estrutural |  |  | 29
5.2.6 | Impermeabilização de estrutura com Sika |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Área (m²)
| Parede 1 |  |  | 10.83 | 1.6 | 17.328
| Parede 2 |  |  | 2.5 | 1.6 | 4
| Parede 3 |  |  | 8.73 | 0.9 | 7.857
| Parede 4 |  |  | 11.55 | 1.4 | 16.17
| Parede 5 |  |  | 6 | 0.9 | 5.4
| Piso |  |  |  |  | 53.83
104.585
|  |  |  | Demãos |  | 4
418.34
5.3 | OUTROS PISCINA
5.3.1 | Emboço de argamassa de cimento |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Área (m²)
| Parede 1 |  |  | 10.83 | 1.6 | 17.328
| Parede 2 |  |  | 2.5 | 1.6 | 4
| Parede 3 |  |  | 8.73 | 0.9 | 7.857
| Parede 4 |  |  | 11.55 | 1.4 | 16.17
| Parede 5 |  |  | 6 | 0.9 | 5.4
| Piso |  |  |  |  | 53.83
[5 empty] | Total (m²) | 104.585
5.3.2 | Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm |  |  | Área (m²)
| Idem Emboço - Item 5.3.1 |  |  | 104.585
5.3.3 | Peças De Apoio Deficientes C/Tubo Inox |  |  | Comprimento (m)
| Corrimão interno da Piscina para Acessibilidade |  |  | 25.73
5.3.4 | Corrimão Dupla Altura Em Aço Inox Diam 1 1/2 |  |  | Comprimento (m)
| Corrimão da Rampa da piscina |  |  | 25.34
5.3.5 | Escada de marinheiro tipo piscina, tubo galvanizado 1" |  |  |  | 1.5 | m
5.3.6 | Bomba centrífuga de 1/3 CV, inclusive mat.de sucção |  |  |  | 2 | und
5.3.7 | Fornecimento e Instalação de Filtro + Motobomba para Piscina |  |  |  | 1 | und
5.3.8 | Fornecimento e Instalação de Ralo de fundo p/ piscina DN 50 mm c tampa anti-aprisionamento |  |  |  | 1 | und
5.3.9 | Fornecimento e Instalação de Skimmer |  |  |  | 1 | und
5.3.10 | Fornecimento e Instalação de Dispositivo de Aspiração |  |  |  | 1 | und
5.3.11 | Fornecimento e Instalação de Dispositivo de Retorno |  |  |  | 4 | und
5.3.12 | Fornecimento e Instalação de Led RGB 9W para piscina |  |  |  | 7 | und
5.3.13 | Fornecimento e Instalação de Kit Comando e Fonte para controle de LEDs RGB 9W |  |  |  | 1 | und
6.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
6.1 | Administração local |  |  | Unidade
1
GRAZIANI SARDE
Engenheiro Civil - CREA-ES 11150/D

## Resumo de Cotações
Tabela de Resumo de Cotações
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | MERCADO | [6 empty] | Preço Médio Valor Unitário (R$)
|  |  |  | Cotação 01 | Dados | Cotação 02 | Dados | Cotação 03 | Dados | Data Preços
C.6 | Cisterna 5.000L | und | 1 | 3999 | Mercado Livre (cnpj: 03.007.331/0001-41) | 5221.2 | Padovani D. de U. D. Ltda CNPJ: 02.699.646/0001-34 | 5399 | EFIZI AZU COMERCIO LTDA CNPJ.: 34.229.157/0005-39 | 2022-05-01 | 4873.0667
C.7 | Filtro + Motobomba para Piscina | und | 1 | 2665 | Shopping das Piscinas - CNPJ: 33.963.114/0002-77 | 3253 | Acquashow - CNPJ: 17.355.530/0001-55 | 3200 | Rio Piscinas CNPJ: 20.912.131/0001-52 | 2022-05-01 | 3039.3333
C.8 | Ralo de fundo p/ piscina DN 50 mm c tampa anti-aprisionamento | und | 1 | 115 | Shopping das Piscinas - CNPJ: 33.963.114/0002-78 | 182 | Acquashow - CNPJ: 17.355.530/0001-55 | 290 | Rio Piscinas CNPJ: 20.912.131/0001-52 | 2022-05-01 | 195.6667
C.9 | Skimmer | und | 1 | 450 | Shopping das Piscinas - CNPJ: 33.963.114/0002-81 | 633 | Acquashow - CNPJ: 17.355.530/0001-55 | 1200 | Rio Piscinas CNPJ: 20.912.131/0001-52 | 2022-05-01 | 761
C.10 | Dispositivo de Aspiração | und | 1 | 45 | Shopping das Piscinas - CNPJ: 33.963.114/0002-83 | 75 | Acquashow - CNPJ: 17.355.530/0001-55 | 90 | Rio Piscinas CNPJ: 20.912.131/0001-52 | 2022-05-01 | 70
C.11 | Dispositivo de Retorno | und | 1 | 45 | Shopping das Piscinas - CNPJ: 33.963.114/0002-83 | 65 | Acquashow - CNPJ: 17.355.530/0001-55 | 90 | Rio Piscinas CNPJ: 20.912.131/0001-52 | 2022-05-01 | 66.6667
C.12 | Filtro VF1 para captar água da chuva | und | 1 | 1599 | Ecosoli CNPJ:26.662.514/0001-04 | 1441.5 | Ecosustentavel Comercio De Materiais Ecologicos Eireli CNPJ: 22.245.660/0001-75 | 1670 | Mercado Livre (cnpj: 03.007.331/0001-41) | 2023-01-30 | 1570.1667
C.13 | Separador de Folhas | und | 1 | 81.11 | MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ: 47.960.950/0001-21 | 123.08 | MadeiraMadeira Comércio Eletrônico S/A. CNPJ: 10.490.181/0001-35 | 89.9 | Mercado Livre 03.007.331/0001-41 | 2023-01-30 | 98.03
C.14 | Luminaria Espeto de Jardim 5W/6W | und | 1 | 59.9 | Arte Luz Material de Construção LTDA - CNPJ: 30.590.208/0001-79 | 55 | Leds Materiais Elétricos - CNPJ: 08.287.673-86 | 44.8 | Luminar Material Elétrico e Iluminação - CNPJ: 02.569.400/0001-48 | 2022-05-01 | 53.2333
C.15 | Quadro de Distribuição Trif. 70 dijs. - In Barr 225A | und | 1 | 1749.9 | Arte Luz Material de Construção LTDA - CNPJ: 30.590.208/0001-79 | 1740 | Leds Materiais Elétricos - CNPJ: 08.287.673-86 | 990 | Luminar Material Elétrico e Iluminação - CNPJ: 02.569.400/0001-49 | 2022-05-01 | 1493.3
C.16 | Refletor Holofote Led Bivolt Branco Frio 30W | und | 1 | 49.9 | Arte Luz Material de Construção LTDA - CNPJ: 30.590.208/0001-79 | 75 | Leds Materiais Elétricos - CNPJ: 08.287.673-86 | 50 | Luminar Material Elétrico e Iluminação - CNPJ: 02.569.400/0001-50 | 2022-05-01 | 58.3
C.17 | Luminária tipo Plafon, LED, 30x30 cm, 24W/30W, Branco Frio | und | 1 | 43.9 | Arte Luz Material de Construção LTDA - CNPJ: 30.590.208/0001-79 | 52 | Leds Materiais Elétricos - CNPJ: 08.287.673-86 | 40.95 | Luminar Material Elétrico e Iluminação - CNPJ: 02.569.400/0001-51 | 2022-05-01 | 45.6167
C.18 | Interruptor horário - 120V | und | 1 | 128.6 | Arte Luz Material de Construção LTDA - CNPJ: 30.590.208/0001-79 | 90 | Leds Materiais Elétricos - CNPJ: 08.287.673-86 | 115 | Nivaldo Eletrificações - Vila pavão | 2022-05-01 | 111.2
C.19 | Kit Comando e Fonte | und | 1 | 1111 | Shopping das Piscinas - CNPJ: 33.963.114/0002-79 | 1200 | Acquashow - CNPJ: 17.355.530/0001-55 | 1200 | Rio Piscinas CNPJ: 20.912.131/0001-52 | 2022-05-01 | 1170.3333
C.20 | Led RGB 9W | und | 1 | 250 | Shopping das Piscinas - CNPJ: 33.963.114/0002-80 | 520 | Acquashow - CNPJ: 17.355.530/0001-55 | 590 | Rio Piscinas CNPJ: 20.912.131/0001-52 | 2022-05-01 | 453.3333
C.21 | Pressurizadores de Rede 220V (1/2CV) | und | 1 | 3363.12 | PONTO FRIO CNPJ 33.041.260/0652-90 | 3363.12 | casas bahia cnpj 59291534 0001 | 3449.99 | Mercado Livre (cnpj: 03.007.331/0001-41) | 2023-01-30 | 3392.0767
C.22 | Banco de Jardim em Madeira e Pé de Ferro Tamandua | und | 1 | 607.9 | MadeiraMadeira Comércio Eletrônico S/A. CNPJ: 10.490.181/0001-35 | 475 | Americanas S.A. - CNPJ: 00.776.574/0006-6 | 475 | Submarino S/A - CNPJ: 02.930.076/0001-4 | 2023-01-30 | 519.3
C.23 | Fornecimento e Instalação de ACM | m² | 1 | 384.4667 | 3D Placas CNPJ: 35.461.671/0001-34 | 550 | Expresso CNPJ: 07502411/0001-24 | 599.3333 | Mantena Placas CNPJ: 45.187.794000182 | 2022-05-01 | 511.2667
GRAZIANI SARDE
Engenheiro Civil - CREA-ES 11150/D

## Cronograma
Prefeitura de Vila Pavão
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
LOCAL: | Rua Guilherme Wultker, Centro, VILA PAVÃO/ES
Item | DESCRIÇÃO | Valor Item | % | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | TOTAL (R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 35031.96 | 1.512% | 35031.96 | [11 empty] | 35031.96
2.0 | EDIFICAÇÃO PRINCIPAL
2.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 56726.86 | 2.448% |  | 28363.43 | 28363.43 | [9 empty] | 56726.86
2.2 | INFRA-ESTRUTURA | 191851.76 | 8.28% |  |  | 95925.88 | 95925.88 | [8 empty] | 191851.76
2.3 | SUPRA-ESTRUTURA | 287507.07 | 12.41% |  |  |  |  | 95835.69 | 95835.69 | 95835.69 | [5 empty] | 287507.07
2.4 | VERGA/ALVENARIA/PLATIBANDA | 95128.02 | 4.106% | [5 empty] | 47564.01 | 47564.01 | [5 empty] | 95128.02
2.5 | ESQUADRIAS DE MADEIRAS | 18662.13 | 0.8054% | [8 empty] | 18662.13 |  |  |  | 18662.13
2.6 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 66669.76 | 2.877% | [8 empty] | 33334.88 | 33334.88 |  |  | 66669.76
2.7 | VIDROS/ESPELHOS | 43522.57 | 1.878% | [10 empty] | 43522.57 |  | 43522.57
2.8 | COBERTURA | 167856.79 | 7.245% | [5 empty] | 167856.79 | [6 empty] | 167856.79
2.9 | REVESTIMENTO DE TETO | 16231.37 | 0.7005% | [5 empty] | 16231.37 | [6 empty] | 16231.37
2.10 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 152066.2 | 6.563% | [6 empty] | 76033.1 | 76033.1 |  |  |  |  | 152066.2
2.11 | PISOS INTERNOS | 107975.35 | 4.66% | [8 empty] | 53987.675 | 53987.675 |  |  | 107975.35
2.12 | PISOS EXTERNOS | 157960.57 | 6.817% | [9 empty] | 78980.285 | 78980.285 |  | 157960.57
2.13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 120070.76 | 5.182% | [5 empty] | 60035.38 | 60035.38 | [5 empty] | 120070.76
2.14 | APARELHOS SANITARIOS | 67051.16 | 2.894% | [9 empty] | 33525.58 | 33525.58 |  | 67051.16
2.15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 66018.36 | 2.849% | [5 empty] | 33009.18 | 33009.18 | [5 empty] | 66018.36
2.16 | APARELHOS ELETRICOS | 30003.36 | 1.295% | [9 empty] | 15001.68 | 15001.68 |  | 30003.36
2.17 | PINTURA | 66345.5 | 2.863% | [11 empty] | 66345.5 | 66345.5
2.18 | DIVERSOS | 153922.74 | 6.643% | [10 empty] | 76961.37 | 76961.37 | 153922.74
3.0 | CAMPO DE BOCHA
3.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 4512.58 | 0.1948% | [5 empty] | 4512.58 | [6 empty] | 4512.58
3.2 | INFRA-ESTRUTURA | 16109.23 | 0.6953% | [5 empty] | 16109.23 | [6 empty] | 16109.23
3.3 | SUPRA-ESTRUTURA | 7095.85 | 0.3063% | [6 empty] | 7095.85 | [5 empty] | 7095.85
3.4 | ALVENARIA | 1365.94 | 0.05895% | [6 empty] | 1365.94 | [5 empty] | 1365.94
3.5 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 2314.2006 | 0.09988% | [7 empty] | 2314.2006 |  |  |  |  | 2314.2006
3.6 | PINTURA | 856.9 | 0.03698% | [11 empty] | 856.9 | 856.9
3.7 | COBERTURA | 25388.09 | 1.096% | [6 empty] | 12694.045 | 12694.045 |  |  |  |  | 25388.09
3.8 | DIVERSOS | 810.34 | 0.03497% | [11 empty] | 810.34 | 810.34
4.0 | MURO DE ARRIMO
4.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 18317.44 | 0.7906% | 18317.44 | [11 empty] | 18317.44
4.2 | INFRA-ESTRUTURA | 120418.95 | 5.197% | 60209.475 | 60209.475 | [10 empty] | 120418.95
5.0 | PISCINA
5.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 4621.65 | 0.1995% |  | 4621.65 | [10 empty] | 4621.65
5.2 | INFRA-ESTRUTURA | 93179.42 | 4.022% |  |  | 46589.71 | 46589.71 | [8 empty] | 93179.42
5.3 | DIVERSOS | 76549.85 | 3.304% |  |  |  |  | 38274.925 | 38274.925 | [6 empty] | 76549.85
6.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 44858.28 | 1.936% | [6 empty] | 22429.14 | 22429.14 |  |  |  |  | 44858.28
| TOTAL | 2317001.0106 | 100% | 113558.875 | 93194.555 | 170879.02 | 142515.59 | 134110.615 | 479429.155 | 356062.335 | 113470.4856 | 105984.685 | 214830.1 | 247991.485 | 144974.11 | 2317001.0106
| ACUMULADO | 2317001.0106 |  | 113558.875 | 206753.43 | 377632.45 | 520148.04 | 654258.655 | 1133687.81 | 1489750.145 | 1603220.6306 | 1709205.3156 | 1924035.4156 | 2172026.9006 | 2317001.0106
GRAZIANI SARDE
Engenheiro Civil - CREA-ES 11150/D

## COMP. 01
COMPOSIÇÃO 01
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
Orçamento: 1171001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES JANEIRO/2022(LS=157,27; BDI=0%)
Órgão Cliente: DER-ES |  |  | Órgão Gerente: DER-ES |  |  | Data Base: Novembro/2022
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES JANEIRO/2022(LS=157,27; BDI=0%)
Item: Escavação e aterro com areia de tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 100mm, exclusive o tubo PVC | [6 empty] | Unidade: m
Base: LABOR |  | Código Base: '140903 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | 010101 | 0.52 | 1 | 7 | 0 | 18.01 | - | 9.37 | 9.3652
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010146 | 0.57 | 1 | 6.16 | 0 | 15.85 | - | 9.0345 | 9.0345
SubTotal: | [8 empty] | 18.4045
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
AREIA PARA ATERRO (LABOR) | M3 | 020580 | 0.0805 | 1 | 106.67 | 0 | 106.67 | - | 8.59
SubTotal: | [8 empty] | 8.59
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 18.4045
Materiais(B) |  |  |  | 8.59
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 18.4045
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 18.4045
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 26.9945
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 0 | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 26.9945
GRAZIANI SARDE
Engenheiro Civil - CREA-ES 11150/D

## COMP. 02
COMPOSIÇÃO 02
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
Orçamento: 1171001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES JANEIRO/2022(LS=157,27; BDI=0%)
Órgão Cliente: DER-ES |  |  | Órgão Gerente: DER-ES |  |  | Data Base: Novembro/2022
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES JANEIRO/2022(LS=157,27; BDI=0%)
Item: Escavação e aterro com areia de tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 150mm, exclusive o tubo PVC | [6 empty] | Unidade: m
Base: LABOR |  | Código Base: '140904 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | 010101 | 0.9 | 1 | 7 | 0 | 18.01 | - | 16.21
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010146 | 0.57 | 1 | 6.16 | 0 | 15.85 | - | 9.03
SubTotal: | [8 empty] | 25.24
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
AREIA PARA ATERRO (LABOR) | M3 | 020580 | 0.0805 | 1 | 106.67 | 0 | 106.67 | - | 8.59
SubTotal: | [8 empty] | 8.59
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 25.24
Materiais(B) |  |  |  | 8.59
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 25.24
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 25.24
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 33.83
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 0 | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 33.83
GRAZIANI SARDE
Engenheiro Civil - CREA-ES 11150/D

## COMP. 03
COMPOSIÇÃO 03
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
Serviço: |  | Unidade: | Data:
Fornecimento e Instalação de Cisterna Vertical com capacidade de 5000L |  | uni | 2023-02-24
Referência: Mercado
Especificação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Subtotal | Total | Referência | Código da referência
1 - Materiais
Cisterna Vertical 5.000L | uni | 1 | 4873.0667 |  | 4873.0667 | Mercado | C.5
1 - Mão de Obra
Ajudante (Ajudante Pratico - SINDUCON) (LABOR) | h | 1.68 | 18.01 |  | 30.2568 | DER - EDI | 010101
Encanador (Oficial - SINDUCON) (LABOR) | h | 1.68 | 21.35 |  | 35.868 | DER - EDI | 010118
SUBTOTAL |  |  |  |  | 4939.1915
4 - Leis Sociais |  |  | 90.92%
5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais,
administração central, impostos, transportes e lucros |  |  | 0% |  | 0
6 - PREÇO FINAL |  |  |  |  | 4939.1915
GRAZIANI SARDE
Engenheiro Civil - CREA-ES 11150/D

## COMP. 04
COMPOSIÇÃO 04
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
Serviço: |  | Unidade: | Data:
Fornecimento e Instalação de Filtro VF1 para captar água da chuva |  | uni | 2023-02-24
Referência: Mercado
Especificação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Subtotal | Total | Referência | Código da referência
1 - Materiais
Filtro VF1 para captar água da chuva | uni | 1 | 1570.1667 |  | 1570.1667 | Mercado | C.12
1 - Mão de Obra
Ajudante (Ajudante Pratico - SINDUCON) (LABOR) | h | 0.5 | 18.01 |  | 9.005 | DER - EDI | 010101
Encanador (Oficial - SINDUCON) (LABOR) | h | 0.5 | 21.35 |  | 10.675 | DER - EDI | 010118
SUBTOTAL |  |  |  |  | 1589.8467
4 - Leis Sociais |  |  | 90.92%
5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais,
administração central, impostos, transportes e lucros |  |  | 0% |  | 0
6 - PREÇO FINAL |  |  |  |  | 1589.8467
GRAZIANI SARDE
Engenheiro Civil - CREA-ES 11150/D

## COMP. 05
COMPOSIÇÃO 05
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
Serviço: |  | Unidade: | Data:
Fornecimento e Instalação de Separador de Folhas |  | uni | 2023-02-24
Referência: Mercado
Especificação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Subtotal | Total | Referência | Código da referência
1 - Materiais
Separador de Folhas | uni | 1 | 98.03 |  | 98.03 | Mercado | C.13
1 - Mão de Obra
Ajudante (Ajudante Pratico - SINDUCON) (LABOR) | h | 0.5 | 18.01 |  | 9.005 | DER - EDI | 010101
Encanador (Oficial - SINDUCON) (LABOR) | h | 0.5 | 21.35 |  | 10.675 | DER - EDI | 010118
SUBTOTAL |  |  |  |  | 117.71
4 - Leis Sociais |  |  | 90.92%
5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais,
administração central, impostos, transportes e lucros |  |  | 0% |  | 0
6 - PREÇO FINAL |  |  |  |  | 117.71
GRAZIANI SARDE
Engenheiro Civil - CREA-ES 11150/D

## COMP. 06
COMPOSIÇÃO 06
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
Serviço: |  | Unidade: | Data:
Fornecimento e Instalação de Luminária Espeto de Jardim 6W |  | uni | 2023-02-24
Referência: Mercado
Especificação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Subtotal | Total | Referência | Código da referência
1 - Materiais
Luminaria Espeto de Jardim 6W | uni | 1 | 53.2333 |  | 53.2333 | Mercado | C.14
1 - Mão de Obra
Ajudante (Ajudante Pratico - SINDUCON) (LABOR) | h | 0.85 | 18.01 |  | 15.3085 | DER - EDI | 010101
Eletricista (Oficial - SINDUCON) (LABOR) | h | 0.85 | 21.35 |  | 18.1475 | DER - EDI | 010115
SUBTOTAL |  |  |  |  | 86.6893
4 - Leis Sociais |  |  | 90.92%
5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais,
administração central, impostos, transportes e lucros |  |  | 0% |  | 0
6 - PREÇO FINAL |  |  |  |  | 86.6893
GRAZIANI SARDE
Engenheiro Civil - CREA-ES 11150/D

## COMP. 07
COMPOSIÇÃO 07
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
Serviço: |  | Unidade: | Data:
Fornecimento e Instalação deQuadro de Distribuição Trif. 70 dijs. - In Barr 225A |  | uni | 2022-05-26
Referência: Mercado
Especificação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Subtotal | Total | Referência | Código da referência
1 - Materiais
Quadro de Distribuição Trif. 70 dijs. - In Barr 225A | uni | 1 | 1493.3 |  | 1493.3 | Mercado | C.15
1 - Mão de Obra
Ajudante (Ajudante Pratico - SINDUCON) (LABOR) | h | 5 | 18.01 |  | 90.05 | DER - EDI | 010101
Eletricista (Oficial - SINDUCON) (LABOR) | h | 5 | 21.35 |  | 106.75 | DER - EDI | 010115
SUBTOTAL |  |  |  |  | 1690.1
4 - Leis Sociais |  |  | 90.92%
5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais,
administração central, impostos, transportes e lucros |  |  | 0% |  | 0
6 - PREÇO FINAL |  |  |  |  | 1690.1
GRAZIANI SARDE
Engenheiro Civil - CREA-ES 11150/D

## COMP. 08
COMPOSIÇÃO 08
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
Serviço: |  | Unidade: | Data:
Fornecimento e Instalação de Refletor Holofote Led Bivolt Branco Frio 30W |  | uni | 2023-02-24
Referência: Mercado
Especificação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Subtotal | Total | Referência | Código da referência
1 - Materiais
Refletor Holofote Led Bivolt Branco Frio 30W | uni | 1 | 58.3 |  | 58.3 | Mercado | C.16
1 - Mão de Obra
Ajudante (Ajudante Pratico - SINDUCON) (LABOR) | h | 0.85 | 18.01 |  | 15.3085 | DER - EDI | 010101
Eletricista (Oficial - SINDUCON) (LABOR) | h | 0.85 | 21.35 |  | 18.1475 | DER - EDI | 010115
SUBTOTAL |  |  |  |  | 91.756
4 - Leis Sociais |  |  | 90.92%
5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais,
administração central, impostos, transportes e lucros |  |  | 0% |  | 0
6 - PREÇO FINAL |  |  |  |  | 91.756
GRAZIANI SARDE
Engenheiro Civil - CREA-ES 11150/D

## COMP. 09
COMPOSIÇÃO 09
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
Serviço: |  | Unidade: | Data:
Fornecimento e Instalação de Luminária tipo Plafon, LED, 30x30 cm, 30W, Branco Frio |  | uni | 2022-05-26
Referência: Mercado
Especificação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Subtotal | Total | Referência | Código da referência
1 - Materiais
Luminária tipo Plafon, LED, 30x30 cm, 30W, Branco Frio | uni | 1 | 45.6167 |  | 45.6167 | Mercado | C.17
1 - Mão de Obra
Ajudante (Ajudante Pratico - SINDUCON) (LABOR) | h | 0.85 | 18.01 |  | 15.3085 | DER - EDI | 010101
Eletricista (Oficial - SINDUCON) (LABOR) | h | 0.85 | 21.35 |  | 18.1475 | DER - EDI | 010115
SUBTOTAL |  |  |  |  | 79.0727
4 - Leis Sociais |  |  | 90.92%
5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais,
administração central, impostos, transportes e lucros |  |  | 0% |  | 0
6 - PREÇO FINAL |  |  |  |  | 79.0727
GRAZIANI SARDE
Engenheiro Civil - CREA-ES 11150/D

## COMP. 10
COMPOSIÇÃO 10
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
Serviço: |  | Unidade: | Data:
Fornecimento e Instalação de Interruptor horário - 120V |  | uni | 2023-02-24
Referência: Mercado
Especificação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Subtotal | Total | Referência | Código da referência
1 - Materiais
Interruptor horário - 120V | uni | 1 | 111.2 |  | 111.2 | Mercado | C.18
1 - Mão de Obra
Ajudante (Ajudante Pratico - SINDUCON) (LABOR) | h | 0.6 | 18.01 |  | 10.806 | DER - EDI | 010101
Eletricista (Oficial - SINDUCON) (LABOR) | h | 0.6 | 21.35 |  | 12.81 | DER - EDI | 010115
SUBTOTAL |  |  |  |  | 134.816
4 - Leis Sociais |  |  | 90.92%
5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais,
administração central, impostos, transportes e lucros |  |  | 0% |  | 0
6 - PREÇO FINAL |  |  |  |  | 134.816
GRAZIANI SARDE
Engenheiro Civil - CREA-ES 11150/D

## COMP. 11
COMPOSIÇÃO 11
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
Serviço: |  | Unidade: | Data:
Fornecimento e Instalação de Pressurizadores de Rede 220V (1/2CV) |  | uni | 2023-02-24
Referência: Mercado
Especificação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Subtotal | Total | Referência | Código da referência
1 - Materiais
Pressurizadores de Rede 220V (1/2CV) | uni | 1 | 3392.0767 |  | 3392.0767 | Mercado | C.21
1 - Mão de Obra
Ajudante (Ajudante Pratico - SINDUCON) (LABOR) | h | 0.85 | 18.01 |  | 15.3085 | DER - EDI | 010101
Eletricista (Oficial - SINDUCON) (LABOR) | h | 0.85 | 21.35 |  | 18.1475 | DER - EDI | 010115
SUBTOTAL |  |  |  |  | 3425.5327
4 - Leis Sociais |  |  | 90.92%
5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais,
administração central, impostos, transportes e lucros |  |  | 0% |  | 0
6 - PREÇO FINAL |  |  |  |  | 3425.5327
GRAZIANI SARDE
Engenheiro Civil - CREA-ES 11150/D

## COMP. 12
COMPOSIÇÃO 12
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
Serviço: |  | Unidade: | Data:
Fornecimento de Banco de Jardim em Madeira e Pé de Ferro Francês - Cor Castanho |  | m² | 2023-02-24
Referência: Mercado
Especificação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Subtotal | Total | Referência | Código da referência
1 - Materiais
Banco de Jardim em Madeira e Pé de Ferro Francês - Cor Castanho | Unidade | 1 | 519.3 |  | 519.3 | MERCADO | C.22
SUBTOTAL |  |  |  |  | 519.3
4 - Leis Sociais |  |  | 90.92%
5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais,
administração central, impostos, transportes e lucros |  |  | 15.57% |  | 80.855
6 - PREÇO FINAL |  |  |  |  | 600.155
GRAZIANI SARDE
Engenheiro Civil - CREA-ES 11150/D

## COMP.13
COMPOSIÇÃO 13
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
Serviço: |  | Unidade: | Data:
Fornecimento e Instalação de chapas ACM |  | m² | 2022-05-26
Referência: Mercado
Especificação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Subtotal | Total | Referência | Código da referência
1 - Materiais
Fornecimento e Instalação de chapas ACM | Unidade | 1 | 511.2667 |  | 511.2667 | MERCADO | C.23
SUBTOTAL |  |  |  |  | 511.2667
4 - Leis Sociais |  |  | 90.92%
5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais,
administração central, impostos, transportes e lucros |  |  | 15.57% |  | 79.6042
6 - PREÇO FINAL |  |  |  |  | 590.8709
GRAZIANI SARDE
Engenheiro Civil - CREA-ES 11150/D

## COMP. 14
COMPOSIÇÃO 14
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
Orçamento: 1171001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES JANEIRO/2022(LS=157,27; BDI=0%)
Órgão Cliente: DER-ES |  |  | Órgão Gerente: DER-ES |  |  | Data Base: Janeiro/2022
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES JANEIRO/2022(LS=157,27; BDI=0%)
Item: Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm, com impermeabilizante para revestimentos | [6 empty] | Unidade: m2
Base: LABOR |  | Código Base: '120301 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 010139 | 0.6 | 1 | 7.43 | 0 | 21.35 | - | 12.81
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010146 | 0.8 | 1 | 5.51 | 0 | 15.85 | - | 12.68
SubTotal: | [8 empty] | 25.49
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | M3 | 020503 | 0.0232 | 1 | 136.67 | 0 | 136.67 | - | 3.171
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) | KG | '020505 | 1.16 | 1 | 0.81 | 0 | 0.81 | - | 0.94
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) | KG | '020508 | 4.48 | 1 | 0.63 | 0 | 0.63 | - | 2.822
ADITIVO SIKA 1 (LABOR) | KG | 24015 | 0.5 | 1 | 8.41 | 0 | 8.41 |  | 4.205
SubTotal: | [8 empty] | 11.138
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 25.49
Materiais(B) |  |  |  | 11.138
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 25.49
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 25.49
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 36.63
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 0 | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 36.628
GRAZIANI SARDE
Engenheiro Civil - CREA-ES 11150/D

## COMP. 15
COMPOSIÇÃO 15
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
Serviço: |  | Unidade: | Data:
Fornecimento e Instalação de Filtro + Motobomba para Piscina |  | uni | 2023-02-24
Referência: Mercado
Especificação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Subtotal | Total | Referência | Código da referência
1 - Materiais
Filtro + Motobomba para Piscina | uni | 1 | 3039.3333 |  | 3039.3333 | Mercado | C.6
1 - Mão de Obra
Ajudante (Ajudante Pratico - SINDUCON) (LABOR) | h | 1.68 | 18.01 |  | 30.2568 | DER - EDI | 010101
Eletricista (Oficial - SINDUCON) (LABOR) | h | 0.8 | 21.35 |  | 17.08 | DER - EDI | 010115
Encanador (Oficial - SINDUCON) (LABOR) | h | 1.3 | 21.35 |  | 27.755 | DER - EDI | 010118
SUBTOTAL |  |  |  |  | 3114.4251
4 - Leis Sociais |  |  | 90.92%
5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais,
administração central, impostos, transportes e lucros |  |  | 0% |  | 0
6 - PREÇO FINAL |  |  |  |  | 3114.4251
GRAZIANI SARDE
Engenheiro Civil - CREA-ES 11150/D

## COMP. 16
COMPOSIÇÃO 16
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
Serviço: |  | Unidade: | Data:
Fornecimento e Instalação de Ralo de fundo p/ piscina DN 50 mm c tampa anti-aprisionamento |  | uni | 2022-05-26
Referência: Mercado
Especificação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Subtotal | Total | Referência | Código da referência
1 - Materiais
Ralo de fundo p/ piscina DN 50 mm c tampa anti-aprisionamento | uni | 1 | 195.6667 |  | 195.6667 | Mercado | C.7
1 - Mão de Obra
Ajudante (Ajudante Pratico - SINDUCON) (LABOR) | h | 0.98 | 18.01 |  | 17.6498 | DER - EDI | 010101
Encanador (Oficial - SINDUCON) (LABOR) | h | 0.98 | 21.35 |  | 20.923 | DER - EDI | 010118
SUBTOTAL |  |  |  |  | 234.2395
4 - Leis Sociais |  |  | 90.92%
5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais,
administração central, impostos, transportes e lucros |  |  | 0% |  | 0
6 - PREÇO FINAL |  |  |  |  | 234.2395
GRAZIANI SARDE
Engenheiro Civil - CREA-ES 11150/D

## COMP. 17
COMPOSIÇÃO 17
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
Serviço: |  | Unidade: | Data:
Fornecimento e Instalação de Skimmer |  | uni | 2023-02-24
Referência: Mercado
Especificação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Subtotal | Total | Referência | Código da referência
1 - Materiais
Skimmer | uni | 1 | 761 |  | 761 | Mercado | C.8
1 - Mão de Obra
Ajudante (Ajudante Pratico - SINDUCON) (LABOR) | h | 0.5 | 18.01 |  | 9.005 | DER - EDI | 010101
Encanador (Oficial - SINDUCON) (LABOR) | h | 0.5 | 21.35 |  | 10.675 | DER - EDI | 010118
SUBTOTAL |  |  |  |  | 780.68
4 - Leis Sociais |  |  | 90.92%
5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais,
administração central, impostos, transportes e lucros |  |  | 0% |  | 0
6 - PREÇO FINAL |  |  |  |  | 780.68
GRAZIANI SARDE
Engenheiro Civil - CREA-ES 11150/D

## COMP. 18
COMPOSIÇÃO 18
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
Serviço: |  | Unidade: | Data:
Fornecimento e Instalação de Dispositivo de Aspiração |  | uni | 2023-02-24
Referência: Mercado
Especificação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Subtotal | Total | Referência | Código da referência
1 - Materiais
Dispositivo de Aspiração | uni | 1 | 70 |  | 70 | Mercado | C.9
1 - Mão de Obra
Ajudante (Ajudante Pratico - SINDUCON) (LABOR) | h | 0.5 | 18.01 |  | 9.005 | DER - EDI | 010101
Encanador (Oficial - SINDUCON) (LABOR) | h | 0.5 | 21.35 |  | 10.675 | DER - EDI | 010118
SUBTOTAL |  |  |  |  | 89.68
4 - Leis Sociais |  |  | 90.92%
5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais,
administração central, impostos, transportes e lucros |  |  | 0% |  | 0
6 - PREÇO FINAL |  |  |  |  | 89.68
GRAZIANI SARDE
Engenheiro Civil - CREA-ES 11150/D

## COMP. 19
COMPOSIÇÃO 19
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
Serviço: |  | Unidade: | Data:
Fornecimento e Instalação de Dispositivo de Retorno |  | uni | 2023-02-24
Referência: Mercado
Especificação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Subtotal | Total | Referência | Código da referência
1 - Materiais
Dispositivo de Retorno | uni | 1 | 66.6667 |  | 66.6667 | Mercado | C.10
1 - Mão de Obra
Ajudante (Ajudante Pratico - SINDUCON) (LABOR) | h | 0.5 | 18.01 |  | 9.005 | DER - EDI | 010101
Encanador (Oficial - SINDUCON) (LABOR) | h | 0.5 | 21.35 |  | 10.675 | DER - EDI | 010118
SUBTOTAL |  |  |  |  | 86.3467
4 - Leis Sociais |  |  | 90.92%
5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais,
administração central, impostos, transportes e lucros |  |  | 0% |  | 0
6 - PREÇO FINAL |  |  |  |  | 86.3467
GRAZIANI SARDE
Engenheiro Civil - CREA-ES 11150/D

## COMP. 20
COMPOSIÇÃO 20
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
Serviço: |  | Unidade: | Data:
Fornecimento e Instalação de Led RGB 9W para piscina |  | uni | 2023-02-24
Referência: Mercado
Especificação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Subtotal | Total | Referência | Código da referência
1 - Materiais
Led RGB 9W - para Piscina | uni | 1 | 1170.3333 |  | 1170.3333 | Mercado | C.19
1 - Mão de Obra
Ajudante (Ajudante Pratico - SINDUCON) (LABOR) | h | 0.5 | 18.01 |  | 9.005 | DER - EDI | 010101
Eletricista (Oficial - SINDUCON) (LABOR) | h | 0.5 | 21.35 |  | 10.675 | DER - EDI | 010115
SUBTOTAL |  |  |  |  | 1190.0133
4 - Leis Sociais |  |  | 90.92%
5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais,
administração central, impostos, transportes e lucros |  |  | 0% |  | 0
6 - PREÇO FINAL |  |  |  |  | 1190.0133
GRAZIANI SARDE
Engenheiro Civil - CREA-ES 11150/D

## COMP. 21
COMPOSIÇÃO 21
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
Serviço: |  | Unidade: | Data:
Fornecimento e Instalação de Kit Comando e Fonte para controle de LEDs RGB 9W |  | uni | 24/022023
Referência: Mercado
Especificação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Subtotal | Total | Referência | Código da referência
1 - Materiais
Kit Comando e Fonte para controle de LEDs RGB 9W | uni | 1 | 453.3333 |  | 453.3333 | Mercado | C.20
1 - Mão de Obra
Ajudante (Ajudante Pratico - SINDUCON) (LABOR) | h | 1 | 18.01 |  | 18.01 | DER - EDI | 010101
Eletricista (Oficial - SINDUCON) (LABOR) | h | 2 | 21.35 |  | 42.7 | DER - EDI | 010115
SUBTOTAL |  |  |  |  | 514.0433
4 - Leis Sociais |  |  | 90.92%
5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais,
administração central, impostos, transportes e lucros |  |  | 0% |  | 0
6 - PREÇO FINAL |  |  |  |  | 514.0433
GRAZIANI SARDE
Engenheiro Civil - CREA-ES 11150/D

## COMP.22
COMPOSIÇÃO 22
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
Serviço: |  | Unidade: | Data:
Administração Local |  | m² | 2023-02-24
Referência: Mercado
Especificação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Subtotal | Total | Referência | Código da referência
1 - Mão de Obra
Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | h | 288 | 118.99 |  | 34269.12 | SINAPI | 90778
3 HORAS POR DIA
2 DIAS POR SEMANA
4 SEMANAS NO MÊS
12 MESES DE CONTRATO
( 3x2x4x12)= 288 horas no contrato
SUBTOTAL |  |  |  |  | 34269.12
4 - Leis Sociais |  |  | 90.92%
5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais,
administração central, impostos, transportes e lucros |  |  | 30.9% |  | 10589.16
6 - PREÇO FINAL |  |  |  |  | 44858.28
GRAZIANI SARDE
Engenheiro Civil - CREA-ES 11150/D

## Det. BDI
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura de Vila Pavão
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
CONTRATO: | xxxx.xxx-xx
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 4.5 | %
| Riscos - R | 0.2 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 1 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 2 | %
| Lucro - L | 7.9 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 11.15 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 3 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 30.93% |  | Atende
( 1- I )
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 3 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Engenheiro | GRAZIANI SARDE
CREA/CAU: | 11150/D - ES
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B9: Escolha
Note on B13: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C18: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C20: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C22: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C26: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C31: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C32: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

## Det. BDI (2)
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura de Vila Pavão
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
CONTRATO: | xxxx.xxx-xx
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Sem Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 4% | %
| Riscos, Seguros e Garantias Contratuais - R+S+G | 1.33% | %
| Addministração Local - AL | 0% | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 0.85% | %
| Lucro - L | 5% | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 3.65% | %
| ISS | 0% | %
| COFINS | 3% | %
| PIS | 0.65% | %
| INSS | 0% | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
BDI = [(1+(AC+S+R+G+DF+L+B+AL))/(1-I)-1]x100 |  | 15.57%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Edificações é de 0,03 %, com a respectiva alíquota de 0,0065 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Sem Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Engenheiro | GRAZIANI SARDE
CREA/CAU: | 11150/D - ES
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B9: Escolha
Note on B13: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C18: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C20: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C22: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C26: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C31: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).