## Buttons
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APS ( 2 EQUIPES)
|  |  |  | Data-base: 09/2022 |  | B.D.I. 31,96% |  | Leis Sociais: 157,27%
B.D.I. equipamentos 15,57%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 6.019,95 | 100,00% 6.019,95
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 113.393,46 | 70,00% 79.375,42 | 30,00% 34.018,04
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 22.914,05 |  | 40,00% 9.165,62 | 20,00% 4.582,81 | 40,00% 9.165,62
4 | ESTRUTURAS | 100,00% 530.873,50 | 10,00% 53.087,35 | 40,00% 212.349,40 | 30,00% 159.262,05 | 20,00% 106.174,70
5 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% 101.692,78 |  |  | 100,00% 101.692,78
6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 100,00% 66.194,66 |  |  |  | 100,00% 66.194,66
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 100,00% 62.179,98 |  |  |  | 100,00% 62.179,98
8 | VIDROS E ESPELHOS | 100,00% 26.060,96 | [11 empty] | 100,00% 26.060,96
9 | COBERTURA | 100,00% 103.229,77 |  |  |  | 80,00% 82.583,82 | 20,00% 20.645,95
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 35.597,38 |  |  |  | 80,00% 28.477,90 | 20,00% 7.119,48
11 | TETOS E FORROS | 100,00% 31.823,88 |  |  |  |  | 50,00% 15.911,94 | 50,00% 15.911,94
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 100,00% 295.350,32 |  |  |  |  | 80,00% 236.280,26 | 20,00% 59.070,06
13 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 100,00% 157.243,56 | [5 empty] | 100,00% 157.243,56
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 62.448,58 | [5 empty] | 50,00% 31.224,29 | 50,00% 31.224,29
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 242.352,03 | [5 empty] | 50,00% 121.176,02 | 50,00% 121.176,02
16 | OUTRAS INSTALAÇÕES | 100,00% 557.969,22 |  |  |  |  | 15,00% 83.695,38 | 10,00% 55.796,92 | 15,00% 83.695,38 | 25,00% 139.492,31 | 20,00% 111.593,84 | 10,00% 55.796,92 | 5,00% 27.898,46
17 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS | 100,00% 74.952,10 | [7 empty] | 50,00% 37.476,05 | 50,00% 37.476,05
18 | APARELHOS ELÉTRICOS | 100,00% 30.817,71 | [8 empty] | 50,00% 15.408,86 | 50,00% 15.408,86
19 | PINTURA | 100,00% 128.093,21 | [9 empty] | 50,00% 64.046,61 | 50,00% 64.046,61
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 19.853,57 | [11 empty] | 100,00% 19.853,57
Porcentagem |  |  | 5,19% | 9,57% | 9,95% | 13,29% | 13,62% | 16,5% | 8,85% | 6,63% | 6,16% | 5,07% | 3,44% | 1,72%
Custo |  |  | 138.482,72 | 255.533,06 | 265.537,64 | 354.776,68 | 363.653,01 | 440.422,79 | 236.095,69 | 176.968,36 | 164.478,75 | 135.252,38 | 91.945,07 | 45.914,53
Porcentagem Acumulado |  |  | 5,19% | 14,76% | 24,71% | 38,0% | 51,63% | 68,13% | 76,97% | 83,61% | 89,77% | 94,83% | 98,28% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 138.482,72 | 394.015,78 | 659.553,42 | 1.014.330,10 | 1.377.983,10 | 1.818.405,90 | 2.054.501,58 | 2.231.469,94 | 2.395.948,69 | 2.531.201,07 | 2.623.146,14 | 2.669.060,67