## PLANILHA RESUMO
PLANILHA RESUMO
MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - CNPJ:36.350.346/0001-67
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CMEA ARTUR PAGUNG | DATA BASE: SINAPI ABRIL/2023 E DER-EDI ABRIL/2023 BDI: 31,82 % BDI DIFERENCIADO:15,57% L.S. NÃO-DESONERADAS: 157,27% | CONTRATADA: ML ENGENHARIA E PROJETOS | RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS CREA 11840/D - ES
ITEM | SERVIÇO | TOTAL | PESO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 43925.62 | 1.667%
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 25408.85 | 0.9645%
3 | ESTRUTURAL | 856095.92 | 32.5%
4 | PAREDES E PAINÉIS | 135356.508 | 5.138%
5 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 80442.1636 | 3.054%
6 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 139859.2278 | 5.309%
7 | VIDROS E ESPELHOS | 33739.194 | 1.281%
8 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 51482.067 | 1.954%
9 | TETOS E FORROS | 33669.13 | 1.278%
10 | REVESTIMENTOS | 104156.5327 | 3.954%
11 | PISOS | 257440.2892 | 9.773%
12 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS | 84380.38 | 3.203%
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 161627.8559 | 6.136%
14 | COBERTURA | 105346.4393 | 3.999%
15 | PREVÊNÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | 6183.9 | 0.2347%
16 | OUTROS SERVIÇOS | 151192.2 | 5.739%
17 | PINTURA | 93781.0241 | 3.56%
18 | SPDA | 39886.284 | 1.514%
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 230303.5889 | 8.743%
VALOR GLOBAL DA EDIFICAÇÃO |  | 2634277.1746 | 100%
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil- CREA-ES 011840/D
ES-011840/D

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CMEA ARTUR PAGUNG |  | DATA BASE: SINAPI ABRIL/2023 E DER-EDI ABRIL/2023 BDI: 31,82 % BDI DIFERENCIADO:15,57% L.S. NÃO-DESONERADAS: 157,27% |  |  |  | CONTRATADA: ML ENGENHARIA E PROJETOS |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS CREA 11840/D - ES
ITEM | SERVIÇO | VALORES DO ITEM |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10
|  | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 43925.62 | 1.667% | 43925.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 25408.85 | 0.9645% | 25408.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | ESTRUTURAL | 856095.92 | 32.5% | 214023.98 | 214023.98 | 214023.98 | 214023.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
4 | PAREDES E PAINÉIS | 135356.508 | 5.138% | 0 | 0 | 33839.127 | 33839.127 | 33839.127 | 33839.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
5 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 80442.1636 | 3.054% | 0 | 0 | 0 | 20110.5409 | 20110.5409 | 20110.5409 | 20110.5409 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100%
6 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 139859.2278 | 5.309% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69929.6139 | 69929.6139 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
7 | VIDROS E ESPELHOS | 33739.194 | 1.281% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16869.597 | 16869.597 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
8 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 51482.067 | 1.954% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25741.0335 | 25741.0335 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
9 | TETOS E FORROS | 33669.13 | 1.278% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16834.565 | 16834.565 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
10 | REVESTIMENTOS | 104156.5327 | 3.954% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31246.9598 | 41662.6131 | 31246.9598 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 30% | 0% | 100%
11 | PISOS | 257440.2892 | 9.773% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64360.0723 | 64360.0723 | 64360.0723 | 64360.0723 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 100%
12 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS | 84380.38 | 3.203% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16876.076 | 16876.076 | 16876.076 | 16876.076 | 16876.076 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100%
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 161627.8559 | 6.136% | 0 | 0 | 0 | 0 | 32325.5712 | 32325.5712 | 32325.5712 | 32325.5712 | 32325.5712 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100%
14 | COBERTURA | 105346.4393 | 3.999% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31603.9318 | 42138.5757 | 31603.9318 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 30% | 0% | 100%
15 | PREVÊNÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | 6183.9 | 0.2347% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545.975 | 1545.975 | 1545.975 | 1545.975 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
16 | OUTROS SERVIÇOS | 151192.2 | 5.739% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37798.05 | 37798.05 | 37798.05 | 37798.05 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
17 | PINTURA | 93781.0241 | 3.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28134.3072 | 37512.4096 | 28134.3072 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 30% | 0% | 100%
18 | SPDA | 39886.284 | 1.514% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7977.2568 | 7977.2568 | 7977.2568 | 7977.2568 | 7977.2568 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 230303.5889 | 8.743% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46060.7178 | 46060.7178 | 46060.7178 | 46060.7178 | 46060.7178 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
| TOTAL COM BDI | 2634277.1746 | 100% | [10 empty] | 0%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS |  |  | R$ | 283358.45 | 214023.98 | 247863.107 | 267973.6479 | 103151.3151 | 308348.5729 | 404838.6697 | 370832.916 | 340504.5164 | 93381.9996 | 0
PORCENTAGEM |  |  | % | 10.76% | 8.125% | 9.409% | 10.17% | 3.916% | 11.71% | 15.37% | 14.08% | 12.93% | 3.545% | 100%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  | R$ | 283358.45 | 497382.43 | 745245.537 | 1013219.1849 | 1116370.5 | 1424719.0729 | 1829557.7427 | 2200390.6587 | 2540895.1751 | 2634277.1746
PORCENTAGEM ACUMULADO |  |  | % | 10.76% | 18.88% | 28.29% | 38.46% | 42.38% | 54.08% | 69.45% | 83.53% | 96.46% | 100%
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil- CREA-ES 011840/D
ES-011840/D

## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - CNPJ:36.350.346/0001-67
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CMEA ARTUR PAGUNG |  |  | DATA BASE: SINAPI ABRIL/2023 E DER-EDI ABRIL/2023 BDI: 31,82 % BDI DIFERENCIADO:15,57% L.S. NÃO-DESONERADAS: 157,27% | CONTRATADA: ML ENGENHARIA E PROJETOS |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS CREA 11840/D - ES
ITEM | ÓRGÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNID | QUANT. |  | PREÇOS R$
[6 empty] | UNIT. S/ BDI | UNIT. C/ BDI | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 43925.62
1.1 | LABOR | 020305 | PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER | M2 | 8 | 335.14 | 435.9836 | 3487.87 | 1.3009
1.2 | LABOR | 20701 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA DE 14.50 M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO) | M2 | 10 | 838.7 | 1091.0648 | 10910.65 | 1.3009
1.3 | LABOR | 20713 | REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO | M | 10 | 513.15 | 667.5568 | 6675.57 | 1.3009
1.4 | LABOR | 140201 | PADRÃO DE ENTRADA D' ÁGUA COM CAVALETE DE PVC PARA HIDRÔMETRO COM DIÂMETRO DE 3/4" - PADRÃO 1C DA CESAN. INSTALADO EM VÃO DE MURO PROTEGIDO COM GRADEAMENTO. INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO, TUBULAÇÃO, CONEXÕES E REGISTRO. CONFERIR DETALHE. | UNIDADE | 1 | 387.89 | 504.6061 | 504.61 | 1.3009
1.5 | LABOR | 10501 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA | M2 | 755 | 11.32 | 14.7262 | 11118.27 | 1.3009
1.6 | LABOR | 20350 | TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X) | M | 45 | 191.81 | 249.5256 | 11228.65 | 1.3009
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 25408.85
2.1 | LABOR | 030103 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA | M3 | 522 | 12.02 | 15.6368 | 8162.42 | 1.3009
2.2 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 390.38 | 33.96 | 44.1786 | 17246.43 | 1.3009
3 |  |  | ESTRUTURAL |  |  |  |  | 856095.92
|  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 347717.88
3.1 | LABOR | 40231 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) | M3 | 10.16 | 654.84 | 863.2101 | 8770.21 | 1.3182
3.2 | LABOR | 40253 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) | M3 | 131.62 | 687.31 | 906.012 | 119249.3 | 1.3182
3.3 | LABOR | 40206 | FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA) | M2 | 867.86 | 81.33 | 107.2092 | 93042.58 | 1.3182
3.4 | LABOR | 040246 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM | KG | 621 | 11.57 | 15.2516 | 9471.23 | 1.3182
3.5 | LABOR | 040243 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM | KG | 7394 | 11.01 | 14.5134 | 107311.95 | 1.3182
3.6 | LABOR | 040245 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM | KG | 649 | 11.54 | 15.212 | 9872.61 | 1.3182
|  |  | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  |  | 508378.04
3.7 | LABOR | 40331 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL) | M3 | 125.05 | 645.33 | 850.674 | 106376.78 | 1.3182
3.8 | LABOR | 40337 | FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORÇADA COM SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA) | M2 | 743.14 | 100.85 | 132.9405 | 98793.38 | 1.3182
3.9 | LABOR | 40333 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM | KG | 2692 | 11.57 | 15.2516 | 41057.24 | 1.3182
3.10 | LABOR | 040328 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM | KG | 1768 | 11.01 | 14.5134 | 25659.66 | 1.3182
3.11 | LABOR | 040332 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0M | KG | 2729 | 11.54 | 15.212 | 41513.62 | 1.3182
3.12 | ADAPTADO LABOR | COMPOSIÇÃO 01 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H16, 33 X 100 X 12 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR 12 X 12 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350KGF/M2, VAO ATE 6,00 M | M2 | 669.32 | 200.3008 | 264.0365 | 176724.89 | 1.3182
3.13 | ADAPTADO LABOR | COMPOSIÇÃO 01A | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H20, 33 X 100 X 12 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR 12 X 12 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350KGF/M2, VAO ATE 6,00 M | M2 | 55.68 | 248.6801 | 327.8102 | 18252.47 | 1.3182
4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 135356.508
4.1 | LABOR | 50602 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST. MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM | M2 | 851.718 | 82.27 | 108.4483 | 92367.3811 | 1.3182
4.2 | LABOR | 50206 | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 3 CM DE ESPESSURA, FIXADA COM CANTONEIRA DE FERRO CROMADO | M2 | 19.656 | 506.78 | 668.0374 | 13130.9431 | 1.3182
4.3 | ADAPTADO LABOR | COMPOSIÇÃO 11 | PLATIBANDA DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 10X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, AMARRADA COM PILARETES EM CONC. ARM. A CADA 2M (H=1.3M), EXCL. REVEST. | M | 144 | 157.2967 | 207.3485 | 29858.1839 | 1.3182
5 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 80442.1636
5.1 | LABOR | 62505 | PORTA MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.,ESP. 30 A 35 MM, SARRAFEADA COM ENCHIMENTO, C/ FRISO P/ VERNIZ, PADRÃO SEDU, COM VISOR, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO EXT. EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCL. MARCO, DIMENSÕES: 1.60 X 2.10 M (DUAS FOLHAS) | UNIDADE | 2 | 3509.82 | 4626.6447 | 9253.2894 | 1.3182
5.2 | ADAPTADO 170561 LABOR | COMPOSIÇÃO 06 | MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES DE 1.60 X 2.10 M | UNIDADE | 2 | 466.1673 | 614.5017 | 1229.0034 | 1.3182
5.3 | LABOR | 61303 | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.: 0.80 X 2.10 M | UNIDADE | 24 | 1074.08 | 1415.8523 | 33980.4541 | 1.3182
5.4 | LABOR | 60103 | MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES DE 0.80 X 2.10 M | UNIDADE | 24 | 401.87 | 529.745 | 12713.8808 | 1.3182
5.5 | LABOR | 61302 | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.: 0.70 X 2.10 M | UNIDADE | 1 | 1062.43 | 1400.4952 | 1400.4952 | 1.3182
5.6 | LABOR | 60102 | MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES DE 0.70 X 2.10 M | UNIDADE | 1 | 385.66 | 508.377 | 508.377 | 1.3182
5.7 | LABOR | 71704 | PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO | M2 | 7.68 | 942.88 | 1242.9044 | 9545.5059 | 1.3182
5.8 | LABOR | 130311 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA, ESPESSURA 3 CM E LARGURA DE 3 CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO | M | 23.1 | 22.35 | 29.4618 | 680.5669 | 1.3182
5.9 | LABOR | 130317 | PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM | M | 78.7 | 85.07 | 112.1393 | 8825.3609 | 1.3182
5.10 | LABOR | 50301 | VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 10 X 5 CM, FCK = 15 MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO E DESFORMA | M | 180.1 | 9.71 | 12.7997 | 2305.2299 | 1.3182
6 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 139859.2278
6.1 | LABOR | 71701 | JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 66.95 | 515.78 | 679.9012 | 45519.3851 | 1.3182
6.2 | LABOR | 71703 | JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 5.85 | 412.25 | 543.428 | 3179.0535 | 1.3182
6.3 | LABOR | 71105 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO | M2 | 26.43 | 354.89 | 467.816 | 12364.3768 | 1.3182
6.4 | LABOR | 71106 | PORTÃO DE FERRO DE CORRER EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO | M2 | 33 | 726.32 | 957.435 | 31595.3558 | 1.3182
6.5 | LABOR | 71107 | PORTÃO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, CHAPA E TUBO, INCLUSIVE CHUMBAMENTO | M2 | 5.67 | 901.12 | 1187.8564 | 6735.1457 | 1.3182
6.6 | ADAPTADO ORSE 12183 | COMPOSIÇÃO 03 | BRISE METÁLICO SM-84 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM | M2 | 89.78 | 390 | 450.723 | 40465.9109 | 1.1557
7 |  |  | VIDROS E ESPELHOS |  |  |  |  | 33739.194
7.1 | LABOR | 80102 | VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA | M2 | 72.8 | 269.67 | 311.6576 | 22688.6747 | 1.1557
7.2 | LABOR | 80201 | ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO EM PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS | M2 | 14.54 | 576.55 | 760.0082 | 11050.5194 | 1.3182
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 51482.067
8.1 | LABOR | 100208 | ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ATENDENDO NBR 9952, ASFALTO POLIMERIZADO ESP.3MM, REFORÇ.C/ FILME INT. POLIETILENO, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MÍN.15MM, PROTEÇÃO MEC. ARG.1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT. | M2 | 102.22 | 269.2 | 311.1144 | 31802.1181 | 1.1557
8.2 | LABOR | 100204 | IMPERMEABILIZAÇÃO, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM ADITIVO IMPERMEABILIZADO TIPO SIKA 1 OU EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 2 CM | M2 | 57.67 | 44.15 | 58.1985 | 3356.3092 | 1.3182
8.3 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 294 | 42.12 | 55.5226 | 16323.6397 | 1.3182
9 |  |  | TETOS E FORROS |  |  |  |  | 33669.13
9.1 | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 725 | 35.23 | 46.4402 | 33669.13 | 1.3182
10 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 104156.5327
10.1 | LABOR | 120302 | REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 5MM | M2 | 1652.636 | 22.42 | 29.554 | 48842.0771 | 1.3182
10.2 | LABOR | 120308 | CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5MM, COM UTILIZAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE | M2 | 1890.636 | 7.88 | 10.3874 | 19638.8226 | 1.3182
10.3 | LABOR | 120232 | CERÂMICA 10 X 10 CM, REF CAMBURI BRANCO ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO JUNTA PLUS CINZA CLARO ESP. 3 MM | M2 | 115 | 94 | 123.9108 | 14249.742 | 1.3182
10.4 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 123 | 69.24 | 91.2722 | 11226.4767 | 1.3182
10.5 | LABOR | 120301 | EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM | M2 | 238 | 32.51 | 42.8547 | 10199.4143 | 1.3182
11 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 257440.2892
11.1 | LABOR | 130234 | PORCELANATO NATURAL, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF. PLATINA NA ELIANE/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO | M2 | 657.27 | 204.44 | 269.4928 | 177129.5379 | 1.3182
11.2 | LABOR | 130233 | PORCELANATO POLIDO, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF. DE COR CIMENTO CINZA BOLD POTOBELLO/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO | M2 | 85.18 | 122.54 | 161.5322 | 13759.3152 | 1.3182
11.3 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 742.45 | 0.66 | 0.87001 | 645.9404 | 1.3182
11.4 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/202 | M2 | 742.45 | 2.14 | 2.8209 | 2094.4128 | 1.3182
11.5 | LABOR | 130110 | LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM | M2 | 742.45 | 65.2 | 85.9466 | 63811.0829 | 1.3182
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 84380.38
ÁGUA FRIA
12.1 | LABOR | 170540 | RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 1000L, INCLUSIVE PEÇA DE MADEIRA 6X16CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BÓIA | UNIDADE | 12 | 723.8 | 954.1132 | 11449.36 | 1.3182
12.2 | LABOR | 141522 | ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA, DIÂMETRO 25MM (3/4") | UNIDADE | 12 | 20.69 | 27.2736 | 327.28 | 1.3182
12.3 | LABOR | 142119 | TORNEIRA DE BÓIA DE PVC, DIÂM. 3/4" (20MM) | UNIDADE | 12 | 102.04 | 134.5091 | 1614.11 | 1.3182
12.4 | LABOR | 170320 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 20MM (3/4") | UNIDADE | 12 | 61.62 | 81.2275 | 974.73 | 1.3182
12.5 | LABOR | 141410 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 232.6 | 26.51 | 34.9455 | 8128.32 | 1.3182
12.6 | LABOR | 141413 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 50MM (11/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 50.52 | 53.66 | 70.7346 | 3573.51 | 1.3182
ESGOTO
12.7 | LABOR | 141906 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5.8 | 36.39 | 47.9693 | 278.22 | 1.3182
12.8 | LABOR | 141907 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 11.4 | 46.9 | 61.8236 | 704.79 | 1.3182
12.9 | LABOR | 141908 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 54.37 | 68.15 | 89.8353 | 4884.35 | 1.3182
12.10 | LABOR | 141909 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 185.31 | 81.64 | 107.6178 | 19942.66 | 1.3182
12.11 | LABOR | 142111 | CAIXA SIFONADA EM PVC, DIÂM. 150MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADOS, EM AÇO INOX | UNIDADE | 10 | 123.92 | 163.3513 | 1633.51 | 1.3182
12.12 | LABOR | 141101 | CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ALV. BLOCOS CONCRETO 9X19X39CM, DIM, 60X60CM E HMÁX = 1M, COM TAMPA DE CONC. ESP. 5CM, LASTRO DE CONC. ESP. 10CM, REVEST INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO | UNIDADE | 11 | 557.35 | 734.6988 | 8081.69 | 1.3182
12.13 | LABOR | 141104 | CAIXA DE GORDURA DE ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM.60X60CM E HMÁX=1M, COM TAMPA EM CONCRETO ESP.5CM, LASTRO CONCRETO ESP.10CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB, ESCAVAÇÃO, REATERRO E PAREDE INTERNA EM CONCRETO | UNIDADE | 1 | 595.48 | 784.9617 | 784.96 | 1.3182
DRENAGEM
12.14 | LABOR | 141101 | CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ALV. BLOCOS CONCRETO 9X19X39CM, DIM, 60X60CM E HMÁX = 1M, COM TAMPA DE CONC. ESP. 5CM, LASTRO DE CONC. ESP. 10CM, REVEST INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO | UNIDADE | 4 | 557.35 | 734.6988 | 2938.8 | 1.3182
12.15 | LABOR | 141909 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 59.1 | 81.64 | 107.6178 | 6360.21 | 1.3182
12.16 | LABOR | 141910 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 150MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 74.02 | 118.44 | 156.1276 | 11556.57 | 1.3182
12.17 | ADAPTADO LABOR | COMPOSIÇÃO 08 | 'RALO SEMI ESFÉRICO TIPO ABACAXI 150MM | UNIDADE | 11 | 79.124 | 104.3013 | 1147.31 | 1.3182
13 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 161627.8559
13.1 | ADAPTADO 150317 LABOR | COMPOSIÇÃO 09 | QUADRO EMB. TRIF DIN 70 CIRC 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1 | 2841.45 | 3745.5994 | 3745.5994 | 1.3182
13.2 | LABOR | 151301 | MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | UNIDADE | 40 | 21.85 | 28.8027 | 1152.1068 | 1.3182
13.3 | LABOR | 151322 | MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | UNIDADE | 5 | 70.32 | 92.6958 | 463.4791 | 1.3182
13.4 | LABOR | 151339 | MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A, CURVA C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | UNIDADE | 2 | 441.83 | 582.4203 | 1164.8406 | 1.3182
13.5 | LABOR | 151337 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) BIPOLAR, TENSÃO NOMINAL MÁXIMA 275VCA, CORENTE DE SURTO MÁXIMA 40KA. | UNIDADE | 4 | 180.6 | 238.0669 | 952.2677 | 1.3182
13.6 | LABOR | 180204 | INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" | UNIDADE | 36 | 33.52 | 44.1861 | 1590.6983 | 1.3182
13.7 | LABOR | 180206 | INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM PLACA 4X2" | UNIDADE | 10 | 42.05 | 55.4303 | 554.3031 | 1.3182
13.8 | LABOR | 180212 | INTERRUPTOR DE TRÊS TECLAS SIMPLES 10A/250V, C/ PLACA 4X2" | UNIDADE | 1 | 77.62 | 102.3187 | 102.3187 | 1.3182
13.9 | LABOR | 180201 | TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2" | UNIDADE | 79 | 38.68 | 50.988 | 4028.0501 | 1.3182
13.10 | LABOR | 180202 | TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2" | UNIDADE | 9 | 45.6 | 60.1099 | 540.9893 | 1.3182
13.11 | LABOR | 151133 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 1", MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | M | 13.6 | 9.4 | 12.3911 | 168.5187 | 1.3182
13.12 | LABOR | 151132 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4" , MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | M | 672.5 | 8.14 | 10.7301 | 7216.0245 | 1.3182
13.13 | LABOR | 151130 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 2" (60MM), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 2.9 | 42.24 | 55.6808 | 161.4742 | 1.3182
13.14 | LABOR | 151129 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1 1/2" (50MM), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 2 | 35.16 | 46.3479 | 92.6958 | 1.3182
13.15 | LABOR | 151125 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1/2" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 2 | 15.13 | 19.9444 | 39.8887 | 1.3182
13.16 | LABOR | 151128 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1 1/4" (40MM), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 35.4 | 28.87 | 38.0564 | 1347.1978 | 1.3182
13.17 | LABOR | 151131 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3" (85MM), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 19.1 | 74.46 | 98.1532 | 1874.7256 | 1.3182
13.18 | LABOR | 151401 | FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 1.5 MM2 | M | 1581.5 | 5.74 | 7.5665 | 11966.3691 | 1.3182
13.19 | LABOR | 151402 | FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 2.5 MM2 | M | 2651.2 | 7.18 | 9.4647 | 25092.749 | 1.3182
13.20 | LABOR | 151403 | FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 4.0 MM2 | M | 1466.9 | 9.61 | 12.6679 | 18582.5454 | 1.3182
13.21 | LABOR | 151404 | FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 6.0 MM2 | M | 357 | 11.87 | 15.647 | 5585.9911 | 1.3182
13.22 | LABOR | 151423 | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 35,0 MM2 | M | 19.1 | 50.18 | 66.1473 | 1263.413 | 1.3182
13.23 | LABOR | 151429 | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 70,0 MM2 | M | 76.4 | 98.74 | 130.1591 | 9944.1528 | 1.3182
13.24 | LABOR | 150614 | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM | UNIDADE | 2 | 142.34 | 187.6326 | 375.2652 | 1.3182
13.25 | SINAPI | 97595 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UNIDADE | 2 | 101.33 | 133.5732 | 267.1464 | 1.3182
13.26 | LABOR | 150835 | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº16, 150X50MM, SEM TAMPA | M | 67.9 | 83.61 | 110.2147 | 7483.5783 | 1.3182
13.27 | LABOR | 150860 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 18, DIM. 150MM | M | 67.9 | 37.06 | 48.8525 | 3317.0842 | 1.3182
13.28 | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UNIDADE | 105 | 31.29 | 41.2465 | 4330.8802 | 1.3182
13.29 | ADAPTADO 13148 ORSE | COMPOSIÇÃO 04 | REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | UNIDADE | 16 | 149.118 | 196.5673 | 3145.0776 | 1.3182
13.30 | MERCADO | COMPOSIÇÃO 12 | Sistema Fotovoltaico composto por 30 placas de 500W cada e microinversor, fornecimento e instalação | UNIDADE | 1 | 39005.3 | 45078.4252 | 45078.4252 | 1.1557
14 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 105346.4393
14.1 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 707.34 | 23.11 | 30.4636 | 21548.1242 | 1.3182
14.2 | LABOR | 90228 | TELHA EM AÇO GALVALUME TRAPEZOIDAL 40, E=0.50MM, PINTURA COR BRANCA NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO REF. SANTO ANDRÉ, ETERNIT, METFORM OU EQUIVALENTE | M2 | 707.34 | 82.88 | 109.2524 | 77278.6039 | 1.3182
14.3 | LABOR | 90302 | RUFO DE CHAPA METÁLICA Nº 26 COM LARGURA DE 30 CM | M | 132.35 | 37.37 | 49.2611 | 6519.7111 | 1.3182
15 |  |  | PREVÊNÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  |  | 6183.9
15.1 | LABOR | 160607 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | UNIDADE | 6 | 197.66 | 260.5554 | 1563.33 | 1.3182
15.2 | SINAPI | 101906 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UNIDADE | 1 | 630.81 | 831.5337 | 831.53 | 1.3182
15.3 | LABOR | 160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | UNIDADE | 10 | 235.14 | 309.9615 | 3099.62 | 1.3182
15.4 | LABOR | 160612 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | UNIDADE | 20 | 26.15 | 34.4709 | 689.42 | 1.3182
16 |  |  | OUTROS SERVIÇOS |  |  |  |  | 151192.2
16.1 | LABOR | 170136 | BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO, MARCA DE REF. DECA LINHA RAVENA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | UNIDADE | 8 | 1014.65 | 1337.5116 | 10700.09 | 1.3182
16.2 | LABOR | 170135 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS CONFORTO - LINHA CONFORTO, MOD P51, INCL. ASSENTO COM ABERTURA FRONTAL, REF.AP52,MARCA DE REF. DECA OU EQUIVA | UNIDADE | 3 | 3186.26 | 4200.1279 | 12600.38 | 1.3182
16.3 | LABOR | 170128 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, LINHA VOGUE PLUS CONFORT PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, MARCA DE REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDART, INCLUSIVE VALVULA, SIFÃO E ENGATES, EXCLUSIVE TORNEIRA | UNIDADE | 4 | 1335.59 | 1760.5747 | 7042.3 | 1.3182
16.4 | SINAPI | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNIDADE | 8 | 340.1 | 448.3198 | 3586.56 | 1.3182
16.5 | LABOR | 170115 | CUBA LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA, 30CM, L-41, COMPLETA, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCL. VÁLVULA E SIFÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA | UNIDADE | 13 | 347.23 | 457.7186 | 5950.34 | 1.3182
16.6 | LABOR | 170306 | TORNEIRA PARA TANQUE, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL. | UNIDADE | 3 | 177 | 233.3214 | 699.96 | 1.3182
16.7 | LABOR | 170315 | TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL | UNIDADE | 2 | 224.55 | 296.0018 | 592 | 1.3182
16.8 | LABOR | 170304 | TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIÂM. 1/2" PARA LAVATÓRIO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL | UNIDADE | 17 | 202.5 | 266.9355 | 4537.9 | 1.3182
16.9 | LABOR | 170546 | TANQUE EM MÁRMORE SINTÉTICO COM 2 BOJOS, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO EM PVC | UNIDADE | 1 | 358.92 | 473.1283 | 473.13 | 1.3182
16.10 | LABOR | 170222 | BANCADA E TANQUE PARA PANELÕES EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, DIM. 0.80X1.10M, BASE DE CONCRETO E APOIO EM ALVENARIA, FRONTÃO H=10CM, INCL. VÁLVULA E SIFÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA, CONF. DET. PROJETO | UNIDADE | 1 | 1955.88 | 2578.241 | 2578.24 | 1.3182
16.11 | LABOR | 180809 | CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA | UNIDADE | 4 | 96.4 | 127.0745 | 508.3 | 1.3182
16.12 | LABOR | 170220 | BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM | M2 | 18.22 | 417.38 | 550.1903 | 10024.47 | 1.3182
16.13 | SINAPI | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNIDADE | 1 | 1117.5 | 1473.0885 | 1473.09 | 1.3182
16.14 | LABOR | 170309 | TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4" MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCO | UNIDADE | 5 | 112.26 | 147.9811 | 739.91 | 1.3182
16.15 | ADAPTADO SINAPI | COMPOSIÇÃO 07 | INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 2 CILINDROS GLP DE 45 KG) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1 | 767.73 | 1012.0217 | 1012.02 | 1.3182
16.16 | SINAPI | 100791 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 10 | 17.81 | 23.4771 | 234.77 | 1.3182
16.17 | LABOR | 180702 | VENTILADOR DE TETO BASE MADEIRA SEM ALOJAMENTO PARA LUMINÁRIA, REF. TRON OU EQUIVALENTE, COM COMANDO DE INTERRUPTOR SIMPLES, SEM DIMER PARA REGULAGEM DE VELOCIDADE | UNIDADE | 13 | 274.49 | 361.8327 | 4703.83 | 1.3182
16.18 | LABOR | 170601 | BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 40 CM | UNIDADE | 8 | 128.96 | 169.9951 | 1359.96 | 1.3182
16.19 | SINAPI | 100864 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UNIDADE | 1 | 679.98 | 896.3496 | 896.35 | 1.3182
16.20 | LABOR | 170357 | CHUVEIRO COM DESVIADOR FLEXIVEL E DUCHA MANUAL, MOD. 1975C REF. DECA OU EQUIVALENTE | UNIDADE | 1 | 1081.37 | 1425.4619 | 1425.46 | 1.3182
16.21 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UNIDADE | 11 | 39.95 | 52.6621 | 579.28 | 1.3182
16.22 | LABOR | 142107 | RALO SIFONADO EM PVC 100X100MM, COM GRELHA PVC | UNIDADE | 13 | 61.3 | 80.8057 | 1050.47 | 1.3182
16.23 | LABOR | 160808 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO 4 PARES CATEGORIA 5E | M | 499 | 0.98 | 1.2918 | 644.63 | 1.3182
16.24 | LABOR | 160811 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE PADRÃO 19" - 12 U´S X 570MM | UNIDADE | 1 | 700.39 | 923.2541 | 923.25 | 1.3182
16.25 | LABOR | 160865 | SWITCH 48 PORTAS RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19" | UNIDADE | 1 | 4282.96 | 5645.7979 | 5645.8 | 1.3182
16.26 | LABOR | 160842 | PATCH PANEL 48 PORTAS RJ45/IDC CAT.5E, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19" | UNIDADE | 1 | 576.38 | 759.7841 | 759.78 | 1.3182
16.27 | LABOR | 160823 | CALHA COM 8 TOMADAS 20A, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO 19", COM CHICOTE DE 2 METROS DE COMPRIMENTO | UNIDADE | 1 | 106.07 | 139.8215 | 139.82 | 1.3182
16.28 | LABOR | 160826 | GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL PADRÃO 19" - 2 U´S, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19" | UNIDADE | 1 | 45.91 | 60.5186 | 60.52 | 1.3182
16.29 | LABOR | 160830 | PAINEL DE FECHAMENTO FRONTAL 2 U'S, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19" | UNIDADE | 1 | 21.91 | 28.8818 | 28.88 | 1.3182
16.30 | LABOR | 180603 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE 12.000 BTU´S 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), INCLUSIVE AMORTECEDORES VIBRA-STOP | UNIDADE | 3 | 2521.63 | 3324.0127 | 9972.04 | 1.3182
16.31 | LABOR | 180604 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE 18.000 BTU´S 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), INCLUSIVE AMORTECEDORES VIBRA-STOP | UNIDADE | 2 | 3504.75 | 4619.9614 | 9239.92 | 1.3182
16.32 | LABOR | 180606 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE 24.000 BTU´S 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), INCLUSIVE AMORTECEDORES VIBRA-STOP | UNIDADE | 6 | 4637.52 | 6113.1789 | 36679.07 | 1.3182
16.33 | LABOR | 170510 | BEBEDOURO DE AÇO INOX, MARCAS DE REFERÊNCIA FISHER, METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO CROMADO E TORNEIRAS, EXCLUSIVE ALVENARIA, DIM. 0.45X2.75 M, CONFORME DETALHE EM PROJETO | UNIDADE | 2 | 5435.32 | 7164.8388 | 14329.68 | 1.3182
17 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 93781.0241
17.1 | LABOR | 190117 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMÃOS | M2 | 1652.636 | 20.08 | 26.4695 | 43744 | 1.3182
17.2 | LABOR | 190306 | PINTURA COM VERNIZ FILTRO SOLAR FOSCO, LINHA PREMIUM, EM MADEIRA, A TRÊS DEMÃOS, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX | M2 | 97.02 | 27.01 | 35.6046 | 3454.3565 | 1.3182
17.3 | LABOR | 190417 | PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMÃO, EM METAL | M2 | 265.36 | 23.87 | 31.4654 | 8349.6676 | 1.3182
17.4 | LABOR | 190103 | EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX | M2 | 1652.636 | 17.55 | 23.1344 | 38233 | 1.3182
18 |  |  | SPDA |  |  |  |  | 39886.284
18.1 | LABOR | 160304 | PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIM INCLUINDO BASE DE FIXAÇÃO, CONJUNTO DE CONTRAVENTAGEM C/ABRAÇADEIRA P/3 ESTAIS EM TUBO E DEMAIS ACESSÓRIOS C/EXCEÇÃO DO CABO DE COBRE DE DESCIDA E SUPORTES ISOLADO | UNIDADE | 2 | 870.7 | 1147.7567 | 2295.5135 | 1.3182
18.2 | LABOR | 160318 | CABO DE COBRE NÚ 35MM2, REF. TEL 5735, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | M | 134.2 | 49.72 | 65.5409 | 8795.5893 | 1.3182
18.3 | SINAPI | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 44.2 | 79.42 | 104.6914 | 4627 | 1.3182
18.4 | SINAPI | 96976 | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 127.5 | 130.92 | 172.5787 | 22004 | 1.3182
18.5 | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UNIDADE | 13 | 126.29 | 166.4755 | 2164.1812 | 1.3182
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS |  |  |  |  | 230303.5889
19.1 | LABOR | 200401 | LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO) | M2 | 755 | 11.1 | 14.632 | 11047.18 | 1.3182
19.2 | LABOR | 90305 | CALHA DE CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA EM "U" NAS DIMENSÕES DE 38 X 56 CM CONFORME DETALHES EM PROJETO | M | 134.15 | 271.86 | 358.3659 | 48074.78 | 1.3182
19.3 | LABOR | 200563 | BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE COM APOIOS DE ALVENARIA ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, LARGURA DE 0,50M E ESPESSURA DE 0,05M | M | 30 | 164.01 | 216.198 | 6485.94 | 1.3182
19.4 | ADAPTADO LABOR | COMPOSIÇÃO 10 | GRAMA SINTÉTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 92.95 | 66.5625 | 87.7427 | 8155.68 | 1.3182
19.5 | LABOR | 200253 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO | M2 | 33.09 | 79.33 | 104.5728 | 3460.31 | 1.3182
19.6 | LABOR | 200124 | MURO DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10X20X20CM, C/ PILARES A CADA 2 M, ESP. 10CM E H=2.5M, REVESTIDO COM CHAPISCO, REBOCO E PINTURA ACRÍLICA A 2 DEMÃOS, INCL. PILARES, CINTAS E SAPATAS, EMPREGANDO ARG. CIMENTO CAL E AREIA | M | 33.75 | 902.67 | 1189.8996 | 40159.1113 | 1.3182
19.7 | ADAPTADO SEINFRA C4729 | COMPOSIÇÃO 05 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20.68 | 254.0682 | 334.9127 | 6925.9947 | 1.3182
19.8 | LABOR | 200715 | MURETA EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10X20X20CMM, H=0.60CM, PARA FECHAMENTO DE QUADRA, COM PILARETES DE TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO A CADA 3M, INCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 12.41 | 175.9 | 231.8714 | 2877.5238 | 1.3182
19.9 | SINAPI | 101966 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 199.6 | 84.04 | 110.7815 | 22111.993 | 1.3182
19.10 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 178 | 94.39 | 124.4249 | 22147.6318 | 1.3182
19.11 | SINAPI | 102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 130.75 | 37.15 | 48.9711 | 6402.9752 | 1.3182
19.12 | LABOR | 141109 | GRELHA LARGURA 20 CM DE FERRO REDONDO DE 1/2" A CADA 3 CM, CONTORNO COM BARRA DE FERRO DE 3/4" X 1/8" E CAIXILHO DE CANTONEIRA DE 1" X 3/16" | M | 15.75 | 194.34 | 256.179 | 4034.8191 | 1.3182
19.13 | LABOR | 200305 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA | M3 | 92.95 | 223.63 | 294.7891 | 27400.64 | 1.3182
19.14 | LABOR | 200326 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL | M2 | 515.86 | 30.91 | 40.7456 | 21019.01 | 1.3182
VALOR TOTAL | [7 empty] | 2634277.1746
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil- CREA-ES 011840/D
ES-011840/D

## MEMORIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CMEA ARTUR PAGUNG |  | CONTRATADA: ML ENGENHARIA E PROJETOS |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS CREA 11840/D - ES
ITEM | DATA BASE: SINAPI ABRIL/2023 E DER-EDI ABRIL/2023 BDI: 31,82 % BDI DIFERENCIADO:15,57% L.S. NÃO-DESONERADAS: 157,27% | UNIDADE | LARGURA (m) | COMP./ PERÍMETRO (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | PESO (kg) | ALTURA (m) | TOTAL | UNIDADE
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
1.1 | PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER | [7 empty] | 8 | M2
| Dimensões Padrão 2x4 |  |  |  | 8
1.2 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA DE 14.50 M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO) | [7 empty] | 10 | M2
| Dimensões 2x4 |  |  |  | 10
1.3 | REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO | [7 empty] | 20 | M
| Comprimento Instalação |  |  | 20
1.4 | PADRÃO DE ENTRADA D' ÁGUA COM CAVALETE DE PVC PARA HIDRÔMETRO COM DIÂMETRO DE 3/4" - PADRÃO 1C DA CESAN. INSTALADO EM VÃO DE MURO PROTEGIDO COM GRADEAMENTO. INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO, TUBULAÇÃO, CONEXÕES E REGISTRO. CONFERIR DETALHE. | [7 empty] | 1 | UNIDADE
| 1 unidade | 1
1.5 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA | [7 empty] | 755 | M2
| Área de Locação |  |  |  | 755
1.6 | TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X) | [7 empty] | 45 | M
| Tapume frente |  |  | 45
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA | [7 empty] | 522 | M3
| Volume Esvação total |  |  |  | 522
2.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | [7 empty] | 390.38 | M3
| Volume de Reaterro |  |  |  | 390.38
3 | FUNDAÇÕES
FUNDAÇÕES
3.1 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) | [7 empty] | 10.16 | M3
| Edificação |  |  |  |  | 6.69
| Muro de Arrimo |  |  |  |  | 3.47
3.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) | [7 empty] | 131.62 | M3
| Edificação |  |  |  |  | 63.09
| Muro de Arrimo |  |  |  |  | 68.53
3.3 | FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA) | [7 empty] | 867.86 | M2
| Edificação |  |  |  |  | 450.86
| Muro de Arrimo |  |  |  |  | 417
3.4 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM | [7 empty] | 621 | KG
| Edificação | [5 empty] | 621
3.5 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM | [7 empty] | 7394 | KG
| Edificação | [5 empty] | 3461
| Muro de Arrimo | [5 empty] | 3933
3.6 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM | [7 empty] | 649 | KG
| Edificação | [5 empty] | 649
SUPER-ESTRUTURA
3.7 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL) | [7 empty] | 125.05 | M3
| Edificação |  |  |  |  | 125.05
3.8 | FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORÇADA COM SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA) | [7 empty] | 743.14 | M2
| Edificação |  |  |  | 743.14
3.9 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM | [7 empty] | 2692 | KG
| Edificação | [5 empty] | 2692
3.10 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM | [7 empty] | 1768 | KG
| Edificação | [5 empty] | 1768
3.11 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0M | [7 empty] | 2729 | KG
| Edificação | [5 empty] | 2729
3.12 | Laje Treliçada com Altura Total de H=16cm com EPS - Capeamento de 4CM - Fornecimento e Instalação | [7 empty] | 669.32 | M2
| Edificação |  |  |  | 669.32
3.13 | Laje Treliçada com Altura Total de H=20cm com EPS - Capeamento de 4CM - Fornecimento e Instalação | [7 empty] | 55.68 | M2
| Edificação |  |  |  | 55.68
4 | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST. MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM | [7 empty] | 851.718 | M2
| C1 |  |  | 0.4 | 1.16 |  |  | 2.9
| C1 - 2XJ1 |  |  | 2.7 | 4.86 |  |  | 1.8
| C1 - B2 |  |  | 1.9 | 4.18 |  |  | 2.2
| C2 |  |  | 5.45 | 15.805 |  |  | 2.9
| C2 - P2 |  |  | 0.8 | 0.64 |  |  | 0.8
| C2 - 2XB5 | 2 |  | 1.5 | 6.3 |  |  | 2.1
| C2 - B6 |  |  | 1.2 | 2.52 |  |  | 2.1
| C2 - B8 |  |  | 1 | 2.1 |  |  | 2.1
| C2 - 4XB1 | 4 |  | 2.2 | 18.48 |  |  | 2.1
| C3 |  |  | 2.7 | 7.83 |  |  | 2.9
| C3-P2 |  |  | 0.8 | 0.64 |  |  | 0.8
| C4 |  |  | 1.1 | 3.19 |  |  | 2.9
| C4-P2 |  |  | 0.8 | 0.64 |  |  | 0.8
| C5 |  |  | 1.94 | 5.626 |  |  | 2.9
| C6 |  |  | 2.5 | 7.25 |  |  | 2.9
| C7 |  |  | 3.75 | 10.875 |  |  | 2.9
| C7-P2 |  |  | 0.8 | 0.64 |  |  | 0.8
| C8 |  |  | 6.5 | 18.85 |  |  | 2.9
| C9 |  |  | 3.7 | 10.73 |  |  | 2.9
| C10 |  |  | 3.1 | 8.99 |  |  | 2.9
| C10-B1 |  |  | 2.2 | 4.62 |  |  | 2.1
| C11 |  |  | 4 | 11.6 |  |  | 2.9
| C11-J5 |  |  | 1.5 | 2.55 |  |  | 1.7
| C11-J6 |  |  | 1.5 | 2.7 |  |  | 1.8
| C11-2XB8 | 2 |  | 1 | 4.2 |  |  | 2.1
| C12 |  |  | 5.68 | 16.472 |  |  | 2.9
| C13 |  |  | 4.4 | 12.76 |  |  | 2.9
| C14 |  |  | 1.3 | 3.77 |  |  | 2.9
| C14-P2 |  |  | 0.8 | 0.64 |  |  | 0.8
| C15 |  |  | 1.3 | 3.77 |  |  | 2.9
| C15-P2 |  |  | 0.8 | 0.64 |  |  | 0.8
| C16 |  |  | 5.68 | 16.472 |  |  | 2.9
| C17 |  |  | 5.68 | 16.472 |  |  | 2.9
| C19 |  |  | 3.48 | 10.092 |  |  | 2.9
| C19-2XJ4 | 2 |  | 1.1 | 1.98 |  |  | 0.9
| C19-2XJ2 | 2 |  | 1.1 | 1.54 |  |  | 0.7
| C20 |  |  | 6.08 | 17.632 |  |  | 2.9
| C21 |  |  | 9.86 | 28.594 |  |  | 2.9
| C21-4XP2 | 4 |  | 0.8 | 2.56 |  |  | 0.8
| C22 |  |  | 6.08 | 17.632 |  |  | 2.9
| C23 |  |  | 6.35 | 18.415 |  |  | 2.9
| C23-P2 |  |  | 0.8 | 0.64 |  |  | 0.8
| C24 |  |  | 4.35 | 12.615 |  |  | 2.9
| C25 |  |  | 0.9 | 2.61 |  |  | 2.9
| C25-P2 |  |  | 0.8 | 0.64 |  |  | 0.8
| C26 |  |  | 7.11 | 20.619 |  |  | 2.9
| C26-J3 |  |  | 1.2 | 1.08 |  |  | 0.9
| C26-B7 |  |  | 1.1 | 2.42 |  |  | 2.2
| C26-B8 |  |  | 1 | 2.2 |  |  | 2.2
| C26-J4 |  |  | 2 | 3.6 |  |  | 1.8
| C27 |  |  | 6.08 | 17.632 |  |  | 2.9
| C29 |  |  | 6.08 | 17.632 |  |  | 2.9
| C30 |  |  | 10.81 | 31.349 |  |  | 2.9
| C30-4XJ1 | 4 |  | 2.6 | 18.72 |  |  | 1.8
| C30-2XB3 | 2 |  | 1.7 | 7.48 |  |  | 2.2
| C30-B4 |  |  | 1.6 | 3.52 |  |  | 2.2
| C31 |  |  | 3.55 | 10.295 |  |  | 2.9
| C31-P2 |  |  | 0.8 | 0.64 |  |  | 0.8
| C32 |  |  | 22.18 | 64.322 |  |  | 2.9
| C32-4XP2 | 4 |  | 0.8 | 2.56 |  |  | 0.8
| C32-B8 |  |  | 1 | 2.2 |  |  | 2.2
| C33 |  |  | 1.16 | 3.364 |  |  | 2.9
| C33-J4 |  |  | 2 | 3.6 |  |  | 1.8
| C34 |  |  | 4.4 | 12.76 |  |  | 2.9
| C35 |  |  | 6.48 | 18.792 |  |  | 2.9
| C35-P2 |  |  | 0.8 | 0.64 |  |  | 0.8
| C36 |  |  | 3.25 | 9.425 |  |  | 2.9
| C37 |  |  | 2.45 | 7.105 |  |  | 2.9
| C37-P2 |  |  | 0.8 | 0.64 |  |  | 0.8
| C38 |  |  | 2.53 | 7.337 |  |  | 2.9
| C39 |  |  | 3.25 | 9.425 |  |  | 2.9
| C40 |  |  | 3.15 | 9.135 |  |  | 2.9
| C41 |  |  | 3.2 | 9.28 |  |  | 2.9
| C42 |  |  | 3.23 | 9.367 |  |  | 2.9
| C43 |  |  | 4.98 | 14.442 |  |  | 2.9
| C44 |  |  | 4.02 | 11.658 |  |  | 2.9
| C44-P2 |  |  | 0.8 | 0.64 |  |  | 0.8
| C45 |  |  | 3.09 | 8.961 |  |  | 2.9
| C45-P2 |  |  | 0.8 | 0.64 |  |  | 0.8
| C46 |  |  | 4.4 | 12.76 |  |  | 2.9
| C47 |  |  | 15.75 | 45.675 |  |  | 2.9
| C47-2XP2 | 2 |  | 0.8 | 1.28 |  |  | 0.8
| C47-B8 |  |  | 1 | 2.2 |  |  | 2.2
| C48 |  |  | 3.7 | 10.73 |  |  | 2.9
| C48-P2 |  |  | 0.8 | 0.64 |  |  | 0.8
| C49 |  |  | 3.41 | 9.889 |  |  | 2.9
| C49-4XJ1 | 4 |  | 2.6 | 3.12 |  |  | 0.3
| C49-2XB3 | 2 |  | 1.7 | 7.48 |  |  | 2.2
| C50 |  |  | 4.28 | 12.412 |  |  | 2.9
| Platibanda (caixas dagua) |  |  | 21.9 | 59.13 |  |  | 2.7
4.2 | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 3 CM DE ESPESSURA, FIXADA COM CANTONEIRA DE FERRO CROMADO | [7 empty] | 19.656 | M2
| WC FEMININO |  |  | 5.46 | 9.828 |  |  | 1.8
| WC MASCULINO |  |  | 5.46 | 9.828 |  |  | 1.8
4.3 | PLATIBANDA DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 10X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, AMARRADA COM PILARETES EM CONC. ARM. A CADA 2M (H=1.0M), EXCL. REVEST. | [7 empty] | 144 | M
| Platibanda (caixas dagua) |  |  | 144
5 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
5.1 | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.,ESP. 35 MM, MACIÇA C/ FRISO P/ VERNIZ, PADRÃO SEDU, COM VISOR, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA DE BOLA EXT. EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCL. MARCO, DIMENSÕES: 1.60 X 2.10 M (DUAS FOLHAS) | [7 empty] | 2 | UNIDADE
| Porta P1 | 2
5.2 | MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES DE 1.60 X 2.10 M | [7 empty] | 2 | UNIDADE
| Porta P1 | 2
5.3 | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.: 0.80 X 2.10 M | [7 empty] | 24 | UNIDADE
| Porta P2 | 24
5.4 | MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES DE 0.80 X 2.10 M | [7 empty] | 24 | UNIDADE
| Porta P2 | 24
5.5 | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.: 0.70 X 2.10 M | [7 empty] | 1 | UNIDADE
| Porta P3 | 1
5.6 | MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES DE 0.70 X 2.10 M | [7 empty] | 1 | UNIDADE
| Porta P3 | 1
5.7 | 'PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO | [7 empty] | 7.68 | M2
| Porta P4 | 7.68
5.8 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA, ESPESSURA 3 CM E LARGURA DE 3 CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO | [7 empty] | 23.1 | M
| Portas P01, P02 e P03 |  |  | 23.1
5.9 | PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM | [7 empty] | 78.7 | M
| Janelas K1, K2, J3, J4, J5, J6 e Basculas B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 e B8 |  |  | 78.7
5.10 | VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 10 X 5 CM, FCK = 15 MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO E DESFORMA | [7 empty] | 180.1 | M
| Comprimento Superior Portas, Janelas e Básculas com adicional de 10cm para cada lado |  |  | 180.1
6 | ESQUADRIAS METÁLICAS
6.1 | JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO |  |  |  | 66.95 |  |  |  | 66.95 | M2
6.2 | JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO |  |  |  | 5.85 |  |  |  | 5.85 | M2
6.3 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO |  |  |  | 26.43 |  |  |  | 26.43 | M2
6.4 | PORTÃO DE FERRO DE CORRER EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 | M2
6.5 | PORTÃO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, CHAPA E TUBO, INCLUSIVE CHUMBAMENTO |  |  |  | 5.67 |  |  |  | 5.67 | M2
6.6 | BRISE METÁLICO SM-84 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM | [7 empty] | 89.78 | M2
| 10XJ1 | 10 |  | 2.8 | 64.4 |  |  | 2.3
| 4XB3 | 4 |  | 1.9 | 6.84 |  |  | 0.9
| B4 | 1 |  | 1.8 | 1.62 |  |  | 0.9
| B2 | 1 |  | 2 | 1.8 |  |  | 0.9
| 2XB5 | 2 |  | 1.7 | 3.06 |  |  | 0.9
| B6 | 1 |  | 1.4 | 1.26 |  |  | 0.9
| 5XB1 | 5 |  | 2.4 | 10.8 |  |  | 0.9
7 | VIDROS E ESPELHOS
7.1 | VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA | [7 empty] | 72.8 | M2
| Área Janelas e Basculas |  |  |  | 72.8
7.2 | ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO EM PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS | [7 empty] | 14.54 | M2
| Área de Espelhos Banheiros |  |  |  | 14.54
8 | IMPERMEABILIZAÇÕES
8.1 | ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ATENDENDO NBR 9952, ASFALTO POLIMERIZADO ESP.3MM, REFORÇ.C/ FILME INT. POLIETILENO, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MÍN.15MM, PROTEÇÃO MEC. ARG.1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT. | [7 empty] | 102.22 | M2
| Área de Impermeabilização calhas |  |  |  | 102.22
8.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM ADITIVO IMPERMEABILIZADO TIPO SIKA 1 OU EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 2 CM | [7 empty] | 57.67 | M2
| Área de Impermeabilização Banheiros |  |  |  | 57.67
8.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | [7 empty] | 294 | M2
| Área de Impermeabilização Fundações |  |  |  | 294
9 | TETOS E FORROS
9.1 | FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO | [7 empty] | 725 | M2
| Área de Gesso |  |  |  | 725
10 | REVESTIMENTOS
10.1 | REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 5MM | [7 empty] | 1652.636 | M2
| Área de Alvenarias e Platibanda - Área de Cerâmicas |  |  |  | 1652.636
10.2 | CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5MM, COM UTILIZAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE | [7 empty] | 1890.636 | M2
| Área de Alvenaris x 2 faces |  |  |  | 1890.636
10.3 | CERÂMICA 10 X 10 CM, REF CAMBURI BRANCO ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO JUNTA PLUS CINZA CLARO ESP. 3 MM | [7 empty] | 115 | M2
| Área de carâmica |  |  |  | 115
10.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | [7 empty] | 123 | M2
| Área Cerâmica |  |  |  | 123
10.5 | EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM | [7 empty] | 238 | M2
| Área dos revestimento em paredes |  |  |  | 238
11 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
11.1 | PISO CERÂMICO ESMALTADO, PEI 5, ACABAMENTO SEMIBRILHO, DIM. 45X45CM, REF. DE COR CARGO PLUS WHITE ELIANE/EQUIV. ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | [7 empty] | 657.27 | M2
| ÁREA DE PISO INTERNA (EXCLUSO BANHEIROS) |  |  |  | 657.27
11.2 | PISO CERÂMICO 45X45CM, PEI 5, CARGO PLUS GRAY, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | [7 empty] | 85.18 | M2
| ÁREA DE PISO INTERNA (BANHEIROS) |  |  |  | 57.82
| ÁREA DE PISO DESCOBERTA |  |  |  | 27.36
11.3 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | [7 empty] | 742.45 | M2
| Área do piso interno |  |  |  | 742.45
11.4 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/202 | [7 empty] | 742.45 | M2
| Área do piso interno |  |  |  | 742.45
11.5 | LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM | [7 empty] | 742.45 | M2
| Área do piso interno |  |  |  | 742.45
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
ÁGUA FRIA
12.1 | RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 1000L, INCLUSIVE PEÇA DE MADEIRA 6X16CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BÓIA | 12 | [6 empty] | 12 | UNIDADE
12.2 | ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA, DIÂMETRO 25MM (3/4") | 12 | [6 empty] | 12 | UNIDADE
12.3 | TORNEIRA DE BÓIA DE PVC, DIÂM. 3/4" (20MM) | 12 | [6 empty] | 12 | UNIDADE
12.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 20MM (3/4") | 12 | [6 empty] | 12 | UNIDADE
12.5 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES |  |  | 232.6 |  |  |  |  | 232.6 | M
12.6 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 50MM (11/2"), INCLUSIVE CONEXÕES |  |  | 50.52 |  |  |  |  | 50.52 | M
ESGOTO
12.7 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES |  |  | 5.8 |  |  |  |  | 5.8 | M
12.8 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES |  |  | 11.4 |  |  |  |  | 11.4 | M
12.9 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES |  |  | 54.37 |  |  |  |  | 54.37 | M
12.10 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES |  |  | 185.31 |  |  |  |  | 185.31 | M
12.11 | CAIXA SIFONADA EM PVC, DIÂM. 150MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADOS, EM AÇO INOX | 10 | [6 empty] | 10 | UNIDADE
12.12 | CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ALV. BLOCOS CONCRETO 9X19X39CM, DIM, 60X60CM E HMÁX = 1M, COM TAMPA DE CONC. ESP. 5CM, LASTRO DE CONC. ESP. 10CM, REVEST INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO | 11 | [6 empty] | 11 | UNIDADE
12.13 | CAIXA DE GORDURA DE ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM.60X60CM E HMÁX=1M, COM TAMPA EM CONCRETO ESP.5CM, LASTRO CONCRETO ESP.10CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB, ESCAVAÇÃO, REATERRO E PAREDE INTERNA EM CONCRETO | 1 | [6 empty] | 1 | UNIDADE
DRENAGEM
12.14 | CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ALV. BLOCOS CONCRETO 9X19X39CM, DIM, 60X60CM E HMÁX = 1M, COM TAMPA DE CONC. ESP. 5CM, LASTRO DE CONC. ESP. 10CM, REVEST INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO | 4 | [6 empty] | 4 | UNIDADE
12.15 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES |  |  | 59.1 |  |  |  |  | 59.1 | M
12.16 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 150MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES |  |  | 74.02 |  |  |  |  | 74.02 | M
12.17 | 'RALO SEMI ESFÉRICO TIPO ABACAXI 150MM | 11 | [6 empty] | 11 | UNIDADE
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | QUADRO EMB. TRIF DIN 70 CIRC 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | [6 empty] | 1 | UNIDADE
13.2 | MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | 40 | [6 empty] | 40 | UNIDADE
13.3 | MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | 5 | [6 empty] | 5 | UNIDADE
13.4 | MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A, CURVA C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | 2 | [6 empty] | 2 | UNIDADE
13.5 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) BIPOLAR, TENSÃO NOMINAL MÁXIMA 275VCA, CORENTE DE SURTO MÁXIMA 40KA. | 4 | [6 empty] | 4 | UNIDADE
13.6 | INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" | 36 | [6 empty] | 36 | UNIDADE
13.7 | INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM PLACA 4X2" | 10 | [6 empty] | 10 | UNIDADE
13.8 | INTERRUPTOR DE TRÊS TECLAS SIMPLES 10A/250V, C/ PLACA 4X2" | 1 | [6 empty] | 1 | UNIDADE
13.9 | TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2" | 79 | [6 empty] | 79 | UNIDADE
13.10 | TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2" | 9 | [6 empty] | 9 | UNIDADE
13.11 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 1", MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE |  |  | 13.6 |  |  |  |  | 13.6 | M
13.12 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4" , MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE |  |  | 672.5 |  |  |  |  | 672.5 | M
13.13 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 2" (60MM), INCLUSIVE CONEXÕES |  |  | 2.9 |  |  |  |  | 2.9 | M
13.14 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1 1/2" (50MM), INCLUSIVE CONEXÕES |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | M
13.15 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1/2" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | M
13.16 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1 1/4" (40MM), INCLUSIVE CONEXÕES |  |  | 35.4 |  |  |  |  | 35.4 | M
13.17 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3" (85MM), INCLUSIVE CONEXÕES |  |  | 19.1 |  |  |  |  | 19.1 | M
13.18 | FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 1.5 MM2 |  |  | 1581.5 |  |  |  |  | 1581.5 | M
13.19 | FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 2.5 MM2 |  |  | 2651.2 |  |  |  |  | 2651.2 | M
13.20 | FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 4.0 MM2 |  |  | 1466.9 |  |  |  |  | 1466.9 | M
13.21 | FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 6.0 MM2 |  |  | 357 |  |  |  |  | 357 | M
13.22 | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 35,0 MM2 |  |  | 19.1 |  |  |  |  | 19.1 | M
13.23 | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 70,0 MM2 |  |  | 76.4 |  |  |  |  | 76.4 | M
13.24 | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM | 2 | [6 empty] | 2 | UNIDADE
13.25 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 2 | [6 empty] | 2 | UNIDADE
13.26 | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº16, 150X50MM, SEM TAMPA |  |  | 67.9 |  |  |  |  | 67.9 | M
13.27 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 18, DIM. 150MM |  |  | 67.9 |  |  |  |  | 67.9 | M
13.28 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | 70 | [6 empty] | 70 | UNIDADE
13.29 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | 48 | [6 empty] | 48 | UNIDADE
13.30 | PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO OSDA 550W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | 1 | UNIDADE
14 | COBERTURA
14.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [7 empty] | 707.34 | M2
| Área Cobertura |  |  |  | 707.34
14.2 | TELHA EM AÇO GALVALUME TRAPEZOIDAL 40, E=0.50MM, PINTURA COR BRANCA NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO REF. SANTO ANDRÉ, ETERNIT, METFORM OU EQUIVALENTE | [7 empty] | 707.34 | M2
| Área Cobertura |  |  |  | 707.34
14..3 | RUFO DE CHAPA METÁLICA Nº 26 COM LARGURA DE 30 CM | [7 empty] | 132.35 | M
| Comprimento de Rufo |  |  |  | 132.35
15 | PREVÊNÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
15.1 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | [7 empty] | 6 | UNIDADE
15.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | [7 empty] | 1 | UNIDADE
15.3 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | [7 empty] | 10 | UNIDADE
15.4 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | [7 empty] | 20 | UNIDADE
16 | OUTROS SERVIÇOS
16.1 | BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO, MARCA DE REF. DECA LINHA RAVENA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | 8 | [6 empty] | 8 | UNIDADE
16.2 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS CONFORTO - LINHA CONFORTO, MOD P51, INCL. ASSENTO COM ABERTURA FRONTAL, REF.AP52,MARCA DE REF. DECA OU EQUIVA | 3 | [6 empty] | 3 | UNIDADE
16.3 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, LINHA VOGUE PLUS CONFORT PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, MARCA DE REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDART, INCLUSIVE VALVULA, SIFÃO E ENGATES, EXCLUSIVE TORNEIRA | 4 | [6 empty] | 4 | UNIDADE
16.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 8 | [6 empty] | 8 | UNIDADE
16.5 | CUBA LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA, 30CM, L-41, COMPLETA, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCL. VÁLVULA E SIFÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA | 13 | [6 empty] | 13 | UNIDADE
16.6 | TORNEIRA PARA TANQUE, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL. | 3 | [6 empty] | 3 | UNIDADE
16.7 | TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL | 2 | [6 empty] | 2 | UNIDADE
16.8 | TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIÂM. 1/2" PARA LAVATÓRIO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL | 17 | [6 empty] | 17 | UNIDADE
16.9 | TANQUE EM MÁRMORE SINTÉTICO COM 2 BOJOS, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO EM PVC | 1 | [6 empty] | 1 | UNIDADE
16.10 | BANCADA E TANQUE PARA PANELÕES EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, DIM. 0.80X1.10M, BASE DE CONCRETO E APOIO EM ALVENARIA, FRONTÃO H=10CM, INCL. VÁLVULA E SIFÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA, CONF. DET. PROJETO | 1 | [6 empty] | 1 | UNIDADE
16.11 | CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA | 4 | [6 empty] | 4 | UNIDADE
16.12 | BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM | [7 empty] | 18.22 | M2
| Área de Bancadas |  |  |  | 18.22
| Área de Bancadas |  |  |  | 18.22
16.13 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | [6 empty] | 1 | UNIDADE
16.14 | TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4" MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCO | 5 | [6 empty] | 5 | UNIDADE
16.15 | INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 2 CILINDROS GLP DE 45 KG) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | [6 empty] | 1 | UNIDADE
16.16 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | M
16.17 | VENTILADOR DE TETO BASE MADEIRA SEM ALOJAMENTO PARA LUMINÁRIA, REF. TRON OU EQUIVALENTE, COM COMANDO DE INTERRUPTOR SIMPLES, SEM DIMER PARA REGULAGEM DE VELOCIDADE | 13 | [6 empty] | 13 | UNIDADE
16.18 | BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 40 CM | 8 | [6 empty] | 8 | UNIDADE
16.19 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 1 | [6 empty] | 1 | UNIDADE
16.20 | CHUVEIRO COM DESVIADOR FLEXIVEL E DUCHA MANUAL, MOD. 1975C REF. DECA OU EQUIVALENTE | 1 | [6 empty] | 1 | UNIDADE
16.21 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 11 | [6 empty] | 11 | UNIDADE
16.22 | RALO SIFONADO EM PVC 100X100MM, COM GRELHA PVC | 13 | [6 empty] | 13 | UNIDADE
16.23 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO 4 PARES CATEGORIA 5E |  |  | 499 |  |  |  |  | 499 | M
16.24 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE PADRÃO 19" - 12 U´S X 570MM | 1 | [6 empty] | 1 | UNIDADE
16.25 | SWITCH 48 PORTAS RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19" | 1 | [6 empty] | 1 | UNIDADE
16.26 | PATCH PANEL 48 PORTAS RJ45/IDC CAT.5E, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19" | 1 | [6 empty] | 1 | UNIDADE
16.27 | CALHA COM 8 TOMADAS 20A, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO 19", COM CHICOTE DE 2 METROS DE COMPRIMENTO | 1 | [6 empty] | 1 | UNIDADE
16.28 | GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL PADRÃO 19" - 2 U´S, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19" | 1 | [6 empty] | 1 | UNIDADE
16.29 | PAINEL DE FECHAMENTO FRONTAL 2 U'S, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19" | 1 | [6 empty] | 1 | UNIDADE
16.30 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE 12.000 BTU´S 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), INCLUSIVE AMORTECEDORES VIBRA-STOP | 3 | [6 empty] | 3 | UNIDADE
16.31 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE 18.000 BTU´S 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), INCLUSIVE AMORTECEDORES VIBRA-STOP | 2 | [6 empty] | 2 | UNIDADE
16.32 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE 24.000 BTU´S 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), INCLUSIVE AMORTECEDORES VIBRA-STOP | 6 | [6 empty] | 6 | UNIDADE
16.33 | BEBEDOURO DE AÇO INOX, MARCAS DE REFERÊNCIA FISHER, METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO CROMADO E TORNEIRAS, EXCLUSIVE ALVENARIA, DIM. 0.45X2.75 M, CONFORME DETALHE EM PROJETO | 2 | [6 empty] | 2 | UNIDADE
17 | PINTURA
17.1 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMÃOS | [7 empty] | 1652.636 | M2
| Área pintura (área de reboco) |  |  |  | 1652.636
17.2 | PINTURA COM VERNIZ FILTRO SOLAR FOSCO, LINHA PREMIUM, EM MADEIRA, A TRÊS DEMÃOS, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX | [7 empty] | 97.02 | M2
| Área pintura madeira (menos porta P4) |  |  |  | 97.02
17.3 | PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMÃO, EM METAL | [7 empty] | 265.36 | M2
| Área de pintura portas, janelas e bascula de metal |  |  |  | 265.36
17.4 | EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX |  |  |  | 1652.636 |  |  |  | 1652.636 | M2
18 | SPDA
18.1 | PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIM INCLUINDO BASE DE FIXAÇÃO, CONJUNTO DE CONTRAVENTAGEM C/ABRAÇADEIRA P/3 ESTAIS EM TUBO E DEMAIS ACESSÓRIOS C/EXCEÇÃO DO CABO DE COBRE DE DESCIDA E SUPORTES ISOLADO | [7 empty] | 2 | UNIDADE
18.2 | CABO DE COBRE NÚ 35MM2, REF. TEL 5735, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | [7 empty] | 134.2 | M
18.3 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | [7 empty] | 44.2 | M
18.4 | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | [7 empty] | 127.5 | M
18.5 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | [7 empty] | 13 | UNIDADE
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
19.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO) | [7 empty] | 755 | M2
| Área de limpeza final |  |  |  | 755
19.2 | CALHA DE CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA EM "U" NAS DIMENSÕES DE 38 X 56 CM CONFORME DETALHES EM PROJETO | [7 empty] | 134.15 | M
| Comprimento Calha cobertura |  |  | 134.15
19.3 | BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE COM APOIOS DE ALVENARIA ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, LARGURA DE 0,50M E ESPESSURA DE 0,05M | [7 empty] | 30 | M
| Comprimento de Banco |  |  | 30
19.4 | GRAMA SINTÉTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | 92.95 | M2
| Área grama |  |  |  | 92.95
19.5 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO | [7 empty] | 33.09 | M2
| Área de Ladrilho |  |  |  | 33.09
19.6 | MURO DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10X20X20CM, C/ PILARES A CADA 2 M, ESP. 10CM E H=2.5M, REVESTIDO COM CHAPISCO, REBOCO E PINTURA ACRÍLICA A 2 DEMÃOS, INCL. PILARES, CINTAS E SAPATAS, EMPREGANDO ARG. CIMENTO CAL E AREIA | [7 empty] | 33.75 | M
| Comprimento Muro |  |  | 33.75
19.7 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | 20.68 | M
| Comprimento gradil |  |  | 20.68
19.8 | MURETA EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10X20X20CMM, H=0.60CM, PARA FECHAMENTO DE QUADRA, COM PILARETES DE TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO A CADA 3M, INCLUSIVE CHAPISCO | [7 empty] | 12.41 | M2
| Área de mureta para Gradil |  |  |  | 12.41
19.9 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | [7 empty] | 199.6 | M
| Muro |  |  | 33.75
| Platibanda |  |  | 165.85
19.10 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | [7 empty] | 178 | M2
| Área de Calçada Externa |  |  |  | 178
19.11 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [7 empty] | 130.75 | M
| Comprimento Canaleta |  |  | 130.75
19.12 | GRELHA LARGURA 20 CM DE FERRO REDONDO DE 1/2" A CADA 3 CM, CONTORNO COM BARRA DE FERRO DE 3/4" X 1/8" E CAIXILHO DE CANTONEIRA DE 1" X 3/16" | [7 empty] | 15.75 | M
| Comprimento Grelha |  |  | 15.75
19.13 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA |  |  |  |  | 92.95 |  |  | 92.95 | M3
19.14 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL |  |  |  | 515.86 |  |  |  | 515.86 | M2
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil- CREA-ES 011840/D
ES-011840/D

## COMPOSIÇÃO DE CUSTO
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
COMPOSIÇÃO 01 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H16, 33 X 100 X 12 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR 12 X 12 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350KGF/M2, VAO ATE 6,00 M | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO | Unidade: | M2
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO
Insumos |  | Unidade | Consumo | Custo Unitário | Custo Total
010111 LABOR | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 0.388 | 21.35 | 8.2838
010146 LABOR | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | 0.275 | 15.85 | 4.3588
COTAÇÃO 01 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H16, 33 X 100 X 12 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR 12 X 12 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 1.056 | 133.5 | 140.976
92273 SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015 | M | 0.82 | 15.27 | 12.5214
6193 SINAPI | TABUA MADEIRA 2ª QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8”) NÃO APARELHADA | M | 1.72 | 18.11 | 31.1492
40304 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.037 | 29.33 | 1.0852
COMPOSIÇÃO 02A | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.055 | 35.0255 | 1.9264
Custo total |  |  |  |  | 200.3008
COMPOSIÇÃO 01A | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H20, 33 X 100 X 12 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR 12 X 12 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350KGF/M2, VAO ATE 6,00 M | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO | Unidade: | M2
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO
Insumos |  | Unidade | Consumo | Custo Unitário | Custo Total
010111 LABOR | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 0.388 | 21.35 | 8.2838
010146 LABOR | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | 0.275 | 15.85 | 4.3588
COTAÇÃO 02 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H20, 33 X 100 X 12 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR 12 X 12 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 1.056 | 147.97 | 156.2563
92273 SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015 | M | 0.82 | 15.27 | 12.5214
6193 SINAPI | TABUA MADEIRA 2ª QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8”) NÃO APARELHADA | M | 1.72 | 18.11 | 31.1492
40304 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.037 | 29.33 | 1.0852
COMPOSIÇÃO 02A | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.055 | 636.8266 | 35.0255
Custo total |  |  |  |  | 248.6801
COMPOSIÇÃO 02A | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO | Unidade: | M3
103674 SINAPI ADAPTADO | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO
Insumos |  | Unidade | Consumo | Custo Unitário | Custo Total
0001525 SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.103 | 534.66 | 589.73
010111 LABOR | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 0.186 | 21.35 | 3.9711
010139 LABOR | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 1.119 | 21.35 | 23.8907
010146 LABOR | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | 1.192 | 15.85 | 18.8932
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/201 | CHP | 0.194 | 1.3 | 0.2522
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.179 | 0.5 | 0.0895
Custo total |  |  |  |  | 636.8266
COMPOSIÇÃO 02 | Laje Treliçada com Altura Total de H=20cm com EPS - Capeamento de 4CM - Fornecimento e Instalação | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO | Unidade: | M2
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO
Insumos |  | Unidade | Consumo | Custo Unitário | Custo Total
D00352 SEDOP | LAJE TRELIÇADA H=16cm com EPS | M2 | 1 | 135 | 135
LABOR 040331 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL) | M3 | 0.04 | 645.33 | 25.8132
LABOR 010139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 0.5 | 21.35 | 10.675
LABOR 010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)(LABOR) | H | 0.5 | 15.85 | 7.925
Custo total |  |  |  |  | 179.4132
COMPOSIÇÃO 03 | BRISE METÁLICO SM-84 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM |  |  | Unidade: | M2
ADAPTADO ORSE 12182
Insumos |  | Unidade | Consumo | Custo Unitário | Custo Total
ORSE 12182 | BRISE METÁLICO SM-84 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM | M2 | 1 | 390 | 390
Custo total |  |  |  |  | 390
COMPOSIÇÃO 04 | REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR |  |  | Unidade: | UNIDADE
ADAPTADO 13148 ORSE
Insumos |  | Unidade | Consumo | Custo Unitário | Custo Total
01691 ORSE | PARAFUSO METAL 2 1/2" X 12 P/ BUCHA S-10 | Und | 2 | 0.77 | 1.54
13791 ORSE | REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | Und | 1 | 131.5 | 131.5
010101 LABOR | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)(LABOR) | H | 0.3 | 18.01 | 5.403
010115 LABOR | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 0.5 | 21.35 | 10.675
Custo total |  |  |  |  | 149.118
COMPOSIÇÃO 05 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO | Unidade: | M
ADAPTADO SEINFRA C4729 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO
Insumos |  | Unidade | Consumo | Custo Unitário | Custo Total
SEINFRA I9048 | FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA | UNIDAE | 2.4 | 5.51 | 13.224
SEINFRA I9049 | SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR | M2 | 2.03 | 16.54 | 33.5762
SEINFRA I9046 | POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA ( H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO | UNIDADE | 0.4 | 93.71 | 37.484
SEINFRA I9043 | PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA | UNIDADE | 0.4 | 424.46 | 169.784
Custo total |  |  |  |  | 254.0682
COMPOSIÇÃO 06 | MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES DE 1.60 X 2.10 M |  |  | Unidade: | UNIDADE
ADAPTADO 60103 LABOR
Insumos |  | Unidade | Consumo | Custo Unitário | Custo Total
LABOR 020503 | AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | M3 | 0.012296 | 146.22 | 1.7979
LABOR 020505 | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) | KG | 1.9952 | 0.89 | 1.7757
LABOR 020508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) | KG | 1.9952 | 0.58 | 1.1572
LABOR 030175 | MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.80X2.10M ANGELIM PEDRA (LABOR) | UNIDADE | 1.16 | 311.33 | 361.1428
LABOR 026512 | PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM (LABOR) | UNIDADE | 6.96 | 1.58 | 10.9968
LABOR 021023 | TACO P/ FIXACAO DE BATENTE/RODAPE 10X10X2,5 CM (LABOR) | UNIDADE | 6.96 | 4.15 | 28.884
LABOR 010139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 1.624 | 21.35 | 34.6724
LABOR 010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)(LABOR) | H | 1.624 | 15.85 | 25.7404
Custo total |  |  |  |  | 466.1673
COMPOSIÇÃO 07 | INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 2 CILINDROS GLP DE 45 KG) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | Unidade: | UNIDADE
ADAPTADO SINAPI
Insumos |  | Unidade | Consumo | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI 770 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | 1 | 5.92 | 5.92
SINAPI 92699 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 18.76 | 18.76
SINAPI 3908 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2 | UN | 1 | 6.25 | 6.25
SINAPI 3909 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4 | UN | 2 | 8.51 | 17.02
SINAPI 4177 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2 | UN | 3 | 5.83 | 17.49
SINAPI 4186 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | 1 | 7.12 | 7.12
SINAPI 4178 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 6 | 8.08 | 48.48
SINAPI 92705 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 40.4 | 40.4
SINAPI 92905 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 46.57 | 139.71
SINAPI 00011749 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B) | UN | 2 | 66.94 | 133.88
SINAPI 00012899 | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4" | UN | 1 | 114.55 | 114.55
LABOR 010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)(LABOR) | H | 5 | 18.01 | 90.05
LABOR 010118 | ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 6 | 21.35 | 128.1
Custo total |  |  |  |  | 767.73
COMPOSIÇÃO 08 | RALO SEMI ESFÉRICO TIPO ABACAXI 150MM |  |  | Unidade: | UNIDADE
ADAPTADO LABOR
Insumos |  | Unidade | Consumo | Custo Unitário | Custo Total
C.1 | RALO SEMI ESFÉRICO TIPO ABACAXI 150MM | UNIDADE | 1 | 70.94 | 70.94
LABOR 010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)(LABOR) | H | 0.22 | 15.85 | 3.487
LABOR 010139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 0.22 | 21.35 | 4.697
Custo total |  |  |  |  | 79.124
COMPOSIÇÃO 09 | QUADRO EMB. TRIF DIN 70 CIRC 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | Unidade: | UNIDADE
ADAPTADO 150317 LABOR
Insumos |  | Unidade | Consumo | Custo Unitário | Custo Total
C.2 | QUADRO EMB. TRIF DIN 70 CIRC 225A | UNIDADE | 1 | 2599.65 | 2599.65
LABOR 010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)(LABOR) | H | 6.5 | 15.85 | 103.025
LABOR 010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 6.5 | 21.35 | 138.775
Custo total |  |  |  |  | 2841.45
COMPOSIÇÃO 10 | GRAMA SINTÉTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | Unidade: | M2
ADAPTADO LABOR
Insumos |  | Unidade | Consumo | Custo Unitário | Custo Total
C.3 | GRAMA SINTÉTICA 12MM | UNIDADE | 1 | 44 | 44
LABOR 010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)(LABOR) | H | 0.75 | 15.85 | 11.8875
LABOR 010139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 0.5 | 21.35 | 10.675
Custo total |  |  |  |  | 66.5625
COMPOSIÇÃO 11 | PLATIBANDA DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 10X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, AMARRADA COM PILARETES EM CONC. ARM. A CADA 2M (H=1.3M), EXCL. REVEST. |  |  | Unidade: | M
ADAPTADO 090403 LABOR
Insumos |  | Unidade | Consumo | Custo Unitário | Custo Total
10101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | 0.5369 | 18.01 | 9.6696
10121 | ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 0.1976 | 21.35 | 4.2188
10111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 0.338 | 21.35 | 7.2163
10139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 1.326 | 21.35 | 28.3101
10146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)(LABOR) | H | 1.612 | 15.85 | 25.5502
21517 | ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) | KG | 2.8405 | 6.83 | 19.4006
27010 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) | KG | 0.0494 | 17.16 | 0.8477
20503 | AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | M3 | 0.026468 | 146.22 | 3.8702
22585 | BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA (LABOR) | UNIDADE | 32.5 | 1.35 | 43.875
20517 | BRITA 1 (LABOR) | M3 | 0.00338 | 144.52 | 0.48848
20518 | BRITA 2 (LABOR) | M3 | 0.00806 | 144.52 | 1.1648
20505 | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) | KG | 0.6864 | 0.89 | 0.6109
20508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) | KG | 7.0746 | 0.58 | 4.1033
28008 | DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR | L | 0.104 | 19.57 | 2.0353
26569 | PREGO 18X27 (LABOR) | KG | 0.039 | 18.16 | 0.70824
20985 | SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) | M | 0.13 | 4.55 | 0.5915
20988 | TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) | M | 0.26 | 17.83 | 4.6358
157.2967
COMPOSIÇÃO 12 | Sistema Fotovoltaico composto por 30 placas de 500W cada e microinversor, fornecimento e instalação |  |  | Unidade: | UNIDADE
MERCADO
Insumos |  | Unidade | Consumo | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO 01 | Sistema Fotovoltaico composto por 30 placas de 500W cada e microinversor, fornecimento e instalação | UNIDADE | 1 | 39005.3 | 39005.3
Custo total |  |  |  |  | 39005.3
_____________________________________________________
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil- CREA-ES 011840/D
ML PROJETOS EIRELI

## CURVA ABC
CURVA ABC - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
DATA BASE: SINAPI ABRIL/2023 E DER-EDI ABRIL/2023 BDI: 31,82 % BDI DIFERENCIADO:15,57% L.S. NÃO-DESONERADAS: 157,27%
DESCRIÇÃO SERVIÇO | VALOR UNITARIO | PESO | PESO ACUMULADO | CURVA ABC
PORCELANATO NATURAL, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF. PLATINA NA ELIANE/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO | 177129.5379 | 6.724% | 6.724% | A
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H16, 33 X 100 X 12 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR 12 X 12 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350KGF/M2, VAO ATE 6,00 M | 176724.89 | 6.709% | 13.43% | A
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) | 119249.3 | 4.527% | 17.96% | A
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM | 107311.95 | 4.074% | 22.03% | A
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL) | 106376.78 | 4.038% | 26.07% | A
FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORÇADA COM SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA) | 98793.38 | 3.75% | 29.82% | A
FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA) | 93042.58 | 3.532% | 33.35% | A
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST. MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM | 92367.3811 | 3.506% | 36.86% | A
TELHA EM AÇO GALVALUME TRAPEZOIDAL 40, E=0.50MM, PINTURA COR BRANCA NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO REF. SANTO ANDRÉ, ETERNIT, METFORM OU EQUIVALENTE | 77278.6039 | 2.934% | 39.79% | A
LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM | 63811.0829 | 2.422% | 42.22% | A
REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 5MM | 48842.0771 | 1.854% | 44.07% | A
CALHA DE CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA EM "U" NAS DIMENSÕES DE 38 X 56 CM CONFORME DETALHES EM PROJETO | 48074.78 | 1.825% | 45.9% | A
JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO | 45519.3851 | 1.728% | 47.62% | A
PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO OSDA 550W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 45078.4252 | 1.711% | 49.33% | A
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMÃOS | 43744 | 1.661% | 50.99% | A
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0M | 41513.62 | 1.576% | 52.57% | B
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM | 41057.24 | 1.559% | 54.13% | B
BRISE METÁLICO SM-84 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM | 40465.9109 | 1.536% | 55.67% | B
MURO DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10X20X20CM, C/ PILARES A CADA 2 M, ESP. 10CM E H=2.5M, REVESTIDO COM CHAPISCO, REBOCO E PINTURA ACRÍLICA A 2 DEMÃOS, INCL. PILARES, CINTAS E SAPATAS, EMPREGANDO ARG. CIMENTO CAL E AREIA | 40159.1113 | 1.524% | 57.19% | B
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX | 38233 | 1.451% | 58.64% | B
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE 24.000 BTU´S 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), INCLUSIVE AMORTECEDORES VIBRA-STOP | 36679.07 | 1.392% | 60.03% | B
PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.: 0.80 X 2.10 M | 33980.4541 | 1.29% | 61.32% | B
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | 33669.13 | 1.278% | 62.6% | B
ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ATENDENDO NBR 9952, ASFALTO POLIMERIZADO ESP.3MM, REFORÇ.C/ FILME INT. POLIETILENO, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MÍN.15MM, PROTEÇÃO MEC. ARG.1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT. | 31802.1181 | 1.207% | 63.81% | B
PORTÃO DE FERRO DE CORRER EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO | 31595.3558 | 1.199% | 65.01% | B
PLATIBANDA DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 10X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, AMARRADA COM PILARETES EM CONC. ARM. A CADA 2M (H=1.3M), EXCL. REVEST. | 29858.1839 | 1.133% | 66.14% | B
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA | 27400.64 | 1.04% | 67.18% | B
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM | 25659.66 | 0.9741% | 68.16% | B
FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 2.5 MM2 | 25092.749 | 0.9525% | 69.11% | B
VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA | 22688.6747 | 0.8613% | 69.97% | B
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 22147.6318 | 0.8407% | 70.81% | B
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 22111.993 | 0.8394% | 71.65% | B
CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 22004 | 0.8353% | 72.49% | B
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 21548.1242 | 0.818% | 73.3% | B
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL | 21019.01 | 0.7979% | 74.1% | B
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | 19942.66 | 0.757% | 74.86% | B
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5MM, COM UTILIZAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE | 19638.8226 | 0.7455% | 75.6% | B
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 4.0 MM2 | 18582.5454 | 0.7054% | 76.31% | B
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H20, 33 X 100 X 12 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR 12 X 12 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350KGF/M2, VAO ATE 6,00 M | 18252.47 | 0.6929% | 77% | B
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 17246.43 | 0.6547% | 77.66% | B
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | 16323.6397 | 0.6197% | 78.28% | B
BEBEDOURO DE AÇO INOX, MARCAS DE REFERÊNCIA FISHER, METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO CROMADO E TORNEIRAS, EXCLUSIVE ALVENARIA, DIM. 0.45X2.75 M, CONFORME DETALHE EM PROJETO | 14329.68 | 0.544% | 78.82% | B
CERÂMICA 10 X 10 CM, REF CAMBURI BRANCO ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO JUNTA PLUS CINZA CLARO ESP. 3 MM | 14249.742 | 0.5409% | 79.36% | B
PORCELANATO POLIDO, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF. DE COR CIMENTO CINZA BOLD POTOBELLO/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO | 13759.3152 | 0.5223% | 79.88% | B
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 3 CM DE ESPESSURA, FIXADA COM CANTONEIRA DE FERRO CROMADO | 13130.9431 | 0.4985% | 80.38% | B
MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES DE 0.80 X 2.10 M | 12713.8808 | 0.4826% | 80.86% | C
BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS CONFORTO - LINHA CONFORTO, MOD P51, INCL. ASSENTO COM ABERTURA FRONTAL, REF.AP52,MARCA DE REF. DECA OU EQUIVA | 12600.38 | 0.4783% | 81.34% | C
GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO | 12364.3768 | 0.4694% | 81.81% | C
FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 1.5 MM2 | 11966.3691 | 0.4543% | 82.27% | C
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 150MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | 11556.57 | 0.4387% | 82.71% | C
RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 1000L, INCLUSIVE PEÇA DE MADEIRA 6X16CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BÓIA | 11449.36 | 0.4346% | 83.14% | C
TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X) | 11228.65 | 0.4263% | 83.57% | C
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | 11226.4767 | 0.4262% | 83.99% | C
LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA | 11118.27 | 0.4221% | 84.41% | C
ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO EM PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS | 11050.5194 | 0.4195% | 84.83% | C
LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO) | 11047.18 | 0.4194% | 85.25% | C
BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA DE 14.50 M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO) | 10910.65 | 0.4142% | 85.67% | C
BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO, MARCA DE REF. DECA LINHA RAVENA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | 10700.09 | 0.4062% | 86.07% | C
EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM | 10199.4143 | 0.3872% | 86.46% | C
BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM | 10024.47 | 0.3805% | 86.84% | C
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE 12.000 BTU´S 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), INCLUSIVE AMORTECEDORES VIBRA-STOP | 9972.04 | 0.3785% | 87.22% | C
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 70,0 MM2 | 9944.1528 | 0.3775% | 87.6% | C
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM | 9872.61 | 0.3748% | 87.97% | C
PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO | 9545.5059 | 0.3624% | 88.33% | C
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM | 9471.23 | 0.3595% | 88.69% | C
PORTA MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.,ESP. 30 A 35 MM, SARRAFEADA COM ENCHIMENTO, C/ FRISO P/ VERNIZ, PADRÃO SEDU, COM VISOR, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO EXT. EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCL. MARCO, DIMENSÕES: 1.60 X 2.10 M (DUAS FOLHAS) | 9253.2894 | 0.3513% | 89.05% | C
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE 18.000 BTU´S 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), INCLUSIVE AMORTECEDORES VIBRA-STOP | 9239.92 | 0.3508% | 89.4% | C
PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM | 8825.3609 | 0.335% | 89.73% | C
CABO DE COBRE NÚ 35MM2, REF. TEL 5735, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | 8795.5893 | 0.3339% | 90.07% | C
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) | 8770.21 | 0.3329% | 90.4% | C
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMÃO, EM METAL | 8349.6676 | 0.317% | 90.71% | C
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA | 8162.42 | 0.3099% | 91.02% | C
GRAMA SINTÉTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 8155.68 | 0.3096% | 91.33% | C
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | 8128.32 | 0.3086% | 91.64% | C
CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ALV. BLOCOS CONCRETO 9X19X39CM, DIM, 60X60CM E HMÁX = 1M, COM TAMPA DE CONC. ESP. 5CM, LASTRO DE CONC. ESP. 10CM, REVEST INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO | 8081.69 | 0.3068% | 91.95% | C
ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº16, 150X50MM, SEM TAMPA | 7483.5783 | 0.2841% | 92.23% | C
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4" , MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | 7216.0245 | 0.2739% | 92.51% | C
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, LINHA VOGUE PLUS CONFORT PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, MARCA DE REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDART, INCLUSIVE VALVULA, SIFÃO E ENGATES, EXCLUSIVE TORNEIRA | 7042.3 | 0.2673% | 92.78% | C
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6925.9947 | 0.2629% | 93.04% | C
PORTÃO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, CHAPA E TUBO, INCLUSIVE CHUMBAMENTO | 6735.1457 | 0.2557% | 93.29% | C
REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO | 6675.57 | 0.2534% | 93.55% | C
RUFO DE CHAPA METÁLICA Nº 26 COM LARGURA DE 30 CM | 6519.7111 | 0.2475% | 93.79% | C
BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE COM APOIOS DE ALVENARIA ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, LARGURA DE 0,50M E ESPESSURA DE 0,05M | 6485.94 | 0.2462% | 94.04% | C
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 6402.9752 | 0.2431% | 94.28% | C
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | 6360.21 | 0.2414% | 94.53% | C
CUBA LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA, 30CM, L-41, COMPLETA, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCL. VÁLVULA E SIFÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA | 5950.34 | 0.2259% | 94.75% | C
SWITCH 48 PORTAS RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19" | 5645.8 | 0.2143% | 94.97% | C
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 6.0 MM2 | 5585.9911 | 0.2121% | 95.18% | C
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | 4884.35 | 0.1854% | 95.36% | C
VENTILADOR DE TETO BASE MADEIRA SEM ALOJAMENTO PARA LUMINÁRIA, REF. TRON OU EQUIVALENTE, COM COMANDO DE INTERRUPTOR SIMPLES, SEM DIMER PARA REGULAGEM DE VELOCIDADE | 4703.83 | 0.1786% | 95.54% | C
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 4627 | 0.1756% | 95.72% | C
TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIÂM. 1/2" PARA LAVATÓRIO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL | 4537.9 | 0.1723% | 95.89% | C
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | 4330.8802 | 0.1644% | 96.05% | C
GRELHA LARGURA 20 CM DE FERRO REDONDO DE 1/2" A CADA 3 CM, CONTORNO COM BARRA DE FERRO DE 3/4" X 1/8" E CAIXILHO DE CANTONEIRA DE 1" X 3/16" | 4034.8191 | 0.1532% | 96.21% | C
TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2" | 4028.0501 | 0.1529% | 96.36% | C
QUADRO EMB. TRIF DIN 70 CIRC 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3745.5994 | 0.1422% | 96.5% | C
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 3586.56 | 0.1361% | 96.64% | C
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 50MM (11/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | 3573.51 | 0.1357% | 96.77% | C
PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER | 3487.87 | 0.1324% | 96.91% | C
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO | 3460.31 | 0.1314% | 97.04% | C
PINTURA COM VERNIZ FILTRO SOLAR FOSCO, LINHA PREMIUM, EM MADEIRA, A TRÊS DEMÃOS, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX | 3454.3565 | 0.1311% | 97.17% | C
IMPERMEABILIZAÇÃO, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM ADITIVO IMPERMEABILIZADO TIPO SIKA 1 OU EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 2 CM | 3356.3092 | 0.1274% | 97.3% | C
TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 18, DIM. 150MM | 3317.0842 | 0.1259% | 97.42% | C
JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO | 3179.0535 | 0.1207% | 97.54% | C
REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | 3145.0776 | 0.1194% | 97.66% | C
Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | 3099.62 | 0.1177% | 97.78% | C
CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ALV. BLOCOS CONCRETO 9X19X39CM, DIM, 60X60CM E HMÁX = 1M, COM TAMPA DE CONC. ESP. 5CM, LASTRO DE CONC. ESP. 10CM, REVEST INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO | 2938.8 | 0.1116% | 97.89% | C
MURETA EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10X20X20CMM, H=0.60CM, PARA FECHAMENTO DE QUADRA, COM PILARETES DE TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO A CADA 3M, INCLUSIVE CHAPISCO | 2877.5238 | 0.1092% | 98% | C
BANCADA E TANQUE PARA PANELÕES EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, DIM. 0.80X1.10M, BASE DE CONCRETO E APOIO EM ALVENARIA, FRONTÃO H=10CM, INCL. VÁLVULA E SIFÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA, CONF. DET. PROJETO | 2578.24 | 0.09787% | 98.1% | C
VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 10 X 5 CM, FCK = 15 MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO E DESFORMA | 2305.2299 | 0.08751% | 98.19% | C
PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIM INCLUINDO BASE DE FIXAÇÃO, CONJUNTO DE CONTRAVENTAGEM C/ABRAÇADEIRA P/3 ESTAIS EM TUBO E DEMAIS ACESSÓRIOS C/EXCEÇÃO DO CABO DE COBRE DE DESCIDA E SUPORTES ISOLADO | 2295.5135 | 0.08714% | 98.27% | C
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 2164.1812 | 0.08215% | 98.36% | C
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/202 | 2094.4128 | 0.07951% | 98.43% | C
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3" (85MM), INCLUSIVE CONEXÕES | 1874.7256 | 0.07117% | 98.51% | C
CAIXA SIFONADA EM PVC, DIÂM. 150MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADOS, EM AÇO INOX | 1633.51 | 0.06201% | 98.57% | C
TORNEIRA DE BÓIA DE PVC, DIÂM. 3/4" (20MM) | 1614.11 | 0.06127% | 98.63% | C
INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" | 1590.6983 | 0.06038% | 98.69% | C
Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | 1563.33 | 0.05935% | 98.75% | C
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1473.09 | 0.05592% | 98.8% | C
CHUVEIRO COM DESVIADOR FLEXIVEL E DUCHA MANUAL, MOD. 1975C REF. DECA OU EQUIVALENTE | 1425.46 | 0.05411% | 98.86% | C
PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.: 0.70 X 2.10 M | 1400.4952 | 0.05316% | 98.91% | C
BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 40 CM | 1359.96 | 0.05163% | 98.96% | C
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1 1/4" (40MM), INCLUSIVE CONEXÕES | 1347.1978 | 0.05114% | 99.01% | C
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 35,0 MM2 | 1263.413 | 0.04796% | 99.06% | C
MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES DE 1.60 X 2.10 M | 1229.0034 | 0.04665% | 99.11% | C
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A, CURVA C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | 1164.8406 | 0.04422% | 99.15% | C
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | 1152.1068 | 0.04374% | 99.2% | C
'RALO SEMI ESFÉRICO TIPO ABACAXI 150MM | 1147.31 | 0.04355% | 99.24% | C
RALO SIFONADO EM PVC 100X100MM, COM GRELHA PVC | 1050.47 | 0.03988% | 99.28% | C
INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 2 CILINDROS GLP DE 45 KG) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1012.02 | 0.03842% | 99.32% | C
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 20MM (3/4") | 974.73 | 0.037% | 99.36% | C
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) BIPOLAR, TENSÃO NOMINAL MÁXIMA 275VCA, CORENTE DE SURTO MÁXIMA 40KA. | 952.2677 | 0.03615% | 99.39% | C
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE PADRÃO 19" - 12 U´S X 570MM | 923.25 | 0.03505% | 99.43% | C
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 896.35 | 0.03403% | 99.46% | C
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | 831.53 | 0.03157% | 99.49% | C
CAIXA DE GORDURA DE ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM.60X60CM E HMÁX=1M, COM TAMPA EM CONCRETO ESP.5CM, LASTRO CONCRETO ESP.10CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB, ESCAVAÇÃO, REATERRO E PAREDE INTERNA EM CONCRETO | 784.96 | 0.0298% | 99.52% | C
PATCH PANEL 48 PORTAS RJ45/IDC CAT.5E, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19" | 759.78 | 0.02884% | 99.55% | C
TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4" MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCO | 739.91 | 0.02809% | 99.58% | C
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | 704.79 | 0.02675% | 99.61% | C
TORNEIRA PARA TANQUE, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL. | 699.96 | 0.02657% | 99.63% | C
Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | 689.42 | 0.02617% | 99.66% | C
SOLEIRA DE GRANITO CINZA, ESPESSURA 3 CM E LARGURA DE 3 CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO | 680.5669 | 0.02584% | 99.69% | C
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | 645.9404 | 0.02452% | 99.71% | C
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO 4 PARES CATEGORIA 5E | 644.63 | 0.02447% | 99.73% | C
TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL | 592 | 0.02247% | 99.76% | C
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 579.28 | 0.02199% | 99.78% | C
INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM PLACA 4X2" | 554.3031 | 0.02104% | 99.8% | C
TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2" | 540.9893 | 0.02054% | 99.82% | C
MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES DE 0.70 X 2.10 M | 508.377 | 0.0193% | 99.84% | C
CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA | 508.3 | 0.0193% | 99.86% | C
PADRÃO DE ENTRADA D' ÁGUA COM CAVALETE DE PVC PARA HIDRÔMETRO COM DIÂMETRO DE 3/4" - PADRÃO 1C DA CESAN. INSTALADO EM VÃO DE MURO PROTEGIDO COM GRADEAMENTO. INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO, TUBULAÇÃO, CONEXÕES E REGISTRO. CONFERIR DETALHE. | 504.61 | 0.01916% | 99.88% | C
TANQUE EM MÁRMORE SINTÉTICO COM 2 BOJOS, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO EM PVC | 473.13 | 0.01796% | 99.9% | C
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | 463.4791 | 0.01759% | 99.91% | C
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM | 375.2652 | 0.01425% | 99.93% | C
ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA, DIÂMETRO 25MM (3/4") | 327.28 | 0.01242% | 99.94% | C
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | 278.22 | 0.01056% | 99.95% | C
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 267.1464 | 0.01014% | 99.96% | C
TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 234.77 | 0.008912% | 99.97% | C
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 1", MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | 168.5187 | 0.006397% | 99.98% | C
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 2" (60MM), INCLUSIVE CONEXÕES | 161.4742 | 0.00613% | 99.98% | C
CALHA COM 8 TOMADAS 20A, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO 19", COM CHICOTE DE 2 METROS DE COMPRIMENTO | 139.82 | 0.005308% | 99.99% | C
INTERRUPTOR DE TRÊS TECLAS SIMPLES 10A/250V, C/ PLACA 4X2" | 102.3187 | 0.003884% | 99.99% | C
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1 1/2" (50MM), INCLUSIVE CONEXÕES | 92.6958 | 0.003519% | 100% | C
GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL PADRÃO 19" - 2 U´S, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19" | 60.52 | 0.002297% | 100% | C
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1/2" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES | 39.8887 | 0.001514% | 100% | C
PAINEL DE FECHAMENTO FRONTAL 2 U'S, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19" | 28.88 | 0.001096% | 100% | C
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil- CREA-ES 011840/D
ML PROJETOS EIRELI

## TABELA RESUMO DE COTAÇÕES
TABELA RESUMO DE COTAÇÕES
[12 empty] | 0.15 | limite percentual
[12 empty] | média1 | média2 | média3 | média4 | média2 | p1-média1 | p2-média1 | p3-média1 | p1-média2 | p1-média3 | p2-média4
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | [7 empty] | PREÇO MÉDIO - VALOR UNIT. (R$) | p1,p2,p3 | p1,p2 | p1,p3 | p2,p3 | p1,p2
|  |  |  | COTAÇÃO 01 | DADOS | COTAÇÃO 02 | DADOS | COTAÇÃO 03 | DADOS | DATA PREÇO 03
C.1 | RALO SEMI ESFÉRICO TIPO ABACAXI 150MM | UNIDADE | 1 | 70.94 | AMERICANAS S.A. CNPJ: 00776574000156 | 73.9 | SHOPEE - CNPJ: 35.635.824/0001-12 | 75 | CASAS BAHIA - CNPJ: 59.291.534/0001-67 | 2023-04-01 | 73.28
C.2 | QUADRO EMB. TRIF DIN 70 CIRC 225A | UNIDADE | 1 | 2520 | LEDS M ATERIAS E LÉTRICOS - CNPJ: 08.287.673/0001-86 | 2679.3 | ARTE LUZ MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 30.590.208/0001-79 |  |  | 2023-04-01 | 2599.65
C.3 | GRAMA SINTÉTICA 12MM | UNIDADE | 1 | 44 | MADEIRA MADEIRA | 59.9 | AMAZON | 41.9 | AMERICANAS | 2023-04-01 | 44
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil- CREA-ES 011840/D
ML PROJETOS EIRELI