## PLANILHA RESUMO
PLANILHA RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA | DATA BASE: SINAPI SET/2023 E DER-EDI AGO/2023 BDI: 31,82% L.S. NÃO-DESONERADAS: 157,27% | CONTRATADA: ML ENGENHARIA E PROJETOS | RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
ITEM | SERVIÇO | TOTAL | PESO
1 | LICITAÇÃO
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 37353.58 | 4.544%
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 17966.97 | 2.185%
4 | FUNDAÇÕES | 122886.8227 | 14.95%
5 | SUPER-ESTRUTURA | 96706.28 | 11.76%
6 | PAREDES E PAINÉIS | 40885.2835 | 4.973%
7 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 5926.8777 | 0.7209%
8 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 38106.9519 | 4.635%
9 | VIDROS E ESPELHOS | 9047.002 | 1.1%
10 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 22682.6154 | 2.759%
11 | TETOS E FORROS | 11418.91 | 1.389%
12 | REVESTIMENTOS | 93679.5283 | 11.39%
13 | PISOS INTERNOS/EXTERNOS | 50320.5423 | 6.121%
14 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS | 42640.37 | 5.187%
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 30909.4291 | 3.76%
16 | COBERTURA | 32883.9203 | 4%
17 | OUTRAS INSTALAÇÕES | 139960.3503 | 17.02%
18 | PINTURA | 25995.6898 | 3.162%
19 | SERVIÇOS FINAIS | 2745.86 | 0.334%
VALOR GLOBAL DA EDIFICAÇÃO |  | 822116.9833 | 100%
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil- CREA-ES 011840/D
ES-011840/D

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA |  | DATA BASE: SINAPI SET/2023 E DER-EDI AGO/2023 BDI: 31,82% L.S. NÃO-DESONERADAS: 157,27% |  |  |  | CONTRATADA: ML ENGENHARIA E PROJETOS |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
ITEM | SERVIÇO | VALORES DO ITEM |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06
|  | R$ | %
1 | LICITAÇÃO | [8 empty] | 0
0%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 37353.58 | 0% | 37353.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 17966.97 | 2.185% | 17966.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
4 | FUNDAÇÕES | 122886.8227 | 4.544% | 61443.4114 | 61443.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
5 | SUPER-ESTRUTURA | 96706.28 | 2.185% | 0 | 48353.14 | 48353.14 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
6 | PAREDES E PAINÉIS | 40885.2835 | 14.95% | 0 | 20442.6418 | 20442.6418 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
7 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 5926.8777 | 11.76% | 0 | 0 | 2963.4388 | 2963.4388 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
8 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 38106.9519 | 4.973% | 0 | 0 | 0 | 19053.476 | 19053.476 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
9 | VIDROS E ESPELHOS | 9047.002 | 0.7209% | 0 | 0 | 0 | 4523.501 | 4523.501 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
10 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 22682.6154 | 4.635% | 0 | 0 | 0 | 0 | 22682.6154 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
11 | TETOS E FORROS | 11418.91 | 1.1% | 0 | 5709.455 | 5709.455 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
12 | REVESTIMENTOS | 93679.5283 | 2.759% | 0 | 0 | 0 | 0 | 93679.5283 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
13 | PISOS INTERNOS/EXTERNOS | 50320.5423 | 1.389% | 0 | 0 | 0 | 25160.2712 | 25160.2712 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
14 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS | 42640.37 | 11.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21320.185 | 21320.185 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 30909.4291 | 6.121% | 0 | 0 | 9272.8287 | 9272.8287 | 12363.7716 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 30% | 30% | 40% | 0% | 100%
16 | COBERTURA | 32883.9203 | 5.187% | 0 | 0 | 0 | 16441.9601 | 16441.9601 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
17 | OUTRAS INSTALAÇÕES | 139960.3503 | 3.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 69980.1751 | 69980.1751 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
18 | PINTURA | 25995.6898 | 3.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12997.8449 | 12997.8449 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
19 | SERVIÇOS FINAIS | 2745.86 | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745.86 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| TOTAL COM BDI | 822116.9833 | 85.42% | [6 empty] | 0%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS |  |  | R$ | 116763.9614 | 135948.6481 | 86741.5043 | 77415.4758 | 298203.3287 | 107044.0651 | 0
PORCENTAGEM |  |  | % | 14.2% | 16.54% | 10.55% | 9.417% | 36.27% | 13.02% | 100%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  | R$ | 116763.9614 | 252712.6095 | 339454.1138 | 416869.5896 | 715072.9182 | 822116.9833
PORCENTAGEM ACUMULADO |  |  | % | 14.2% | 30.74% | 41.29% | 50.71% | 86.98% | 100%
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil- CREA-ES 011840/D
ES-011840/D

## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA |  |  | DATA BASE: SINAPI SET/2023 E DER-EDI AGO/2023 BDI: 31,82% L.S. NÃO-DESONERADAS: 157,27% | CONTRATADA: ML ENGENHARIA E PROJETOS |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
ITEM | ÓRGÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNID | QUANT. |  | PREÇOS R$
[6 empty] | UNIT. S/ BDI | UNIT. C/ BDI | TOTAL
1 |  |  | LICITAÇÃO
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 37353.58
2.1 | LABOR | 020305 | PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER | M2 | 8 | 336.35 | 443.3766 | 3547.01 | 1.3182
2.2 | LABOR | 20701 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA DE 14.50 M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO) | M2 | 14.5 | 857.78 | 1130.7256 | 16395.52 | 1.3182
2.3 | LABOR | 20713 | REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO | M | 10 | 523.51 | 690.0909 | 6900.91 | 1.3182
2.4 | LABOR | 20712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | M | 20 | 53.79 | 70.906 | 1418.12 | 1.3182
2.5 | LABOR | 10501 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA | M2 | 176.23 | 11.63 | 15.3307 | 2701.72 | 1.3182
2.6 | LABOR | 20350 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | M | 25 | 193.91 | 255.6122 | 6390.3 | 1.3182
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 17966.97
3.1 | LABOR | 30103 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA | M3 | 219 | 15.92 | 20.9857 | 4595.88 | 1.3182
3.2 | LABOR | 30201 | REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM | M3 | 171.69 | 59.08 | 77.8793 | 13371.09 | 1.3182
4 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 122886.8227
4.1 | LABOR | 40231 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) | M3 | 4.21 | 653.39 | 861.2987 | 3626.07 | 1.3182
4.2 | LABOR | 40253 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) | M3 | 43.1 | 678.85 | 894.8601 | 38568.47 | 1.3182
4.3 | LABOR | 40206 | FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA) | M2 | 248 | 85.17 | 112.2711 | 27843.23 | 1.3182
4.4 | LABOR | 040246 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM | KG | 80 | 12.34 | 16.2666 | 1301.33 | 1.3182
4.5 | LABOR | 040243 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM | KG | 1324 | 11.33 | 14.9352 | 19774.21 | 1.3182
4.6 | LABOR | 040245 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM | KG | 686 | 12.14 | 16.0029 | 10978.02 | 1.3182
4.7 | SINAPI | 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 543 | 19.57 | 25.7972 | 14007.87 | 1.3182
4.8 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 109 | 47.24 | 62.2718 | 6787.6227 | 1.3182
5 |  |  | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  |  | 96706.28
5.1 | LABOR | 40331 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL) | M3 | 27.84 | 625 | 823.875 | 22936.68 | 1.3182
5.2 | LABOR | 40337 | FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORÇADA COM SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA) | M2 | 341.3 | 103.94 | 137.0137 | 46762.78 | 1.3182
5.3 | LABOR | 40333 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM | KG | 193 | 12.34 | 16.2666 | 3139.45 | 1.3182
5.4 | LABOR | 040328 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM | KG | 1243 | 11.33 | 14.9352 | 18564.46 | 1.3182
5.5 | LABOR | 040332 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0M | KG | 326 | 12.34 | 16.2666 | 5302.91 | 1.3182
6 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 40885.2835
6.1 | LABOR | 50602 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST. MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM | M2 | 378.1055 | 82.03 | 108.1319 | 40885.2835 | 1.3182
7 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 5926.8777
7.1 | LABOR | 61303 | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.: 0.80 X 2.10 M | UNIDADE | 3 | 1083.72 | 1428.5597 | 4285.6791 | 1.3182
7.2 | LABOR | 60103 | MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES DE 0.80 X 2.10 M | UNIDADE | 3 | 405.09 | 533.9896 | 1601.9689 | 1.3182
7.3 | LABOR | 50301 | VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 10 X 5 CM, FCK = 15 MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO E DESFORMA | M | 3 | 9.92 | 13.0765 | 39.2296 | 1.3182
8 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 38106.9519
8.1 | LABOR | 71702 | BÁSCULA PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 0.9 | 545.78 | 719.4472 | 647.5025 | 1.3182
8.2 | LABOR | 71701 | JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 8.8 | 518.83 | 683.9217 | 6018.511 | 1.3182
8.3 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO 04 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE | 1 | 9800.54 | 12919.0718 | 12919.0718 | 1.3182
8.4 | SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 16.38 | 461.54 | 608.402 | 9965.6252 | 1.3182
8.5 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO 06 | PORTÃO DE CORRER EM GRADIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 6.3 | 613.07 | 808.1489 | 5091.3379 | 1.3182
8.6 | LABOR | 71704 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | M2 | 0.84 | 945.93 | 1246.9249 | 1047.4169 | 1.3182
8.7 | LABOR | 200513 | Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto | UNIDADE | 1 | 1833.93 | 2417.4865 | 2417.4865 | 1.3182
9 |  |  | VIDROS E ESPELHOS |  |  |  |  | 9047.002
9.1 | LABOR | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 18.3 | 345.09 | 454.8976 | 8324.6268 | 1.3182
9.2 | LABOR | 80201 | ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO EM PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS | M2 | 0.94 | 582.98 | 768.4842 | 722.3752 | 1.3182
10 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 22682.6154
10.1 | LABOR | 100208 | ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ATENDENDO NBR 9952, ASFALTO POLIMERIZADO ESP.3MM, REFORÇ.C/ FILME INT. POLIETILENO, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MÍN.15MM, PROTEÇÃO MEC. ARG.1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT. | M2 | 63.92 | 269.2 | 354.8594 | 22682.6154 | 1.3182
11 |  |  | TETOS E FORROS |  |  |  |  | 11418.91
11.1 | LABOR | 110201 | FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO | M2 | 165 | 52.5 | 69.2055 | 11418.91 | 1.3182
12 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 93679.5283
12.1 | LABOR | 120303 | REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM | M2 | 689.6 | 57.55 | 75.8624 | 52314.7179 | 1.3182
12.2 | LABOR | 120308 | CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5MM, COM UTILIZAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE | M2 | 756.211 | 8.11 | 10.6906 | 8084.3508 | 1.3182
12.3 | SINAPI | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 66.611 | 78.93 | 104.0455 | 6930.5765 | 1.3182
12.4 | LABOR | 190103 | EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX | M2 | 854.6 | 18.33 | 24.1626 | 20649.3631 | 1.3182
12.5 | LABOR | 120301 | EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM | M2 | 66.611 | 33.81 | 44.5683 | 2968.7418 | 1.3182
12.6 | LABOR | 130303 | Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento com cimento branco | M | 88.68 | 16.36 | 21.5658 | 1912.4509 | 1.3182
12.7 | LABOR | 130311 | Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e largura de 3 cm, conforme detalhe em projeto | M | 10.2 | 22.54 | 29.7122 | 303.0647 | 1.3182
12.8 | LABOR | 130317 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | M | 11.8 | 33.19 | 43.7511 | 516.2625 | 1.3182
13 |  |  | PISOS INTERNOS/EXTERNOS |  |  |  |  | 50320.5423
13.1 | LABOR | 130233 | PORCELANATO POLIDO, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF. DE COR CIMENTO CINZA BOLD POTOBELLO/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO | M2 | 165 | 125.34 | 165.2232 | 27261.826 | 1.3182
13.2 | SINAPI | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 22.2 | 173.79 | 229.09 | 5085.7975 | 1.3182
13.3 | SINAPI | 200326 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL | M2 | 42.55 | 31.14 | 41.0487 | 1746.6242 | 1.3182
13.4 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 71.9 | 83.99 | 110.7156 | 7960.4529 | 1.3182
13.5 | LABOR | 200237 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | M2 | 71.91 | 87.2 | 114.947 | 8265.8416 | 1.3182
14 |  |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 42640.37
14.1 | LABOR | 141101 | CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ALV. BLOCOS CONCRETO 9X19X39CM, DIM, 60X60CM E HMÁX = 1M, COM TAMPA DE CONC. ESP. 5CM, LASTRO DE CONC. ESP. 10CM, REVEST INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO | UNIDADE | 11 | 573.34 | 755.7768 | 8313.54 | 1.3182
14.2 | LABOR | 141104 | CAIXA DE GORDURA DE ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM.60X60CM E HMÁX=1M, COM TAMPA EM CONCRETO ESP.5CM, LASTRO CONCRETO ESP.10CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB, ESCAVAÇÃO, REATERRO E PAREDE INTERNA EM CONCRETO | UNIDADE | 1 | 612.78 | 807.7666 | 807.77 | 1.3182
14.3 | LABOR | 141410 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 118.1 | 27.54 | 36.3032 | 4287.41 | 1.3182
14.4 | LABOR | 141906 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 2.11 | 37.93 | 49.9993 | 105.5 | 1.3182
14.5 | LABOR | 141907 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10.74 | 48.7 | 64.1963 | 689.47 | 1.3182
14.6 | LABOR | 141909 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 84.42 | 84.46 | 111.3352 | 9398.92 | 1.3182
14.7 | LABOR | 142112 | Caixa seca em PVC, diâm. 100mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | UNIDADE | 4 | 73.99 | 97.5336 | 390.13 | 1.3182
14.8 | LABOR | 170540 | Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | UNIDADE | 2 | 728.11 | 959.7946 | 1919.59 | 1.3182
14.9 | LABOR | 141522 | ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA, DIÂMETRO 25MM (3/4") | UNIDADE | 2 | 20.92 | 27.5767 | 55.15 | 1.3182
14.10 | LABOR | 142119 | TORNEIRA DE BÓIA DE PVC, DIÂM. 3/4" (20MM) | UNIDADE | 2 | 102.76 | 135.4582 | 270.92 | 1.3182
14.11 | LABOR | 170135 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS CONFORTO - LINHA CONFORTO, MOD P51, INCL. ASSENTO COM ABERTURA FRONTAL, REF.AP52,MARCA DE REF. DECA OU EQUIVALENTE | UNIDADE | 2 | 3193.58 | 4209.7772 | 8419.55 | 1.3182
14.12 | LABOR | 170131 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA - REF L51 + CS 1V, COR BRANCA, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA, PARA PNE | UNIDADE | 2 | 1342.18 | 1769.2617 | 3538.52 | 1.3182
14.13 | LABOR | 170546 | TANQUE EM MÁRMORE SINTÉTICO COM 2 BOJOS, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO EM PVC | UNIDADE | 1 | 359.14 | 473.4183 | 473.42 | 1.3182
14.14 | LABOR | 170304 | TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIÂM. 1/2" PARA LAVATÓRIO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCO | UNIDADE | 2 | 204.17 | 269.1369 | 538.27 | 1.3182
14.15 | LABOR | 170306 | TORNEIRA PARA TANQUE, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL. | UNIDADE | 2 | 178.67 | 235.5228 | 471.05 | 1.3182
14.16 | LABOR | 170315 | TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL | UNIDADE | 1 | 226.22 | 298.2032 | 298.2 | 1.3182
14.17 | LABOR | 170603 | BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 80 CM | UNIDADE | 4 | 170.28 | 224.4631 | 897.85 | 1.3182
14.18 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UNIDADE | 2 | 43.54 | 57.3944 | 114.79 | 1.3182
14.19 | LABOR | 170530 | Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | UNIDADE | 1 | 501.49 | 661.0641 | 661.06 | 1.3182
14.20 | LABOR | 170601 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm | UNIDADE | 4 | 130.65 | 172.2228 | 688.89 | 1.3182
14.21 | LABOR | 170309 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | UNIDADE | 2 | 113.93 | 150.1825 | 300.37 | 1.3182
15 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 30909.4291
15.1 | LABOR | 150315 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. Neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-34DINCEMAR ou equiv | UNIDADE | 1 | 960.47 | 1266.0916 | 1266.0916 | 1.3182
15.2 | LABOR | 151338 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | UNIDADE | 8 | 22.62 | 29.8177 | 238.5415 | 1.3182
15.3 | LABOR | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | UNIDADE | 7 | 22.62 | 29.8177 | 208.7238 | 1.3182
15.4 | LABOR | 151306 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | UNIDADE | 2 | 71.86 | 94.7259 | 189.4517 | 1.3182
15.5 | LABOR | 151330 | Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | UNIDADE | 1 | 128.85 | 169.8501 | 169.8501 | 1.3182
15.6 | LABOR | 151316 | Mini-Disjuntor tripolar 70 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | UNIDADE | 1 | 167.67 | 221.0226 | 221.0226 | 1.3182
15.7 | LABOR | 151337 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA | UNIDADE | 8 | 185.74 | 244.8425 | 1958.7397 | 1.3182
15.8 | LABOR | 180205 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | UNIDADE | 2 | 56.65 | 74.676 | 149.3521 | 1.3182
15.9 | LABOR | 180204 | INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" | UNIDADE | 7 | 34.19 | 45.0693 | 315.4848 | 1.3182
15.10 | LABOR | 180201 | TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2" | UNIDADE | 38 | 39.35 | 51.8712 | 1971.1045 | 1.3182
15.11 | LABOR | 151130 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | M | 20.1 | 44.04 | 58.0535 | 1166.8759 | 1.3182
15.12 | LABOR | 151132 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4" , MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | M | 221.7 | 8.52 | 11.2311 | 2489.9269 | 1.3182
15.13 | LABOR | 151126 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3/4" (25MM), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1 | 16.94 | 22.3303 | 22.3303 | 1.3182
15.14 | LABOR | 151129 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões | M | 1 | 36.7 | 48.3779 | 48.3779 | 1.3182
15.15 | LABOR | 151401 | FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 1.5 MM2 | M | 103.1 | 5.99 | 7.896 | 814.0795 | 1.3182
15.16 | LABOR | 151402 | FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 2.5 MM2 | M | 636.1 | 7.46 | 9.8338 | 6255.2624 | 1.3182
15.17 | LABOR | 151403 | FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 4.0 MM2 | M | 187.6 | 9.92 | 13.0765 | 2453.1597 | 1.3182
15.18 | LABOR | 151406 | FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 16.0 MM2 | M | 87 | 25.93 | 34.1809 | 2973.7406 | 1.3182
15.19 | LABOR | 151407 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 25.0 mm2 | M | 10.8 | 37.38 | 49.2743 | 532.1626 | 1.3182
15.20 | LABOR | 150614 | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM | UNIDADE | 2 | 146.07 | 192.5495 | 385.0989 | 1.3182
15.21 | LABOR | 181004 | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE | UNIDADE | 24 | 215.2 | 283.6766 | 6808.2394 | 1.3182
15.22 | SINAPI | 97590 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UNIDADE | 2 | 103.1 | 135.9064 | 271.8128 | 1.3182
16 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 32883.9203
16.1 | SINAPI | 100383 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 165 | 26.49 | 34.9191 | 5761.6545 | 1.3182
16.2 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 165 | 23.86 | 31.4523 | 5189.6216 | 1.3182
16.3 | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 165 | 45.79 | 60.3604 | 9959.4624 | 1.3182
16.4 | SINAPI | 90305 | Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projet | M | 32.58 | 278.79 | 367.501 | 11973.1819 | 1.3182
17 |  |  | OUTRAS INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 139960.3503
17.1 | LABOR | 170220 | BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM | M2 | 3.54 | 425.35 | 560.6964 | 1984.8651 | 1.3182
17.2 | LABOR | 200715 | Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco | M2 | 19.116 | 182.51 | 240.5847 | 4599.0168 | 1.3182
17.3 | LABOR | 200130 | Gradil H = 1.90m padrão SEDU em tudo de FG 2" e barra chata de 11/2"x1/4", para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta. | M | 20.36 | 977.97 | 1289.1601 | 26247.2987 | 1.3182
17.4 | LABOR | 200124 | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia | M | 56.4 | 936.53 | 1234.5338 | 69627.7089 | 1.3182
17.5 | LABOR | 90302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | M | 36.13 | 37.89 | 49.9466 | 1804.5706 | 1.3182
17.6 | SINAPI | 101966 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 165.6 | 87.87 | 115.8302 | 19181.4868 | 1.3182
17.7 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO 01 | LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 30 CM | UNIDADE | 26 | 203.46 | 268.201 | 6973.2253 | 1.3182
17.8 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO 02 | CHAPA DE ACM PARA FACHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 4.02 | 772.62 | 1018.4677 | 4094.2401 | 1.3182
17.9 | LABOR | 200563 | Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m | M | 24.19 | 170.85 | 225.2145 | 5447.938 | 1.3182
18 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 25995.6898
18.1 | LABOR | 190117 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMÃOS | M2 | 854.6 | 20.88 | 27.524 | 23522 | 1.3182
18.2 | LABOR | 190306 | PINTURA COM VERNIZ FILTRO SOLAR FOSCO, LINHA PREMIUM, EM MADEIRA, A TRÊS DEMÃOS, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX | M2 | 10.08 | 24.51 | 32.3091 | 325.6755 | 1.3182
18.3 | LABOR | 190417 | PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMÃO, EM METAL | M2 | 35.68 | 45.67 | 60.2022 | 2148.0143 | 1.3182
19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 2745.86
19.1 | LABOR | 200401 | LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO) | M2 | 176.23 | 11.82 | 15.5811 | 2745.86 | 1.3182
VALOR TOTAL | [7 empty] | 822116.9833
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil- CREA-ES 011840/D
ES-011840/D

## MEMORIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ITEM | DATA BASE: SINAPI SET/2023 E DER-EDI AGO/2023 BDI: 31,82% L.S. NÃO-DESONERADAS: 157,27% | UNIDADE | LARGURA (m) | COMP./ PERÍMETRO (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | PESO (kg) | ALTURA (m) | TOTAL | UNIDADE
1 | LICITAÇÃO
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
2.1 | PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES 2.0X4.0M, PADRÃO IOPES |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | M2
2.2 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA DE 14.50 M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO) |  |  |  | 14.5 |  |  |  | 14.5 | M2
2.3 | REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | M
2.4 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | M
2.5 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 |  |  |  | 176.23 |  |  |  | 176.23 | M2
2.6 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | [7 empty] | 18.4 | M
| Fachada frontal |  |  | 18.4
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
.3.1 | 'ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA | [7 empty] | 219 | M3
| Sapatas: 50cm de cada lado = 150 m3 |  |  |  |  | 150
| Cintas: 50cm de cada lado = 69 m3 |  |  |  |  | 69
3.2 | REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM |  |  |  |  | 189.45 |  |  | 189.45 | M3
4 | FUNDAÇÕES
4.1 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) |  |  |  |  | 4.21 |  |  | 4.21 | M3
4.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) |  |  |  |  | 43.1 |  |  | 43.1 | M3
4.3 | FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA) |  |  |  | 248 |  |  |  | 248 | M2
4.4 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM | [5 empty] | 80 |  | 80 | KG
4.5 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM | [5 empty] | 1324 |  | 1324 | KG
4.6 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM | [5 empty] | 686 |  | 686 | KG
4.7 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | [5 empty] | 543 |  | 543 | KG
4.8 | 'IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | [7 empty] | 109 | M2
| CINTAS: L = (109X H=0.5M X 2) = 109 |  |  |  | 109
5 | SUPER-ESTRUTURA
5.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL) |  |  |  |  | 30.83 |  |  | 30.83 | M3
5.2 | FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORÇADA COM SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA) |  |  |  | 388.45 |  |  |  | 388.45 | M2
5.3 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM | [5 empty] | 193 |  | 193 | KG
5.4 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM | [5 empty] | 1243 |  | 1243 | KG
5.5 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0M | [5 empty] | 326 |  | 326 | KG
6 | PAREDES E PAINÉIS
6.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST. MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM | [7 empty] | 378.1055 | M2
| salão |  |  | 23.75 | 83.125 |  |  | 3.5
| serviço |  |  | 3.2 | 11.2 |  |  | 3.5
| quarto |  |  | 14.5 | 50.75 |  |  | 3.5
| PNEs |  |  | 7.1 | 24.85 |  |  | 3.5
| circulaão |  |  | 3.55 | 12.425 |  |  | 3.5
| cozinha |  |  | 20.6 | 103 |  |  | 5
| Platibandas |  |  |  | 88.84
| Apoio da bancadas |  |  | 2.05 | 3.9155 |  |  | 1.91
7 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
7.1 | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.: 0.80 X 2.10 M | 3 | [6 empty] | 3 | UNIDADE
7.2 | MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES DE 0.80 X 2.10 M | 3 | [6 empty] | 3 | UNIDADE
7.3 | VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 10 X 5 CM, FCK = 15 MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO E DESFORMA |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | M
8 | ESQUADRIAS METÁLICAS
8.1 | BÁSCULA PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO | [7 empty] | 0.9 | M2
| B01 | 2 |  | 0.9 | 0.9 |  |  | 0.5
8.2 | JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO | [7 empty] | 8.8 | M2
| J02 | 4 |  | 2 | 8.8 |  |  | 1.1
8.3 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [7 empty] | 1 | UNIDADE
| J01 | 1 |  | 2 | 8.6 |  |  | 4.3
8.4 | 'PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | 16.38 | M2
| P01 | 1 |  | 3 | 6.3 |  |  | 2.1
| P02 | 3 |  | 1.6 | 10.08 |  |  | 2.1
8.5 | ''PORTÃO DE CORRER EM GRADIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | 6.3 | M2
| P01 | 1 |  | 3 | 6.3 |  |  | 2.1
8.6 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | [7 empty] | 0.84 | M2
| P02 | 1 |  | 0.7 | 0.84 |  |  | 1.2
8.7 | Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto | 1 | [6 empty] | 1 | UNIDADE
9 | VIDROS E ESPELHOS
9.1 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | [7 empty] | 18.3 | M2
| J01 | 1 |  | 2 | 8.6 |  |  | 4.3
| J02 | 4 |  | 2 | 8.8 |  |  | 1.1
| B01 | 2 |  | 0.9 | 0.9 |  |  | 0.5
9.2 | 'ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO EM PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS | [7 empty] | 0.94 | M2
| PNE masculino |  |  | 0.5 | 0.47 |  |  | 0.94
| PNE feminino |  |  | 0.5 | 0.47 |  |  | 0.94
10 | IMPERMEABILIZAÇÕES
10.1 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat. | [7 empty] | 63.92 | M2
| Cobertura (caixa dagua) |  |  |  | 15
| Calhas |  |  |  | 48.92
11 | TETOS E FORROS
11.1 | FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO | [7 empty] | 165 | M2
| ÁREA DE GESSO DAS LAJES |  |  |  | 165
12 | REVESTIMENTOS
12.1 | REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 5MM | [7 empty] | 689.6 | M2
| ÁREA ALVENARIAS SEM CERÂMICAS |  |  |  | 689.6
12.2 | CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5MM, COM UTILIZAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE | [7 empty] | 756.211 | M2
| ÁREA DE ALVENARIA - DUAS FACES |  |  |  | 756.211
12.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | [7 empty] | 66.611 | M2
| PNE'S |  |  | 7.1 | 25.205 |  |  | 3.55
| COZINHA |  |  | 20.6 | 41.406 |  |  | 2.01
12.4 | EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX (PAREDE) | [7 empty] | 854.6 | M2
| ÁREA PAREDES (SEM CERÂMICA) |  |  |  | 689.6
| ÁREA DE FORROS |  |  |  | 165
12.5 | EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM | [7 empty] | 66.611 | M2
| ÁREA DE CERÂMICAS |  |  |  | 66.611
12.6 | Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento com cimento branco | [7 empty] | 88.68 | M
| Salão |  |  | 29.6
| Cozinha |  |  | 15.53
| Circulação |  |  | 7.25
| PNEs |  |  | 13.6
| Quarto |  |  | 13.1
| Serviço |  |  | 4.15
| Varanda |  |  | 5.45
12.7 | Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e largura de 3 cm, conforme detalhe em projeto |  |  | 10.2 |  |  |  |  | 10.2 | M
| P01 | 1 |  | 3
| P02 | 3 |  | 1.6
| P03 | 3 |  | 0.8
12.8 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm |  |  | 11.8 |  |  |  |  | 11.8 | M
| B01 | 2 |  | 0.9
| J01 | 1 |  | 2
| J02 | 4 |  | 2
13 | PISOS INTERNOS/EXTERNOS E MUROS
13.1 | Porcelanato natural, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. PLATINA NA Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanat |  |  |  | 165 |  |  |  | 165 | M2
13.2 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 |  |  | 22.2 |  |  |  |  | 22.2 | M
13.3 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal |  |  |  | 42.55 |  |  |  | 42.55 | M2
13.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | [7 empty] | 71.9 | M2
| calçada externa + rampa + calçada em volta + Fundo |  |  |  | 71.9
13.5 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura 10 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm |  |  |  | 71.91 |  |  |  | 71.91 | M2
14 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
14.1 | CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ALV. BLOCOS CONCRETO 9X19X39CM, DIM, 60X60CM E HMÁX = 1M, COM TAMPA DE CONC. ESP. 5CM, LASTRO DE CONC. ESP. 10CM, REVEST INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO | 11 | [6 empty] | 11 | UNIDADE
14.2 | CAIXA DE GORDURA DE ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM.60X60CM E HMÁX=1M, COM TAMPA EM CONCRETO ESP.5CM, LASTRO CONCRETO ESP.10CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB, ESCAVAÇÃO, REATERRO E PAREDE INTERNA EM CONCRETO | 1 | [6 empty] | 1 | UNIDADE
14.3 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES |  |  | 118.1 |  |  |  |  | 118.1 | M
14.4 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES |  |  | 2.11 |  |  |  |  | 2.11 | M
14.5 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES |  |  | 10.74 |  |  |  |  | 10.74 | M
14.6 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES |  |  | 84.42 |  |  |  |  | 84.42 | M
14.7 | Caixa seca em PVC, diâm. 100mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | 4 | [6 empty] | 4 | UNIDADE
14.8 | Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | 2 | [6 empty] | 2 | UNIDADE
14.9 | ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA, DIÂMETRO 25MM (3/4") | 2 | [6 empty] | 2 | UNIDADE
14.10 | TORNEIRA DE BÓIA DE PVC, DIÂM. 3/4" (20MM) | 2 | [6 empty] | 2 | UNIDADE
14.11 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS CONFORTO - LINHA CONFORTO, MOD P51, INCL. ASSENTO COM ABERTURA FRONTAL, REF.AP52,MARCA DE REF. DECA OU EQUIVALENTE | 2 | [6 empty] | 2 | UNIDADE
14.12 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA - REF L51 + CS 1V, COR BRANCA, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA, PARA PNE | 2 | [6 empty] | 2 | UNIDADE
14.13 | TANQUE EM MÁRMORE SINTÉTICO COM 2 BOJOS, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO EM PVC | 1 | [6 empty] | 1 | UNIDADE
14.14 | TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIÂM. 1/2" PARA LAVATÓRIO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCO | 2 | [6 empty] | 2 | UNIDADE
14.15 | TORNEIRA PARA TANQUE, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL. | 2 | [6 empty] | 2 | UNIDADE
14.16 | TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL | 1 | [6 empty] | 1 | UNIDADE
14.17 | BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 80 CM | 4 | [6 empty] | 4 | UNIDADE
14.18 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | [6 empty] | 2 | UNIDADE
14.19 | Pia em aço inox com 01 cuba nº 1, dimensões de 0.60 x 1.50m, inclusive válvula tipo americana, exclusive sifão | 1 | [6 empty] | 1 | UNIDADE
14.20 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm | 4 | [6 empty] | 4 | UNIDADE
14.21 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | 2 | [6 empty] | 2 | UNIDADE
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15.1 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. Neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-34DINCEMAR ou equiv | [7 empty] | 1 | UNIDADE
15.2 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | [7 empty] | 8 | UNIDADE
15.3 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | [7 empty] | 7 | UNIDADE
15.4 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | [7 empty] | 2 | UNIDADE
15.5 | Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | [7 empty] | 1 | UNIDADE
15.6 | Mini-Disjuntor tripolar 70 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | [7 empty] | 1 | UNIDADE
15.7 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA | [7 empty] | 8 | UNIDADE
15.8 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | [7 empty] | 2 | UNIDADE
15.9 | INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" | [7 empty] | 7 | UNIDADE
15.10 | TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2" | [7 empty] | 38 | UNIDADE
15.11 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | [7 empty] | 20.1 | M
15.12 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4" , MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | [7 empty] | 221.7 | M
15.13 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3/4" (25MM), INCLUSIVE CONEXÕES | [7 empty] | 1 | M
15.14 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões | [7 empty] | 1 | M
15.15 | FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 1.5 MM2 | [7 empty] | 103.1 | M
15.16 | FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 2.5 MM2 | [7 empty] | 636.1 | M
15.17 | FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 4.0 MM2 | [7 empty] | 187.6 | M
15.18 | FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 16.0 MM2 | [7 empty] | 87 | M
15.19 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 25.0 mm2 | [7 empty] | 10.8 | M
15.20 | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM | [7 empty] | 2 | UNIDADE
15.21 | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE | [7 empty] | 24 | UNIDADE
15.22 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | [7 empty] | 2 | UNIDADE
16 | COBERTURA
16.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [7 empty] | 165 | M2
16.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [7 empty] | 165 | M2
16.3 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [7 empty] | 165 | M2
16.4 | Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projet | [7 empty] | 32.58 | M
17 | OUTRAS INSTALAÇÕES
17.1 | BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM | [7 empty] | 3.54 | M2
17.2 | Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco | [7 empty] | 19.116 | M2
| Mureta jardim |  |  | 11.5 | 6.9 |  |  | 0.6
| Mureta para gradil |  |  | 20.36 | 12.216 |  |  | 0.6
17.3 | Gradil H = 1.90m padrão SEDU em tudo de FG 2" e barra chata de 11/2"x1/4", para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta. |  |  | 20.36 |  |  |  |  | 20.36 | M
17.4 | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia |  |  | 56.4 |  |  |  |  | 56.4 | M
17.5 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | [7 empty] | 36.13 | M
| Cobertura |  |  | 36.13
17.6 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | [7 empty] | 165.6 | M
| Muro |  |  | 56.4
| Platibanda |  |  | 88.84
| Mureta |  |  | 20.36
17.7 | LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 30 CM | [7 empty] | 26 | UNIDADE
17.8 | CHAPA DE ACM PARA FACHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | 4.02 | M2
| Chapa ACM de alto revelevo em formato de cruz |  |  |  | 4.02
17.9 | Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m | [7 empty] | 24.19 | M
| Banco Externo |  |  | 20
| Banco Interno |  |  | 4.19
18 | PINTURA
18.1 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMÃOS | [7 empty] | 854.6 | M2
| ÁREA PAREDES SEM CERÂMICA |  |  |  | 689.6
| ÁREA TETO |  |  |  | 165
18.2 | PINTURA COM VERNIZ FILTRO SOLAR FOSCO, LINHA PREMIUM, EM MADEIRA, A TRÊS DEMÃOS, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX | [7 empty] | 13.44 | M2
| ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 13.44
18.3 | PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMÃO, EM METAL | [7 empty] | 50.88 | M2
| ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 50.88
19 | SERVIÇOS FINAIS
19.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO) |  |  |  | 176.23 |  |  |  | 176.23 | M2
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil- CREA-ES 011840/D
ES-011840/D

## CURVA ABC
CURVA ABC - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
DATA BASE: SINAPI SET/2023 E DER-EDI AGO/2023 BDI: 31,82% L.S. NÃO-DESONERADAS: 157,27%
DESCRIÇÃO SERVIÇO | VALOR UNITARIO | PESO | PESO ACUMULADO | CURVA ABC
Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. Cimento cal e areia | 69627.7089 | 8.469% | 8.469% | A
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM | 52314.7179 | 6.363% | 14.83% | A
FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORÇADA COM SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA) | 46762.78 | 5.688% | 20.52% | A
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST. MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM | 40885.2835 | 4.973% | 25.49% | A
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) | 38568.47 | 4.691% | 30.19% | A
FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA) | 27843.23 | 3.387% | 33.57% | A
PORCELANATO POLIDO, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF. DE COR CIMENTO CINZA BOLD POTOBELLO/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO | 27261.826 | 3.316% | 36.89% | A
Gradil H = 1.90m padrão SEDU em tudo de FG 2" e barra chata de 11/2"x1/4", para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta. | 26247.2987 | 3.193% | 40.08% | A
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMÃOS | 23522 | 2.861% | 42.94% | A
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL) | 22936.68 | 2.79% | 45.73% | A
ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ATENDENDO NBR 9952, ASFALTO POLIMERIZADO ESP.3MM, REFORÇ.C/ FILME INT. POLIETILENO, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MÍN.15MM, PROTEÇÃO MEC. ARG.1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT. | 22682.6154 | 2.759% | 48.49% | A
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX | 20649.3631 | 2.512% | 51% | A
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM | 19774.21 | 2.405% | 53.41% | B
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 19181.4868 | 2.333% | 55.74% | B
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM | 18564.46 | 2.258% | 58% | B
BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA DE 14.50 M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO) | 16395.52 | 1.994% | 59.99% | B
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | 14007.87 | 1.704% | 61.7% | B
REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM | 13371.09 | 1.626% | 63.32% | B
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 12919.0718 | 1.571% | 64.9% | B
Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projet | 11973.1819 | 1.456% | 66.35% | B
FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO | 11418.91 | 1.389% | 67.74% | B
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM | 10978.02 | 1.335% | 69.08% | B
PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 9965.6252 | 1.212% | 70.29% | B
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 9959.4624 | 1.211% | 71.5% | B
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | 9398.92 | 1.143% | 72.64% | B
BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS CONFORTO - LINHA CONFORTO, MOD P51, INCL. ASSENTO COM ABERTURA FRONTAL, REF.AP52,MARCA DE REF. DECA OU EQUIVALENTE | 8419.55 | 1.024% | 73.67% | B
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | 8324.6268 | 1.013% | 74.68% | B
CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ALV. BLOCOS CONCRETO 9X19X39CM, DIM, 60X60CM E HMÁX = 1M, COM TAMPA DE CONC. ESP. 5CM, LASTRO DE CONC. ESP. 10CM, REVEST INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO | 8313.54 | 1.011% | 75.69% | B
Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | 8265.8416 | 1.005% | 76.7% | B
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5MM, COM UTILIZAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE | 8084.3508 | 0.9834% | 77.68% | B
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | 7960.4529 | 0.9683% | 78.65% | B
LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 30 CM | 6973.2253 | 0.8482% | 79.5% | B
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 6930.5765 | 0.843% | 80.34% | B
REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO | 6900.91 | 0.8394% | 81.18% | C
Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE | 6808.2394 | 0.8281% | 82.01% | C
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | 6787.6227 | 0.8256% | 82.83% | C
Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | 6390.3 | 0.7773% | 83.61% | C
FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 2.5 MM2 | 6255.2624 | 0.7609% | 84.37% | C
JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO | 6018.511 | 0.7321% | 85.1% | C
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 5761.6545 | 0.7008% | 85.8% | C
Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m | 5447.938 | 0.6627% | 86.47% | C
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0M | 5302.91 | 0.645% | 87.11% | C
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 5189.6216 | 0.6313% | 87.74% | C
PORTÃO DE CORRER EM GRADIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5091.3379 | 0.6193% | 88.36% | C
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | 5085.7975 | 0.6186% | 88.98% | C
Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco | 4599.0168 | 0.5594% | 89.54% | C
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA | 4595.88 | 0.559% | 90.1% | C
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | 4287.41 | 0.5215% | 90.62% | C
PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.: 0.80 X 2.10 M | 4285.6791 | 0.5213% | 91.14% | C
CHAPA DE ACM PARA FACHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4094.2401 | 0.498% | 91.64% | C
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) | 3626.07 | 0.4411% | 92.08% | C
PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER | 3547.01 | 0.4314% | 92.51% | C
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA - REF L51 + CS 1V, COR BRANCA, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA, PARA PNE | 3538.52 | 0.4304% | 92.94% | C
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM | 3139.45 | 0.3819% | 93.32% | C
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 16.0 MM2 | 2973.7406 | 0.3617% | 93.69% | C
EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM | 2968.7418 | 0.3611% | 94.05% | C
LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO) | 2745.86 | 0.334% | 94.38% | C
LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA | 2701.72 | 0.3286% | 94.71% | C
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4" , MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | 2489.9269 | 0.3029% | 95.01% | C
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 4.0 MM2 | 2453.1597 | 0.2984% | 95.31% | C
Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto | 2417.4865 | 0.2941% | 95.61% | C
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMÃO, EM METAL | 2148.0143 | 0.2613% | 95.87% | C
BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM | 1984.8651 | 0.2414% | 96.11% | C
TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2" | 1971.1045 | 0.2398% | 96.35% | C
Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA | 1958.7397 | 0.2383% | 96.59% | C
Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | 1919.59 | 0.2335% | 96.82% | C
Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento com cimento branco | 1912.4509 | 0.2326% | 97.05% | C
Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | 1804.5706 | 0.2195% | 97.27% | C
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL | 1746.6242 | 0.2125% | 97.48% | C
MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES DE 0.80 X 2.10 M | 1601.9689 | 0.1949% | 97.68% | C
Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | 1418.12 | 0.1725% | 97.85% | C
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM | 1301.33 | 0.1583% | 98.01% | C
Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. Neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-34DINCEMAR ou equiv | 1266.0916 | 0.154% | 98.16% | C
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | 1166.8759 | 0.1419% | 98.31% | C
Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | 1047.4169 | 0.1274% | 98.43% | C
BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 80 CM | 897.85 | 0.1092% | 98.54% | C
FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 1.5 MM2 | 814.0795 | 0.09902% | 98.64% | C
CAIXA DE GORDURA DE ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM.60X60CM E HMÁX=1M, COM TAMPA EM CONCRETO ESP.5CM, LASTRO CONCRETO ESP.10CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB, ESCAVAÇÃO, REATERRO E PAREDE INTERNA EM CONCRETO | 807.77 | 0.09825% | 98.74% | C
ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO EM PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS | 722.3752 | 0.08787% | 98.83% | C
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | 689.47 | 0.08387% | 98.91% | C
Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm | 688.89 | 0.08379% | 98.99% | C
Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | 661.06 | 0.08041% | 99.08% | C
BÁSCULA PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO | 647.5025 | 0.07876% | 99.15% | C
TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIÂM. 1/2" PARA LAVATÓRIO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCO | 538.27 | 0.06547% | 99.22% | C
Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 25.0 mm2 | 532.1626 | 0.06473% | 99.28% | C
Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | 516.2625 | 0.0628% | 99.35% | C
TANQUE EM MÁRMORE SINTÉTICO COM 2 BOJOS, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO EM PVC | 473.42 | 0.05759% | 99.4% | C
TORNEIRA PARA TANQUE, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL. | 471.05 | 0.0573% | 99.46% | C
Caixa seca em PVC, diâm. 100mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | 390.13 | 0.04745% | 99.51% | C
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM | 385.0989 | 0.04684% | 99.56% | C
PINTURA COM VERNIZ FILTRO SOLAR FOSCO, LINHA PREMIUM, EM MADEIRA, A TRÊS DEMÃOS, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX | 325.6755 | 0.03961% | 99.6% | C
INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" | 315.4848 | 0.03837% | 99.63% | C
Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e largura de 3 cm, conforme detalhe em projeto | 303.0647 | 0.03686% | 99.67% | C
Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | 300.37 | 0.03654% | 99.71% | C
TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL | 298.2 | 0.03627% | 99.74% | C
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 271.8128 | 0.03306% | 99.78% | C
TORNEIRA DE BÓIA DE PVC, DIÂM. 3/4" (20MM) | 270.92 | 0.03295% | 99.81% | C
Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | 238.5415 | 0.02902% | 99.84% | C
Mini-Disjuntor tripolar 70 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | 221.0226 | 0.02688% | 99.87% | C
Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | 208.7238 | 0.02539% | 99.89% | C
Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | 189.4517 | 0.02304% | 99.91% | C
Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | 169.8501 | 0.02066% | 99.93% | C
Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | 149.3521 | 0.01817% | 99.95% | C
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 114.79 | 0.01396% | 99.97% | C
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | 105.5 | 0.01283% | 99.98% | C
ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA, DIÂMETRO 25MM (3/4") | 55.15 | 0.006708% | 99.99% | C
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões | 48.3779 | 0.005885% | 99.99% | C
VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 10 X 5 CM, FCK = 15 MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO E DESFORMA | 39.2296 | 0.004772% | 100% | C
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3/4" (25MM), INCLUSIVE CONEXÕES | 22.3303 | 0.002716% | 100% | C
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil- CREA-ES 011840/D
ML PROJETOS EIRELI